|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **„Stavební úpravy čtyř bytových jednotek ve 3.NP a 4.NP bytového domu Fráni Šrámka 12, České Budějovice“** | | | | | | |
| **Změnový list č. 1\_zdůvodnění\_vícepráce** | | | | | | |
| Objednatel | | **Statutární město České Budějovice**  nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1, 370 92 České Budějovice  Odpovědný zástupce:  **SPRÁVA DOMŮ s.r.o.**  Čéčova 2248/44, 370 04 České Budějovice | | | | |
| TDS | | ANTICO C.K., spol. s r.o.  Rybářská 28, 381 01 Český Krumlov | | | | |
| Zhotovitel | | Demostav, spol. s r.o.  Masarykova 35, Hluboká nad Vltavou, 373 41 | | | | |
|  | | | | | | |
| Požadavek na prodloužení termínu: | | |  | | | dní |
| Charakter změny: | | | změna PD, změny na základě skutečnosti na stavbě | | | |
| **Specifikace změny:** záměna přizdívek v koupelnách a ve spížích, doplnění SDK podhledu ve 4.NP, doplnění podlah suchým podsypem a dorovnání podlah EPS | | | | | | |
| **Zdůvodnění změny:**  *Na základě změny PD a zjištěných skutečností na stavbě.* | | | | | | |
| **Finanční dopad změny:**  **418.336,36 bez DPH** | | | | Navýšení/ ~~úspora / beze změny~~ | | |
|  | | | | | | |
| **Přílohy:** | č.1 – kalkulace změny - rozpočet | | | | | |
| **Schvalovací proces:** | | | | |  | |
| Podpis a razítko TDS | | | | | Podpis a razítko AD | |
| ...................................................  Mgr. Karel Beneš | | | | | ...................................................  Ing. Stanislav Hronek | |
| Datum: | | | | | Datum: | |
| Vyjádření zhotovitele: Provedení změny bude mít dopad do celkového HMG stavby. | | | | | | |
| Podpis a razítko zhotovitele | | | | | Podpis a razítko objednatele | |
| ...................................................  Ing. Martin Sedlický | | | | | Změnu schvaluji /neschvaluji  ...................................................  Mgr. Petr Šindelář | |
| Datum: | | | | | Datum: | |