|  |
| --- |
| **„Stavební úpravy čtyř bytových jednotek ve 3.NP a 4.NP bytového domu Fráni Šrámka 12, České Budějovice“**  |
| **Změnový list č. 2- méněpráce\_zdůvodnění** |
| Objednatel | **Statutární město České Budějovice** nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1, 370 92 České Budějovice Odpovědný zástupce: **SPRÁVA DOMŮ s.r.o.**Čéčova 2248/44, 370 04 České Budějovice |
| TDS | ANTICO C.K., spol. s r.o.Rybářská 28, 381 01 Český Krumlov |
| Zhotovitel | Demostav, spol. s r.o.Masarykova 35, Hluboká nad Vltavou, 373 41 |
|  |
| Charakter změny: | změna PD |
| **Specifikace změny:** záměny přizdívek, změna PD |
| **Zdůvodnění změny:***Záměna přizdívek v koupelnách a ve spížích z důvodu změny PD, vyjmutí pouzder vč dveří u spíží-jejich zrušení,*  |
| **Finanční dopad změny:** **120.911,69 bez DPH** | ~~Navýšení/~~ úspora ~~/ beze změny~~ |
|  |
| **Přílohy:** | č.2 – kalkulace změny - rozpočet  |
| **Schvalovací proces:** |  |
| Podpis a razítko TDS | Podpis a razítko AD |
| ...................................................Mgr. Karel Beneš | ...................................................Ing. Stanislav Hronek |
| Datum:  | Datum:  |
| Podpis a razítko zhotovitele | Podpis a razítko objednatele |
| ...................................................Ing. Martin Sedlický | Změnu schvaluji / neschvaluji...................................................Mgr. Petr Šindelář |
| Datum:  | Datum:  |