Dodatek č. 1

ke

Smlouvě o dílo

číslo zhotovitele: 0005/2021, číslo objednatele: 91/21

uzavřená dle Občanského zákoníku č. 89/ 2012 Sb. v platném znění

# I.

# Smluvní strany

Objednatel:			Vodohospodářské sdružení Turnov

Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK

se sídlem:			Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

IČ:				49295934

DIČ: 				CZ49295934

Zastoupený:

ve věcech smluvních:		Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku,

ve věcech technických:

ID datové schránky:		c97yj33

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: 			AKVOPRO s.r.o.

se sídlem: 		Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2 – Nové Město

IČ: 				24232343

DIČ: 				CZ24232343

zastoupený:

ve věcech smluvních:		Ing. Barbora Nýčová, jednatel,

ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

ID datové schránky:	7J5K44V

(dále jen zhotovitel)

# II.

# Výchozí údaje

- Smluvní strany uzavřely tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést dílo specifikované v článku III. této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit cenu podle článku V. této smlouvy za řádné a včasné provedení díla, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

- Výchozí údaje:

- Název stavby: „Rekonstrukce ČS pitné vody Dolánky“

- Místo plnění:	 areál Dolánky u Turnova, k.ú. Daliměřice

# III.

# Předmět plnění

- Doplnění předmětu smlouvy o provedení následujících činností:

V rámci zpracování projektové dokumentace byly dle předmětu smlouvy objednateli předloženy dvě vzhledové varianty rekonstrukce objektu. Ty byly objednatelem zhodnoceny a dále diskutovány.

Další prací na projektu a zejména v projednávání vzhledu objektu čerpací stanice vyvstala potřeba dalších architektonických návrhů a jejich rozpracování. Finální varianta bude zapracována do již rozpracované stavební dokumentace.

# IV.

# Doba plnění

- Doba plnění jednotlivých činností dle tohoto Dodatku mění následovně:

- Řešení výstupů z předprojektové přípravy, řešení vzhledů objektu: do 31. 12. 2022 (původní termín do 31. 5. 2022)

- Předání dokumentace pro společné povolení stavby v podrobnostech pro provedení stavby ke kontrole objednateli a provozovateli (k odsouhlasení):	do 28. 2. 2023 (původní termín do 31. 7. 2022)

- Předání dokumentace pro společné povolení stavby v podrobnostech pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu:					 do 30. 4. 2023 (původní termín do 30. 9. 2022)

- Podání žádosti o společné povolení stavby: 45 dní od bodu c), předpoklad do 15. 6. 2023 (původní termín do 15. 11. 2022)

# V.

# Cena

- Cena za vyhotovení předmětu díla, který je obsahem Dodatku č. 1 smlouvy v rozsahu článku III. této smlouvy je stanovená dohodou smluvních stran a činí.

| Rozšíření návrhů architektonického řešení a jeho projednání | kpl | 1 | 35.000,- Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Zapracování závěrů architektonického řešení do již rozpracované dokumentace | kpl | 1 | 19.500,- Kč bez DPH |

- Celková cena předmětu kmenové smlouvy a Dodatku č.1 podle bodu III. této smlouvy činí

Původní cena dle smlouvy o dílo 			377.000,- Kč bez DPH

Navýšení dodatkem č. 1		 			  54.500,- Kč bez DPH

Celková cena dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 	431.500,- Kč bez DPH

Objednatel je plátce DPH.

Ostatní ustanovení tohoto článku zůstávají v platnosti.

Ostatní články zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Praze, dne 11.11.2022		V Turnově, dne 14. 11. 2022

…………………………………					…………………………………..

Ing. Barbora Nýčová         					Ing. Milan Hejduk

AKVOPRO s.r.o.						VHS Turnov