**Protokol o změně kupní smlouvy – změnový list č. 1**

***Centrum polytechnického vzdělávání Vítkov – Dodávka nářadí pro praktickou výuku***

**Kupující:** Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace, Bezručova 585, 749 01 Vítkov, IČ 73214892

**Prodávající:** xxxxxxxxxxxxxxxx, Kurčatovova 324, 109 00 Praha - Petrovice, IČ 24732061

**Změna č. 1**

Na základě uzavřené kupní smlouvy ze dne 31. 10. 2022 tímto kupující prohlašuje, že je připraven dodat předmět koupě kupujícímu do 1. 12. 2022, tj. do takového termínu, který byl sjednán v kupní smlouvě (odst. 4, článek *VI.* *Termín dodání).*

Vzhledem ke skutečnosti, že prostory, ve kterých má být nářadí pro praktickou výuku umístěné a zprovozněné (včetně poskytnutí základního školení užívání), nejsou z důvodu stále probíhající elektroinstalace připravené, požaduje tímto kupující po prodávajícím, aby byl termín předání dle uzavřené kupní smlouvy posunut, a to nejdříve na 14. 12. 2022, nejpozději pak do 15. 12. 2022.

Kupující tak výslovně prohlašuje, že **z důvodu překážky na jeho straně** nemůže dojít k řádnému předání předmětu koupě, a to dle předem sjednaného termínu. Současně potvrzuje, že tímto posunutím termínu nedojde k naplnění ustanovení odst. 8, článku *V. Kupní cena a platební podmínky* (kupující nebude v této souvislosti vymáhat po prodávajícím smluvní pokutu či náhradu škody).

**Termín realizace změny:**

po schválení dodatku ke kupní smlouvě

**Souhlas se změnami:**

Se změnami souhlasí:

a) kupující datum: 30. 11. 2022 podpis:

b) prodávající datum: 30. 11. 2022 podpis