Příloha č. 2

|  |
| --- |
| Harmonogram proveditelnosti stavby |
|  |  |  |  |  |
| Popis položky | Finanční objem | Doba realizace ( v týdnech) | Počet pracovníků | Realizátor |
|   |  |  |  |   |
| rozvody VZT a KLM | xxxxxxx | 3 | 3 | CLIMFIL BRNO |
|   |  |  |  |   |
| osazení VZT a KLM jednotek  | xxxxxxx | 2 | 3 | CLIMFIL BRNO |
|   |  |  |  |   |
| elekro VZT a KLM | xxxxxx | 2 | 2 | CLIMFIL BRNO |
|   |  |  |  |   |
| zprovoznění  | xxxxxxx | 1 | 2 | CLIMFIL BRNO |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Celková částka | xxxxxxxxx |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Celková doba realizace |  | 7 týdnů |  |  |