**DODATEK č. 1**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO ZS-Li 668/2022**

uzavřen podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

**Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320**
se sídlem Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320, PSČ 738 01

za kterou jedná Mgr. Libor Kvapil - ředitel /v případě právnické osoby/

IČ: 68157801

DIČ:

bankovní spojení/číslo účtu: 135822896/0300

ID datové schránky: 6z7fcci

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Mgr. Libor Kvapil, tel: / email: libor.kvapil@liskovec.cz

* **dále jen objednatel**

a

**DOR-SPORT s.r.o.**

se sídlem: Bruzovice 247, 739 36 Bruzovice

za kterou jedná: Ing. Jiří Kolašín – jednatel společnosti

IČ: 60774151

DIČ: CZ60774151

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským/městským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka 7019

bankovní spojení/číslo účtu: MONETA Money Bank, a.s. č.ú. 215847102/0600

ID datové schránky: pueuqp7

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jiří Kolašín, stavbyvedoucí

 tel: / email: dorsport@dorsport.cz

* **dále jen zhotovitel**
* **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek ke Smlouvě o dílo k veřejné zakázce **ZŠ Lískovec - havarijní oprava podlahy tělocvičny a dalších prostor školy po zatečení**

následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

**ČLÁNEK 1**

**Úvodní ustanovení**

Tento dodatek smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností: V průběhu prací s ohledem na daný stav vlhkostí zdiva a stropů po zatečení v suterénu byly odsouhlaseny změny v rámci části díla - SO 03 - oprava omítek a SDK v suterénu po zatečení, které jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a rozpočtem dodatečných prací a neprováděných prací uvedeného v příloze č. 2 tohoto dodatku. Celkově se jedná o snížení ceny díla o 6977,87 Kč bez DPH.

**ČLÁNEK 2**

**Cena díla**

* 1. Tímto dodatkem se mění ČLÁNEK 5 smlouvy (CENA DÍLA), odst. 1 a 2. takto:
	2. CENA DÍLA

Cena za dílo dle tohoto dodatku se sjednává v Kč celkem ve výši:

- cena bez DPH: 888 275,28 Kč

- DPH: 186 537,81 Kč

- cena celkem s DPH: 1 074 813,09 Kč

- cena víceprací dle přílohy č. 2 bez DPH 57 779,89 Kč

- cena méněprací dle přílohy č. 2 bez DPH - 64 757,76 Kč

- cena celkem bez DPH 881 297,41 Kč

- DPH 185 072,46 Kč

* **cena celkem včetně DPH 1 066 369,87 Kč**
	1. Sjednaná cena je doložena zhotovitelem oceněným soupisem prací (výkazem výměr) dle přílohy č. 4 smlouvy a dle přílohy č.1 a č. 2. dodatku smlouvy.

**ČLÁNEK 3**

**Závěrečné ustanovení**

* 1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění
1. Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 1 vyhotovení, strany dodatku budou číslovány.
2. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření; dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru dle tohoto ujednání.

Přílohy dodatku:

příloha č. 1 – Změnový list č.1

příloha č. 2 – Rozpočet dodatečných a neprováděných prací

Za objednatele Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne Ve Frýdku-Místku, dne

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mgr. Libor Kvapil, ředitel Ing. Jiří Kolašín – jednatel společnosti