

Kaplanova 1931/1

148 00 Praha 11 – Chodov

tel: 283 069 242

fax: 283 069 241

ID DS: dkkdkdj
aopkcr@nature.cz

# Dodatek č. 1

### k příkazní smlouvě č. 08462/SOPK/18 ze dne 26. 6. 2018 (dále jen „Příkazní smlouva“)

1. Smluvní strany
	1. Příkazce

**Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky**

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Zastoupená: RNDr. Františkem Pelcem

IČO: 629 335 91

DIČ: Neplátce DPH

Bankovní spojení: ČNB Praha Číslo účtu: 18228011/0710

Telefon: +420 951 421 242

(dále jen „příkazce”)

* 1. Příkazník

**INSET s.r.o.**

Sídlo: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

Zastoupený: Ing. Ludvík Hegrlík, jednatel a ředitel společnosti

IČO: 03579727

DIČ: CZ03579727

Bankovní spojení: KB, Praha číslo účtu: 90303071/0100

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, sp. zn. C 234236

Telefon: +420 221 489 111

(dále jen „příkazník”)

* 1. Vzhledem k tomu, že současné programové období Správa nezcizitelného majetku v ZCHÚ, ze kterého je daná smlouva hrazena bylo MŽP prodlouženo pouze o rok a nové programové období nebylo dosud schváleno, a jeho schválení je předpokládané až v následujícím roce, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě (dále jen „Dodatek“).
	2. Oddíl č. III, IV a V smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:
1. Rozsah a obsah předmětu výkonu příkazníka v oblasti TBD

III.1 Příkazník má tyto povinnosti:

* + 1. Kontrolní prohlídka hráze a objektů každého díla provedená odpovědným pracovníkem TBD pověřené organizace, provedení kontrolních měření sledovaných jevů - 2× ročně, a to i v případě, že v daném roce bude probíhat prohlídka s přizváním vodoprávního úřadu (pro rybník Velký Pařezitý a pro rybník Kačležský v termínu do 6. 5. 2023);
		2. vypracování etapových zpráv o TBD za období 12/2019 – 11/2023 pro Máchovo jezero v termínu do 6. 12. 2023, tyto zprávy budou vypracovány na základě Informativních zpráv o výsledcích TBD;
		3. vypracování souhrnné etapové zprávy o TBD za období 12/2019 – 11/2023 pro Novozámecký rybník v termínu do 6. 12. 2023, tato zpráva bude vypracována na základě Etapových zpráv o TBD;
		4. příprava a aktivní účast hlavního pracovníka TBD pověřené organizace na prohlídce vodního díla podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb. s přizváním vodoprávního úřadu, vypracování zápisu z prohlídky (pro rybník Velký Pařezitý a Kačležský v termínu do 6. 5. 2023);

III.2 Příkazce jmenuje odbornými garanty Ing. Pavla Trnku (tel. 95 142 1226, mob. 725 759 112), Ing. Jakuba Starého (tel. 95 1472 1239, mob. 734 368 904), kteří jsou zaměstnanci příkazce. Příkazce pověřuje odborné garanty jednáním s příkazníkem a zmocňuje je ke všem úkonům souvisejícím s věcným, časovým i finančním postupem při řešení díla v rozsahu této smlouvy.

1. Doba a místo plnění

IV.1 Výkon činnosti příkazníka podle této smlouvy začíná nabytím účinnosti této smlouvy a probíhá do 6. 12. 2023.

IV.2 Příkazník se zavazuje všechny povinnosti uvedené v čl. III.1 provést nejpozději do 6. 12. 2023.

V. Odměna a platební podmínky

**V.1** Příkazce poskytne příkazníkovi za výkon činnosti TBD dle této smlouvy odměnu ve výši:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Cena bez DPH (Kč) | DPH (Kč) | Cena včetně DPH (Kč) |
| 2023 | 129 300,- | 27 153,- | 156 453,- |

IV.

* 1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
	2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
	3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
	4. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.
	5. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
	6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů

V Praze dne V Praze dne

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Příkazce |  | Příkazník |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| RNDr. František Pelcředitel |  |  Ing. Ludvík Hegrlík jednatel a ředitel společnosti |
|  |  |  |

Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů