

 Střední odborná škola veterinární,

 *Hradec Králové – Kukleny, Pražská 68*

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Pražská třída 68/18, 500 04 Hradec Králové: IČO 62690281. č.ú. 3336511/0710 ČNB

 Hradec Králové tel: 495 535 386. fax: 495 535 400. e-mail: kancelar@sosovet.cz

**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo ze dne 11.10.2022**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Obchodní firma/jméno a příjmení: **Střední odborná škola veterinární Hradec Králové –**

 **Kukleny, Pražská 68**

 Pražská třída 68/18, 500 04 Hradec Králové

Zastoupena: Ing. Bc. Hanou Rubáčkovou, ředitelkou školy

Ve věcech stavby pověřena: Monika Novotná

IČO: 62690281. Nejsme plátci DPH.

Bank. spoj.: Česká národní banka Hradec Králové č.ú.: 3336511 / 0710

Telefon: 495 535 386

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Monika Novotná

Email: kancelar@sosvet.cz

 (dále jen „**objednatel**“)

a

Obchodní firma/jméno a příjmení: **ERAMONT s.r.o.**

 Balbínova 1091, 500 03 Hradec Králové

Zastoupena: Pavel Struhař, jednatel společnosti

IČ: 26001381

DIČ: CZ26001381

Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové

Číslo účtu: 187 934 267/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

 Pavel Struhař tel.: 602 411 914, mail: struhar@eramont.cz

(dále jen „**zhotovitel**“)

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.10.2022 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele realizovat zakázku na stavební práce s názvem **„Oprava havarijního stavu podhledu v tělocvičně“** (dále jen „smlouva“).
2. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v přílohách tohoto dodatku, **Příloha č.1\_OZ1** (Změnový list).

**Článek I.**

**Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel ani objednatel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 194 239,15 Kč bez DPH, tedy se mění na částku **2 787 867,45 Kč bez DPH.**
3. Celkový přehled změny ceny díla a změny dle § 222 ZZVZ:

|  |  |
| --- | --- |
| Cena díla dle smlouvy bez DPH  | **2 593 628,30 Kč**  |
| Cena víceprací bez DPH | **194 239,15 Kč** |
| Cena méněprací bez DPH | **0,00 Kč** |
| Cena díla dle dodatku č.1 bez DPH *(po připočtení VCP a odečtení MNP)* | **2 787 867,45 Kč** |
| DPH | **585 452,16 Kč** |
| Cena díla dle dodatku č.1 včetně DPH | **3 373 319,61 Kč** |

1. **Termín pro provedení díla zůstává nezměněn** a zhotovitel je povinen dokončit dílo a vyfakturovat cenu díla včetně dodatečných víceprací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.
2. Objednatel uzavírá tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým realizuje změny Smlouvy v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ, když splňuje následující podmínky dané tímto ustanovením:

Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky – změny jsou realizovány nadále pouze za původním účelem díla daným Smlouvou a její hodnota je

1. nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
2. nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

**Článek II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

**Příloha č.1\_OZ1** (Změnový list)

V Hradci Králové dne 5.12.2022 V Hradci Králové dne 5.12.2022

Za objednatele. Za zhotovitele:

Ing. Bc. Hana Rubáčková Pavel Struhař

ředitelka školy jednatel a ředitel společnosti