**Dodatek č.1 Smlouvy o poskytnutí projektové činnosti**

**Ev.č.MMJN: SD/2022/0591**

**" Ul. Podhorská č.p.822/57, Jablonec nad Nisou – sociální bydlení"**

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

**Statutární město Jablonec nad Nisou**

se sídlem: Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČO: 00262340

DIČ: CZ00262340

Zastoupený: MgA Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora, Jaroslavem Bernatem, vedoucím odboru investic

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 121451/0100

kontaktní osoby: Zuzana Bencová

dále jen „objednatel“

a

**Design 4 – projekty staveb, s.r.o.**

se sídlem Sokolská 1183, 460 01 Liberec 1 – korespondenční adresa – provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov

IČO: 228 01 936

DIČ: CZ22801936

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Jindřich Lechovský, jednatel

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Turnov

číslo účtu: 107-4205390207/0100

evidence: zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32491

kontaktní osoby: Ing. Jindřich Lechovský, jednatel

dále jen „zhotovitel“

takto:

Zhotovitel požádal o prodloužení termínu plnění předmětu smlouvy o 46 dní z důvodu delší nemoci projektanta technického zabezpečení budovy – týkající se konkrétně tepelného zdroje vytápění budovy, který je nutné koordinovat se zástupcem Jablonecké energetické a.s.

Název: **Ul. Podhorská č.p.822/57, Jablonec nad Nisou – sociální bydlení**

**Článek I. až III.**

**Beze změny**

**Článek IV.**

**Původní text:**

**Čas a místo splnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění v těchto termínech:

a) předání zaměření stávajícího stavu: **do 150 od nabytí účinnosti této smlouvy**,

b) předání výstupů z předprojektových prací: **do 150 od nabytí účinnosti této smlouvy,**

c) předání projektové dokumentace pro stavební povolení: **do 150 od nabytí účinnosti této smlouvy**,

d) předání energetických dokumentů: **do 150 od nabytí účinnosti této smlouvy**,

e) inženýrská činnost ve stavebním řízení: **do 150 od nabytí účinnosti této smlouvy, zapracování připomínek do DSP neprodleně**

f) předání projektové dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného a neoceněného

soupisu prací dodávek a služeb: **nejpozději do 60 dnů od vydání pravomocného stavebního povolení,**

g) poskytování součinnosti při zadávacím řízení: **po celou dobu zadávacího řízení**

2. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň

2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla s výjimkou, že čas předání díla připadne na poslední den lhůty.

3. Místem splnění je sídlo objednatele a místo realizace stavby.

4. Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které

objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř.

k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy.

**Se nahrazuje textem:**

**Čas a místo splnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění v těchto termínech:

a) předání zaměření stávajícího stavu: **do 150 od nabytí účinnosti této smlouvy**,

b) předání výstupů z předprojektových prací: **do 150 od nabytí účinnosti této smlouvy,**

c) předání projektové dokumentace pro stavební povolení: **do 196 od nabytí účinnosti této smlouvy**,

d) předání energetických dokumentů: **do 196 od nabytí účinnosti této smlouvy**,

e) inženýrská činnost ve stavebním řízení: **do 196 od nabytí účinnosti této smlouvy, zapracování připomínek do DSP neprodleně**

f) předání projektové dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného a neoceněného

soupisu prací dodávek a služeb: **nejpozději do 60 dnů od vydání pravomocného stavebního povolení,**

g) poskytování součinnosti při zadávacím řízení: **po celou dobu zadávacího řízení**

2. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň

2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla s výjimkou, že čas předání díla připadne na poslední den lhůty.

3. Místem splnění je sídlo objednatele a místo realizace stavby.

4. Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které

objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř.

k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy.

**Článek V. až XIV.**

**Beze změny**

**Článek XV.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č.1 smlouvy je vyhotoveny ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

3. Tento dodatek č.1 smlouvy nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněna objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku č.1 smlouvy.

V Jablonci nad Nisou dne 21.11.2022 V Liberci dne 29.11.2022

……………………………… …………………………

MgA Jakub Chuchlík Ing. Jindřich Lechovský

náměstek primátora jednatel

……………………………….

Jaroslav Bernat,

vedoucí odboru investic

……………………………………..

Ing. Pavel Sluka

vedoucí přípravy a realizace investic

za věcnou správnost