**Dohoda o kompenzacích mimořádného nárůstu cen**

(dále jen „dohoda“)

**Smluvní strany:**

**Vodohospodářské sdružení Turnov**

**Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK**

Kontaktní adresa: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

Zastoupené: Ing. Milanem Hejdukem, ředitelem svazku

IČ: 49295934, DIČ: CZ49295934

Bankovní spojení:

**dále jen „objednatel“**

**ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r. o.**

Kontaktní adresa: Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov

Zastoupená: Petrem Zikudou, jednatelem společnosti

Bankovní spojení:

**dále jen „správce společnosti – vedoucí společník za zhotovitele“**

1. **Preambule**

Tato dohoda je uzavřena díky mimořádnému a zcela neočekávanému navýšení cen materiálů a stavebních prací v roce 2022.

Jejím důvodem je skutečnost, že zhotovitel prokazatelně nemohl v době podání nabídky do poptávkového řízení předpokládat prudký nárůst cen nakupovaných materiálu a služeb, který započal na jaře 2022. Stanovení výše kompenzace vychází jako rozdíl cen jednotlivých nabídnutých položek v době podpisu smlouvy o dílo a platných cen dodávek a prací v průběhu provádění díla.

**2. Předmět dohody**

* 1. Předmětem dohody je stanovení kompenzace nárůstu cen materiálů a stavebních prací a jejich vlivu na realizaci stavby **„Ohrazenice – dostavba tlakového pásma a opravy vodovodů včetně obnovy komunikací“.**
  2. Uvedená stavba byla realizována na základě smlouvy o dílo uzavřené dne 8. 3. 2021. Smlouva je vedena u objednatele pod číslem 22/21, org. č. 604, číslo smlouvy zhotovitele je: 414/20.
  3. Obě smluvní strany společně konstatují, že je dílo již dokončeno a předáno objednateli.
  4. Pro stanovení konkrétních hodnot jednotlivých kompenzací je využit jednotný systém výpočtu platný na celém území objednatele (svazku). Do něj byly zapojeny všechny požadavky dodavatele, které byly porovnány s jednotlivými položkami rozpočtu díla a se skutečnými objemy dodávek a prací zachycené v dílčích fakturách.
  5. Konkrétní hodnota kompenzace a způsob jejího stanovení byla oběma stranami projednána a je jimi schválena.

**3. Výše kompenzace, platební podmínky**

* 1. Celková výše všech kompenzací za celou stavbu sestavená dle této dohody a vzájemně schválená oběma smluvními stranami činí:

**Celkem bez DPH 180.460,- Kč**

DPH 21% 37.897,- Kč

Celkem včetně DPH 218.357,- Kč

Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

* 1. Platba kompenzací ve výši dle odstavce 3.1 bude uskutečněna jednorázově na základě faktury vystavené zhotovitelem stavby. Podkladem pro vystavení faktury bude soupis kompenzací po jednotlivých položkách odsouhlasený oběma smluvními stranami – podpisem oprávněné osoby každé smluvní strany.
  2. Pro splatnost faktury se sjednává lhůta 28 dnů ode dne jejího průkazného doručení k rukám objednatele.

**4. Závěrečná ustanovení**

* 1. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.
  2. Tato dohoda je vyhotovena ve 3 výtiscích, kdy objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel 1 výtisk.
  3. Právní vztahy touto dohodou neupravené se řídí dalšími relevantními právními předpisy.
  4. Smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu uzavírají svobodně, vážně a bez donucení, a že plně porozuměli jejímu obsahu. Dále prohlašují, že tuto dohodu v žádném případě neuzavírají v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.
  5. Uzavření této smlouvy bylo podle rozhodnutí Rady sdružení odsouhlaseno starostou obce Ohrazenice.

**V Turnově dne: 30.11.2022 V Turnově dne: 30.11.2022**

**……………………………… ………………………………..**

**objednatel správce společnosti – vedoucí společník za zhotovitele**

**Ing. Milan Hejduk Petr Zikuda**

**ředitel svazku jednatel**

**ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r. o.**