**Dodatek č. 1**

## ke Smlouvě o dílo ze dne 01. 06. 2022

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

**OBJEDNATEL**

**Město Nový Jičín**

Se sídlem: Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín

Zastoupený: Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

IČO: 00298212

DIČ: CZ00298212

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Nový Jičín

Číslo účtu: 326801/0100

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

Zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, referentka Oddělení investic Odboru rozvoje a investic

xxxxxxxxxxxxxxxxx, referentka Odboru správy majetku

(dále jen „objednatel“)

a

**ZHOTOVITEL**

**JAPSTAV MORAVA s.r.o.**

Se sídlem: Lubina 449, 742 21 Kopřivnice

Zastoupený: Zdeněk Jeníš, jednatel společnosti

Marek Polášek, jednatel společnosti

IČO: 25824783

DIČ: CZ25824783

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu: 258247836/5500

Zástupce ve věcech smluvních: Zdeněk Jeníš, jednatel společnosti

Marek Polášek, jednatel společnosti

Zástupce ve věcech technických (stavbyvedoucí): Zdeněk Jeníš, jednatel společnosti

Marek Polášek, jednatel společnosti

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Ostrava, pod sp. zn. C 19654

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen „zhotovitel“)

Z důvodu potřeby změn při realizaci sjednaného díla **„Komunikace ulice Potoční, Žilina u Nového Jičína vč. odvodnění“** se v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. V2022-0323/ORI ze dne 01. 06. 2022 tohoto znění:

**I.**

1. V článku 3. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:
2. „Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Dušanem Glogarem - UniProjekt, projekční kancelář, IČO 11181931, v 10/2020, společným povolením vydaným MěÚ Nový Jičín, Odborem územního plánování a stavebního řádu ze dne 25. 02. 2022 pod č. j.: ÚPSŘ/111323/2021/Kop, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy,a oceněným soupisem víceprací/méněprací I., který je Přílohou č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy.“
3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
| Cena celkem | 2.629.784,14Kč | 552.254,67Kč | 3.182.038,81Kč |

slovy (tři milióny jedno sto osmdesát dva tisíce třicet osm korun, 81 haléř).

1. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.2, který nově zní takto:

6.1.2. „Cena je stanovena podle popisu plánovaných prací a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předložených zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněných soupisů víceprací/méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“

1. V článku V. – Doba a místo plnění se mění znění odstavce 5. 2.1, který nově zní takto:

5.2.1 „Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do **4 měsíců od předání staveniště**. Ve sjednaném termínu pro předání díla je zohledněno též riziko zahájení stavebních prací a provádění díla v klimaticky nepříznivém období, což znamená, že zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení termínu předání dokončeného díla kvůli přerušení prací na díle z důvodu klimaticky nepříznivého období (jde-li o běžné klimatické podmínky odpovídající danému ročnímu období). Za klimaticky nepříznivé období se považují dny, kdy s ohledem na technické normy a pokyny výrobců stavebních prvků a materiálů užitých k provedení díla dle této smlouvy nelze kvůli klimatickým a povětrnostním podmínkám s těmito stavebními materiály a prvky pracovat.“

1. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 – Oceněný soupis víceprací/méněprací I.

**II.**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel rovněž jeden stejnopis.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

**Přílohy:** Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací/méněprací I.

**Za objednatele Za zhotovitele**

V Novém Jičíně dne: 05.12.2022 V Lubině dne: 05.12.2022

Ing. arch. Jitka Pospíšilová Zdeněk Jeníš

vedoucí Odboru rozvoje a investic jednatel společnosti