## Čj. NG/1647/2022

**Dodatek č. 1**

ke smlouvě o vytvoření díla a poskytnutí licence k dílu, čj. NG/164/2022

**Smluvní strany:**

**Národní galerie v Praze**

sídlo: Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1

IČ: 00023281

DIČ: CZ00023281

bank. spojení: XXXXXXXXXXXXXX

č. účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

zastoupena: Radka Neumannová, ředitelka sekce Strategie a plánování

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Lada Krupková Křesadlová**

adresa: Verdunská 3/710, 160 00 Praha 6

IČ: 71043764

DIČ: CZ6252030851

bank. spojení: XXXXXXXXX

č. účtu: XXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

1. **Úvodní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely dne 10. února 2022 Smlouvu o vytvoření díla a poskytnutí licence k dílu čj. NG/164/2022 (dále jen jako „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele Dílo „*Grafický design výstavy Zenga. Japonské zenové obrazy ze sbírky Kaeru-an ”.*

Z důvodu prodloužení původního termínu konání výstavy „Zenga. Japonské zenové obrazy ze sbírky Kaeru-an“, a s tím spojeného rozšíření předmětu Smlouvy, přistoupily smluvní stany k uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen **„Dodatek“**), jehož předmětem jsou níže uvedené změny Smlouvy.

1. **Předmět Dodatku**
2. V důsledku změny termínu výstavy se mění čl. **1.2.****Smlouvy** tak, že nově zní:

*„1.2. Objednatel je státní příspěvkovou organizací, založenou zákonem č. 148/1949 Sb., která je dle svého statutu pořadatelem výstavy: „Zenga. Japonské zenové obrazy ze sbírky Kaeru-an“, která proběhne v termínu od* ***27. 5. 2022 do 30.6.2023*** *v Národní galerii v Praze v Salmovském paláci (dále též jen „****výstava****“).“*

1. V návaznosti na dohodu smluvních stran dochází k rozšíření předmětu Díla. **Příloha č. 1** Smlouvy, obsahující specifikaci Díla, se doplňuje o níže uvedené znění:

*„4)* ***Výstavní grafika***

* ***Popisky ve formě čtyř brožur****: (2 x v češtině s jap., 2 x v ang. s jap.)*

*(sazba + 3 × korektury + dtp, počet stran: 48 s. v č. j., 48 s. v angl. + japon.)*

*Celková cena: 21 600,- Kč*

* ***Popisky pod texty do výstavy*** *(58 popisků) (sazba + 3 × korektury + dtp)*

*Celková cena: 4 060,- Kč*

* ***Aktualizace textu o F. Hessovi a tiráže***

*Celková cena: 0,- Kč*

*Finální tisková data: 1. 12. 2022*

*Kontaktní osobou pro zadání a předání díla v bodě 4 je:*

*XXXXXXXXXXXXXX, tel: XXXXXXXXX, e-mail:* [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](mailto:anna.kutakova@ngprague.cz)

*5)* ***DVK***

* ***Úprava letáku k výstavě***

*Celková cena: 2 000,- Kč*

*Finální tisková data: 1. 12. 2022*

*Kontaktní osobou pro zadání a předání díla v bodě 5 je:*

*XXXXXXXXXXXXXXX, tel: XXXXXXXXX, e-mail:* [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](mailto:tereza.belingerova@ngprague.cz)

1. Zhotoviteli náleží za provedení části Díla dle přílohy č. 1, bod 4) a bod 5), odměna ve výši **27 660,- Kč.**

Článek **4.1. Smlouvy** se tedy mění tak, že nově zní:

*„Zhotoviteli náleží za vytvoření Díla dle této smlouvy*

*cena za Dílo dle Přílohy č. 1 bod 1) až 3) ve výši* ***70 000,-*** *Kč   
(slovy:* SedmdesáttisícKorunčeských/00)

*cena za Dílo dle Přílohy č. 1 bod 4) až 5) ve výši* ***27 660,-*** *Kč   
(slovy:* DvacetsedmtisícšestsetšdesátKorunčeských/00)*.“*

Smluvní strany podpisem tohoto Dodatku souhlasně potvrzují, že cena za Dílo dle Přílohy č. 1 bod 1) až 3 ve výši 70 000,- Kč (slovy:SedmdesáttisícKorunčeských/00) byla Zhotoviteli již plně uhrazena, a to v souladu se zněním Smlouvy (tj. před podpisem tohoto Dodatku).

1. Článek **4.4. Smlouvy** se doplňuje o následující znění:

*„Nebude-li faktura obsahovat povinné náležitosti nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje, je Objednatel oprávněn vrátit bez zbytečného odkladu fakturu Zhotoviteli s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě začíná doba splatnosti běžet až dnem doručení řádně opravené faktury Objednateli.“*

Ostatní ustanovení čl. 4 Smlouvy zůstávají beze změny.

1. Článek **9.6. Smlouvy** se mění tak, že nově zní:

*„9.6. Zodpovědným zástupcem Objednatele pro jednání ve věci této Smlouvy je:*

* *XXXXXXXXXXXXXXXX, E:* [*XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*](mailto:tereza.belingerova@ngprague.cz) *, M: XXXXXXXXX*

1. **Závěrečná ustanovení**
2. Ostatní ujednání Smlouvy, tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o Registru smluv). Uveřejnění Dodatku provede Objednatel. Obě smluvní strany berou na vědomí, že nebudou uveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li Zhotovitel některé informace uvedené v tomto Dodatku za informace, které nemohou být uveřejněny v Registru smluv, je povinen na to Objednatele současně s uzavřením tohoto Dodatku písemně upozornit.
4. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu s tím, že každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
5. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.

V Praze dne .......................... V Praze dne ..........................

................................................ ................................................

Objednatel Zhotovitel

**Národní galerie v Praze Lada Krupková Křesadlová**