**DODATEK č.1**

**Ke smlouvě o dílo VZ-24826/2022**

Smluvní strany:

**Objednatel:**

Střední škola stavební a strojní Teplice, příspěvková organizace

se sídlem: Fráni Šrámka 1350/1, 415 01 Teplice

IČO: 00497088

DIČ: CZ 00497088

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Organizace je zřízena zřizovací listinou č.j. 59/2001

zastoupená ředitelem panem Mgr. Alešem Frýdlem

na straně jedné

(dále jen „objednatel“)

a

**Dodavatel :**

firma: JP-Stavas s.r.o.

se sídlem: Mírové náměstí 3057, 415 01 Teplice

IČO: 05659426

DIČ: CZ05659426

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupená:

na straně druhé

(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly na následujících změnách shora uvedené smlouvy o dílo :

**V článku I. – Předmět smlouvy se :**

Mění rozsah předmětu díla a to tak, že z původních dvou sprchových boxů budou budou realizovány čtyři nové.

**V článku II. – Čas a místo plnění se :**

Mění termín dokončení a to takto

Zahájení : červenec 2022

Dokončení: říjen 2022

**V článku III. – Cena se**

Mění text na :

Cena za provedení díla bude stanovena dle předloženého nabídkového rozpočtu vybraného vítězného uchazeče a soupisu provedených prací víceméně práce.

V Teplicích dne 05.10.2022

Za zhotovitele: Za objednatele: