**DODATEK č.3**

**ke SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené mezi následujícími smluvními stranami

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL** | Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 |
| se sídlem: | nábřeží Kpt. Nálepky 362, Klatovy, 339 01 |
| IČO: | 61750883 |
| DIČ: | CZ61750883 |
| zastoupený: | Ing. Bohumír Kopecký |
| bankovní spojení: | 371216273/0300 |

dále jen „objednatel“

|  |  |
| --- | --- |
| **ZHOTOVITEL** | STAVBA Plzeň s.r.o. |
| se sídlem: | Republikánská 45, 31200 Plzeň |
| IČO: | 00029122 |
| DIČ: | CZ00029122 |
| zapsaný ve veřejném rejstříku: | Spisová značka: C 26564 uvedená u Krajského soudu v Plzni |
| zastoupený: | Václav Janouškovec - jednatel |
| bankovní spojení: | KB 718311/0100 |
|  |  |

dále jen „zhotovitel“

# PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 6.5.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby na základě výsledku veřejné zakázky „Rekonstrukce kotelen v budově školy na nábřeží Kpt. Nálepky“ (dále jen Smlouva). Smluvní strany se dohodly na změně smluvního vztahu založeného Smlouvou prostřednictvím Dodatku č. 1 uzavřeného dne 7.9.2022. a Dodatku č.2 uzavřeného 7.10.2022. Další změna smluvního vztahu vzniká uzavřením tohoto Dodatku č. 3.

Změna smluvního závazku je realizována z důvodu nových skutečností, které nebyly smluvním stranám známy v průběhu zadávacího řízení na uzavření Smlouvy. Jedná se o nezbytné změny zapsané ve Změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Tento dodatek se uzavírá s přihlédnutím a v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na jehož základě byla vyhrazena změna závazku v odst. 2.4. Výzvy k podání nabídek, která je součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce Rekonstrukce kotelen v budově školy na nábřeží Kpt. Nálepky.

# PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly, že zdůvodnění změny závazku ze Smlouvy a dopady do smluvních ujednání uvedených ve Smlouvě jsou uvedeny ve Změnovém listu č. 3, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3.

# TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

Odstavec Dokončení stavebních prací se ruší a nahrazuje se tímto:

**Dokončení stavebních prací: nejpozději do 8. prosince 2022**

# OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. Jedno vyhotovení dodatku obdrží Objednatel, jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem posledního z účastníků a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku č. 3 provede Objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha k Dodatku č. 3 :

Příloha č. 1 – Změnový list č. 3

|  |  |
| --- | --- |
| v Klatovech dne 8.11.2022……………………………………..Ing. Bohumír Kopeckýstatutární orgánStřední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362za objednatele | v Klatovech dne 8.11.2022……………………………………..Václav Janouškovecstatutární orgánSTAVBA Plzeň s.r.o., Republikánská 45, Plzeňza zhotovitele |