# Dodatek č.2

# Smlouvy o dílo ze dne 22.10.2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 20.09.2022

# dle §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele:	Číslo smlouvy objednatele:

# I. SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel: 		Název: město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka

IČ: 00 271 888, DIČ: CZ00271888

Zastoupený: Pavlem Bouchnerem, starostou města

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxx

### Zhotovitel :	Název: MIZERA - STAVBY, a.s

Sídlo: Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou

IČ: 28762070, DIČ: CZ28762070

Zastoupený: Miloslavem Mizerou

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, 		vložka	2844

Bankovní spojení: xxxx

### Číslo účtu: xxxx

- Ve smluvních věcech jedná

za objednatele: 	Pavel Bouchner, starosta města

za zhotovitele: 	Miloslav Mizera, předseda představenstva

# V technických věcech jedná

# za objednatele: 	Ing. Ladislav Stuchlík – vedoucí majetkového odboru

# tel.: 493 760 210,

za zhotovitele: 	Bc. Ondřej Šimůnek

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 22.10.2021 (dále jen smlouva) s firmou MIZERA - STAVBY, a.s. na realizaci stavební zakázky s názvem „Infrastruktura pro výstavbu nových rodinných domů na Vlkově“ je:

- V článku II. POPIS DÍLA, se doplňují nové odstavce 7. a 8. ve znění:

- Objednatel a zhotovitel se dohodli na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), které nebyly předmětem dříve uzavřené smlouvy o dílo a jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku (dále jen „Dodatečné práce“). Veškeré Dodatečné práce, na jejichž provedení se smluvní strany dohodly, budou považovány za součást díla (jak je definováno ve smlouvě).

- Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla, tj. na stavebních pracích, které nebudou v rámci díla realizovány - méněpráce (dále jen „Nerealizované práce“), ačkoliv byly předmětem dříve uzavřené smlouvy o dílo.  Tyto nerealizované práce jsou popsány v příloze č. 1 - změnový list č. 1 tohoto Dodatku.

- V článku III. TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA, se mění odstavec 1. následovně:

- Zhotovitel se zavazuje, že dílo definované v čl. II této smlouvy dokončí a předá objednateli nejpozději do:

30. 11. 2022

- Změna článku IV. CENA ZA DÍLO, odstavce 1., který se mění takto:

- Cena za dílo je sjednána dle § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele, jako pevná, maximální a nejvýše přípustná ve výši:

Cena díla bez DPH		21 031 744,- Kč

DPH:				  4 416 666,- Kč

Cena díla vč. DPH		25 448 410,- Kč

- Změna článku V. PLATEBNÍ PODMÍMKY, odstavce 8., který se mění takto:

- Cena díla bude proplácena průběžně, měsíčně až do výše 80 % ceny díla bez DPH skutečně odvedených prací. Zbývající částka po odečtení 500 000,- Kč z ceny bez DPH bude proplacena po úspěšném předání a převzetí díla. Pozastávka 500 000,- Kč bez DPH bude proplacena po odstranění případných vad a nedodělků, a pokud zhotovitel prokáže, že má vyrovnány závazky vůči poddodavatelům. Tato část platí pouze pro poddodavatele, kteří provedli dodávku pro zhotovitele řádně a v dohodnutém termínu.

III. ODŮVODNĚNÍ DODATKU

  - Uzavření tohoto „Dodatku č. 2“ se zohledňují práce nad rámec původně uzavřené smlouvy o dílo a nerealizované práce. Zároveň dochází k zohlednění skutečnosti, že zhotovitel díla nemůže dílo dokončit v plném rozsahu a termínu z důvodu stále nerealizovaných rozvodů nn společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

IV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na profilu zadavatele a v registru smluv, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/). Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel.

- Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna dle Smlouvy o dílo ze dne 22.10.2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 20.09.2022.

Lomnice nad Popelkou dne: ………………….	Nová Paka dne……………………

………………………………………		………………………………………

Zhotovitel	Objednatel

MIZERA - STAVBY, a.s.	město Nová Paka,

Miloslav Mizera, předseda představenstva	Pavel Bouchner, starosta