**DODATEK č. 1**

**Smlouvy o dílo ev. č. TO/2022/07**

**Zateplení půdních prostor objektů PNO foukanou izolací tl. 300 mm**

**Smluvní strany**

Psychiatrická nemocnice v Opavě,

Olomoucká 88/305, 746 01, Opava,

zastoupená ředitelem, Ing. Zdeňkem Jiříčkem

IČO:00844004,

DIČ: CZ00844004,

Tel.: 553 695 111, Fax.: 553 713 443, e-mail: [pnopava@pnopava.cz](mailto:pnopava@pnopava.cz),

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 10006-339821/0710

(dále jen „objednatel“ nebo „PNO“)

a

|  |  |
| --- | --- |
| Firma - obchodní název: | Stafito s.r.o. |
| Sídlo: | Metličanská 1104, 504 01 Nový Bydžov |
| Zápis v OR (živ. rejstříku): | 6.3 2017 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 39065 |
| Statutární orgán: | Miroslav Tobišek (jednatel) |
| Technický zástupce: | Miroslav Tobišek |
| Kontaktní osoba: | Miroslav Tobišek |
| IČ: | 05883474 |
| DIČ: | CZ05883474 |
| Bankovní spojení: | XXXXXXXXXX |
| Číslo účtu: | XXXXXXXXXX |
| Telefon: | XXXXXXXXXX |
| e-mail: | XXXXXXXXXX |

(dále jen „zhotovitel“)

**Uzavírají ve smyslu § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev.č. TO/2022/07.**

**Znění změn smlouvy o dílo č TO/2022/07 je uvedeno v tomto dodatku takto :**

1. **Odstavec první čl. SoD č. I. Předmět smlouvy a zní nově takto:**

**I.**

**Předmět smlouvy.**

**Předmětem této smlouvy je veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce, spočívající v zateplení půdních prostor vybraných budov PNO foukanou izolací z minerální vlny tl. 300 mm a vytvoření pochůzných prostor z OSB desek tl. 15 mm v půdách objektů s touto izolací, tj. revizních lávek a pevných ploch (dle. tabulky – hrubého výkazu výměr). Mezi vybrané objekty patří pavilony č. 6, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 22 a budovy označené písmeny A, B, C, G. Foukaná izolace se jeví pro izolaci půdních prostor objektů PNO díky těmto požadovaným vlastnostem nejvhodnější:**

**- Součinitel tepelné vodivosti 0,045 – 0,035 W/mK / závisí na nafoukané objemové hmotnosti/;**

**- Třída sesednutí S1 / pod 1%/;**

**- Nehořlavý materiál A 1;**

**- Třída zvukové pohltivosti A;**

**- Materiál je odolný proti vlhku, nesesedá se, je 100% recyklovatelný, nehořlavý;**

Ostatní následující text odstavců předmětného čl. č. I - zůstávají beze změn.

1. **Článek III SoD nově zní:**

**II.**

**Lhůta plnění díla.**

Předmět smlouvy bude, s ohledem a potřebu provedení víceprací a pro vzniklé problémy v dodávce DTD a řeziva, proveden nejpozději do 28.2.2023.

1. **Odstavec první čl. IV. SoD Cena díla zní nově takto:**

**IV.**

**Cena díla.**

**Celková cena díla bez DPH činí v Kč: původní 4.356.300,- , nová cena 4 837 800,- Kč  
slovy: původně čtyři miliony tři sta padesát šest tisíc tři sta korun českých, nově čtyři miliony osm set třicet sedm tisíc osm set korun českých.**

**Samostatně DPH – 21% činí v Kč : původní 914.823,- , DPH nově  1 015 938,-Kč**

**slovy:** **původně** **devět set čtrnáct tisíc osm set dvacet tři korun českých, nově jeden milion patnáct tisíc devět set třicet osm korun českých.**

**Celková cena díla s DPH činí v Kč: původní 5.271.123.-, nová cena 5 853 738,-Kč**

**Slovy: původně pět milionů dvě stě sedmdesát jedna tisíc sto dvacet tři korun českých.**

Ostatní následující text odstavců předmětného čl. č. I - zůstávají beze změn.

1. **Odstavec 8. čl. V. Platební podmínky zní nově takto:**

**V.**

**Platební podmínky.**

1. **2. dílčí faktura – pavilony č. 18, 19, 20, 22 a budovy označené písmeny A, B, C, G.**

Předchozí a i následující odstavce čl. V. SoD Platební podmínky zůstávají beze změn.

1. **Čl. X. Závěrečná ustanovení tohoto dodatku SoD zní nově takto:**

**X.**

**Závěrečná ustanovení.**

1. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. TO/2022/07 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv.
2. Zánik závazků vyplývající z citované SoD č. TO/2022/07 a jejich dodatků lze sjednat písemnou dohodou smluvních stran.
3. V náležitostech neupravených tímto Dodatkem č. 1 se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 89/2012., občanský zákoník.
4. Podmínky sjednané v citované smlouvě o dílo a jejich dodatků, dohodnutá práva a povinnosti lze měnit pouze po předchozí vzájemné dohodě smluvních stran, a to číslovaným písmenným dodatkem k této smlouvě.
5. Oprávnění zástupci smluvních stran po přečtení textu Dodatku č. 1 citované smlouvy prohlašují, že Dodatek č. 1 smlouvy je podepsán určitě, vážně a srozumitelně, v souladu s jejich pravou a svobodnou vůlí. Smluvní strany dále potvrzují, že si Dodatek č. 1 citované smlouvu přečetly, že byl sjednán svobodně a vážně a nebyl ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Znění Dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy není obchodním tajemstvím a zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu.
7. Smluvní strany se dohodly, že povinnost vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede PNO zveřejněním tohoto dodatku výše zmíněné smlouvy v registru smluv. Návrh Dodatku č. 1 smlouvy bude uchazečem předložen v otevřeném a strojově čitelném formátu dle zákona č. 222/2015 Sb. o změně zákona o svobodném přístupu k informacím.
8. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. TO/2022/07 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
9. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy o dílo je Příloha č. 1 výkaz výměr stavebních prací, **doplněná o údaje k pavilonu č. 22.**
10. **Ostatní, Dodatkem č. 1 SoD č- TO/2022/07 nezměněná znění článků citované smlouvy o dílo, zůstávají v platnosti beze změn.**

|  |  |
| --- | --- |
| V Novém Bydžově dne: 5.12.2022  Za zhotovitele:  Miroslav Tobišek  Jednatel Stafito s.r.o | V Opavě, dne: 5.12.2022  Za objednatele:  Ing. Zdeněk Jiříček  ředitel PN v Opavě |