ZMĚNOVÝ LIST       č. 01 / Oprava části místní komunikace Květná, Bruntál

STAVBA: 	       Oprava části místní komunikace Květná, Bruntál

OBJEDNATEL:  		       Město Bruntál, Nádražní 20, 792 01 Bruntál

ZHOTOVITEL:  	        		STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

GENERÁLNI PROJEKTANT :       Road control systém a.s.

TECHNICKÝ DOZOR:  	       xxx. xxxx xxxxxx

ZMĚNA:                                             Změna rozsahu prováděných plánovaných oprav o odpočet prací, které nebylo nutno z důvodu dobrého stavu obnažených konstrukcí komunikace provádět. Přípočet prací, které bylo nutné ke kompletnímu provedení oprav provést – předlažba přilehlé komunikace pěší.

TECHNICKÝ POPIS ZMĚNY

| Neprovedené práce a dodávky - MNP | Práce nad rámec VV - VCP |
| --- | --- |
| 1/ všeobecné kce a práce – menší objem nákladů na skládkovné z důvodu menších odkopů 2/ zemní práce – Menší rozsah odkopů přiopravách přídlažeb, opravných pásů, neprováděných sanací 3/ komunikace – Odpočet neprováděného rozsahu podkladních vrstev ze ŠD všech tl. – 100, 150, 200, 250 mm, odpočet výměry živičných vrstev dle skutečného zaměření rozsahu 4/ Potrubí – Odpočet neprováděné RŠ a neprováděné délky výměn potrubí 5/ Ostatní práce – Odpočet neprováděného rozsahu přídlažeb z drobné žulové kostky | 1/ všeobecné kce a práce – Náklad na skládkovné doprovodných prací u předlažby kom. pěší 2/ zemní práce – Náklad na zemní práce nutné k provedení předlažby 3/ komunikace – Náklady na rozebrání, předlažbu, doplnění nové dlažby u prováděné komunikace pěší. Provedení většího rozsahu spojovacího postřiku živic 4/ Potrubí – Bez zvýšení nákladů 5/ Náklad na vyšší výměru provedených betonových obrub |
| Důvod změny a kým byla změna vyvolána: Změny jsou vyvolány zejména reakcí na dobrý stav obnažených konstrukcí komunikace a provedené geodetické zaměření skutečně provedených ploch a ostatních konstrukcí. Vícenáklad je vyvolán naopak nutností opravit přilehlou komunikaci pěší, jejíž následná samostatná oprava by mohla znehodnotit práce prováděné na komunikaci vozidlové. |
| Vliv změn na konečný termín: Bez vlivu na konečný termín |
| Výkres: Situace geodetického zaměření skutečného stavu provedených ploch a konstrukcí Sestava odpočtů (MNP) | Situace geodetického zaměření skutečného stavu provedených ploch a konstrukcí Sestava přípočtů (VCP) |

| Cena odpočtu (MNP) bez DPH: 1/ - 27.976,23 Kč 2/ - 238.055,33 Kč 3/ - 755.390,85 Kč 4/ - 36.304,91 Kč 5/ - 103.396,60 Kč Celkem odpočet: - 1.161.123,93 Kč | Cena přípočtu (VCP) bez DPH : 1/ + 192,51 Kč 2/ + 3.697,72 Kč 3/ + 101.573,75 Kč 4/ + 0,00 Kč 5/ + 2.230,00 Kč Celkem přípočet: + 107.693,98 Kč |
| --- | --- |
| Rozdíl v ceně: - 1.053.429,94 Kč |
| Cena díla dle SoD bez DPH 4.890.000,00 Kč Odpočet dle ZL č. 1 - 1.053.429,94 Kč Konečná cena díla po úpravě bez DPH: 3.836.570,06 Kč Výše uvedené změny byly provedeny v souladu s § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Změna v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ: Změna (vícepráce) provedená v souladu s odst. 4 nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Cena díla před změnou bez DPH: 4.890.000 Kč Hodnota méněprací skutečnost: 0 Kč bez DPH Hodnota víceprací skutečnost: + 107.693,98 Kč bez DPH Rozdíl: + 107.693,98 Kč bez DPH Celková změna: 107.693,98 Kč bez DPH, tzn. 2,20% Hodnota změny (nižší než 15% původní hodnoty závazku): 773.500,- Kč bez DPH Čerpáno ZL č. 1: 107.693,98 Kč bez DPH, tzn. 2,20 % Zůstatek: 625.806,02 Kč bez DPH, tzn. 12,80 % Změna v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ: Změna (méněpráce) provedená v souladu s odst. 6 nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty veřejné zakázky. Celková změna představuje 1.161.123,93,- Kč bez DPH, tzn. 23,74 %. Cena díla před změnou bez DPH: 4.890.000 Kč Hodnota méněprací skutečnost: - 1.161.123,93 Kč bez DPH Hodnota víceprací skutečnost: + 0 Kč bez DPH Rozdíl: - 1.161.123,93 Kč bez DPH Celková změna: 1.161.123,93 Kč bez DPH, tzn. 23,74% Hodnota změny (nižší než 50% původní hodnoty závazku): 2.445.000, - Kč bez DPH Zůstatek: 1.283.876,07 Kč bez DPH, tzn. 26,26% Hodnota víceprací (nižší než 30% původní hodnoty závazku): 1.467.000, - Kč bez DPH Zůstatek: 1.467.000, - Kč bez DPH, tzn. 30% |

SEZNAM PŘÍLOH:

- rozpočet, obsahující odpočtovou a přípočtovou část, dle skutečně povedených množství

Objednatel:                                                                               Datum:		7. 11. 2022

Technický dozor:                                                                      Datum:		7. 11. 2022

Zhotovitel:                                                                                Datum:		7. 11. 2022

| MÉNĚPRÁCE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: | OPRAVA ČÁSTI MÍSTNÍ KOMUNIKACE KVĚTNÁ, BRUNTÁL |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: | SO 101 - Část místní komunikace Květná |  |  |  |  |  |  |
| Část: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceník: | OTSKP-SPK 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Město Bruntál |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. |  |  |  |  |  |  |
| Datum: | 10/2022 |  |  |  |  |  | Méněpráce |  |
| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Množství zaměřené | Rozdíl výměry | Rozdíl ceny (Kč) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | Všeobecné kontrukce a práce |  |  |  |  |  | -27 976,23 Kč |
| 1 | 015112 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T | 1 754,60 | 18,81 Kč | 561,20 | -1 193,40 | -22 447,85 |
|  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. |
| 3 | 015330 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ | T | 63,40 | 98,88 Kč | 7,49 | -55,91 | -5 528,38 |
|  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. |
|  | 1 | Zemní práce |  |  |  |  |  | -238 055,33 Kč |
| 6 | 11313A | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY | M3 | 1,98 | 1 298,78 Kč | 0,88 | -1,10 | -1 428,66 |
|  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |
| 12 | 113554 | ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH, ODVOZ DO 5KM | M | 340,00 | 66,80 Kč | 66,00 | -274,00 | -18 303,20 |
|  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |
| 13 | 113564 | ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH, ODVOZ DO 5KM | M | 170,00 | 133,60 Kč | 4,00 | -166,00 | -22 177,60 |
|  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |
| 14 | 122834 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 5KM | M3 | 69,00 | 243,03 Kč | 55,00 | -14,00 | -3 402,42 |
|  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** |
| 15 | 123834 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 5KM | M3 | 677,70 | 187,97 Kč | 35,15 | -642,55 | -120 780,12 |
|  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** |
| 16 | 132834 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 5KM | M3 | 153,80 | 486,13 Kč | 122,25 | -31,55 | -15 337,40 |
|  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** |
| 17 | 17481 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 105,40 | 751,63 Kč | 64,90 | -40,50 | -30 441,02 |
|  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |
| 19 | 18120 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II | M2 | 1 975,50 | 14,47 Kč | 165,90 | -1 809,60 | -26 184,91 |
|  |  | položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. |  |  |
|  | 5 | Komunikace |  |  |  |  |  | -755 390,85 Kč |
| 22 | 561451 | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 250MM | M2 | 24,00 | 744,99 Kč | 10,00 | -14,00 | -10 429,86 |
|  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu |
| 23 | 56330 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 | 89,40 | 841,40 Kč | 53,64 | -35,76 | -30 088,46 |
|  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry |
| 25 | 56332 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM | M2 | 55,50 | 157,08 Kč | 44,15 | -11,35 | -1 782,86 |
|  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry |
| 26 | 56333 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 | 1 818,92 | 126,19 Kč | 143,90 | -1 675,02 | -211 370,77 |
|  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry |
| 27 | 56334 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | M2 | 55,50 | 168,48 Kč | 44,15 | -11,35 | -1 912,25 |
|  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry |
| 28 | 56335 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM | M2 | 2 048,44 | 202,95 Kč | 101,05 | -1 947,39 | -395 222,80 |
|  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry |
| 29 | 572123 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 1 555,72 | 47,06 Kč | 0,00 | -1 555,72 | -73 212,18 |
|  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení |
| 30 | 572223 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 3 007,22 | 19,49 Kč | 2 940,00 | -67,22 | -1 310,12 |
|  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení |
| 32 | 574A44 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM | M2 | 3 007,22 | 264,64 Kč | 2 997,00 | -10,22 | -2 704,62 |
|  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |
| 33 | 574C56 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM | M2 | 3 097,44 | 272,38 Kč | 2 997,00 | -100,44 | -27 356,92 |
|  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |
|  | 8 | Potrubí |  |  |  |  |  | -36 304,91 Kč |
| 37 | 87433 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM | M | 111,00 | 187,12 Kč | 88,30 | -22,70 | -4 247,62 |
|  |  | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku |
| 38 | 894171 | ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM | KUS | 1,00 | 32 057,29 Kč | 0,00 | -1,00 | -32 057,29 |
|  |  | položka zahrnuje: - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce |
|  | 9 | Ostatní práce |  |  |  |  |  | -103 396,60 Kč |
| 44 | 91772 | OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH | M | 1 230,00 | 356,54 Kč | 940,00 | -290,00 | -103 396,60 |
|  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku. |
|  |  | Celkem bez DPH |  |  |  |  |  | -1 161 123,93 |
|  |  | Celkem s DPH |  |  |  |  |  | -1 404 959,95 |

| VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: | OPRAVA ČÁSTI MÍSTNÍ KOMUNIKACE KVĚTNÁ, BRUNTÁL |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: | SO 101 - Část místní komunikace Květná |  |  |  |  |  |  |  |
| Část: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceník: | OTSKP-SPK 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Město Bruntál |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: | STRABAG a.s. |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum: | 10/2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vícepráce - SO 101 | MJ/výměrnice | J. cena dle výkazu výměr | J. cena dle cenové soustavy OTSKP v aktuální CÚ 2022 | Koeficient dle SoD 4890000/5300000 | J. cena čl. IV. Cena za provedení díla | výměra | cena celkem bez DPH (Kč) |
|  | 0 | Všeobecné kontrukce a práce |  |  |  |  |  |  | 192,51 Kč |
| 2 | 015140 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV | T | 93,09 Kč | 340,00 Kč |  | 93,09 Kč | 2,068 | 192,51 |
|  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. | 9,4*0,1*2,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Zemní práce |  |  |  |  |  |  | 3 697,72 Kč |
| 8 | 113184 | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 5KM | M3 | 1 694,03 Kč | 1 050,00 Kč |  | 1 050,00 Kč | 0,94 | 987,00 |
|  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | 9,4*0,1 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 18214 | ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M | M2 |  | 26,00 Kč | 0,92264 | 23,99 Kč | 113,00 | 2 710,72 |
|  |  | položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu | 110+3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Komunikace |  |  |  |  |  |  | 101 573,75 Kč |
| 49 | 567303 | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 |  | 902,00 Kč | 0,92264 | 832,22 Kč | 11,30 | 9 404,12 |
|  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry | 113*0,1 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 572223 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 29,95 Kč | 23,00 Kč |  | 23,00 Kč | 1 488,50 | 34 235,50 |
|  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení | 2940-1451,50 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 587206 | PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM | M2 |  | 541,00 Kč | 0,92264 | 499,15 Kč | 84,60 | 42 228,01 |
|  |  | - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582 | 94-9,4 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 582611 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2 |  | 545,00 Kč | 0,92264 | 502,84 Kč | 25,40 | 12 772,13 |
|  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | 110-84,6 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 58261A | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2 |  | 1 060,00 Kč | 0,92264 | 978,00 Kč | 3,00 | 2 934,00 |
|  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Ostatní práce |  |  |  |  |  |  | 2 230,00 Kč |
| 43 | 917224 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 533,79 Kč | 446,00 Kč |  | 446,00 Kč | 5,00 | 2 230,00 |
|  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku. | 283-278 |  |  |  |  |  |  |
|  | VCP | Celkem |  |  |  |  |  |  | 107 693,98 Kč |