Spr 270/2021

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**   
 **na rekonstrukci prostor vestibulu**

**v budově Okresního soudu v Jablonci nad Nisou**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Spr 270/2021

**Smluvní strany:**

**Objednatel:** Česká republika - Okresní soud v Jablonci nad Nisou   
zastoupená předsedkyní soudu

Sídlo: Mírové náměstí 494/5, 466 59 Jablonec nad Nisou

IČO: 00024856

DIČ: není plátce DPH

Bank. spojení: ČNB Ústí nad Labem, č. ú.:

Zástupce pro věcná jednání:

E-mail/telefon:

Datová schránka: eziabqi

*(dále jen „objednatel“)*

a

**Zhotovitel:** WOOD4YOU s. r. o.

Sídlo: Fibichova 3644/1A, Ústí nad Labem 400 01

Zastoupený:

Kontaktní osoba:

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  |  |

E-mail/telefon: [info@woodforyou.cz](mailto:info@woodforyou.cz) +420 775 234 339 IČO: 24187798

DIČ: CZ24187798

Bankovní spojení: ČSOB Ústí nad Labem   
Číslo účtu:

*(dále jen „zhotovitel“)*

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 36403, datum zápisu 30.11.2011.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

**I.**

1. V důsledku uzavření smlouvy a následně i zahájení prací zhotovitelem byly při provádění stavby mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuty dílčí změny stavby, které jsou sepsány níže a blíže specifikovány v rámci změnového listu č. 1, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:

1

Spr 270/2021

- Změnový list č. 1 ze dne 15. 11. 2022

➢ VP 1 – Dodávka a uložení nových žulových kamenných stupňů

➢ VP 2 – Dodávka a osazení nové skelné výplně v nadsvětlíku   
➢ MP 1 – Odpočet původně navrženého kamenného stupně

2. Změny zaznamenané ve změnovém listu č. 1 byly odsouhlaseny odpovědnými zástupci

objednatele a zhotovitele. Celková cena díla se mění.

**Článek I. odst. 1 se mění takto:**

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně, včas a ve sjednané kvalitě, pro objednatele dílo, které spočívá v elektroinstalačních dodávkách a pracích a dodávce a montáži svítidel v rozsahu a způsobem uvedeném v přílohách této smlouvy a dodatku č. 1 této smlouvy, dle **projektové dokumentace (dokumentace pro provádění stavby) „Vstupní vestibul, Okresní soud v Jablonci nad Nisou projekt interiéru“, kterou zhotovila firma Šonský architects s.r.o.,** (dále jen „dílo“) a současně závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

**Článek IV. odst. 1 se mění takto:**

Cena díla, uvedeného v čl. I této smlouvy a dodatku č. 1 této smlouvy byla dohodnuta pevnou částkou v celkové výši **2 347 116,86 Kč,** včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele a je platná po celou dobu realizace díla.

**Článek IV. odst. 2 se mění takto:**   
Rozpis ceny v Kč:

Původní cena díla:

|  |  |
| --- | --- |
| celková (původní) cena bez DPH: | 1 888 000,00Kč |
| DPH z celkové (původní) ceny: | 396 480,00Kč |
| Celková (původní) cena včetně DPH: | 2 284 480,00Kč |

Cena díla po změnách sjednaných tímto dodatkem tedy činí:

|  |  |
| --- | --- |
| celková (nová) cena bez DPH: | **1 939 766,00 Kč** |
| DPH z celkové (nové) ceny: | **407 350,86 Kč** |
| Celková (nová) cena včetně DPH: | **2 347 116,86 Kč** |

• Zvýšení ceny dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek

činí **106 480,00 Kč vč. DPH**

• Snížení ceny dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek

činí **43 843,14 Kč vč. DPH**

2

Spr 270/2021

**II.**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží

po dvou vyhotoveních.

2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku na dobu neurčitou v registru smluv

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje dodatek dle předmětného zákona uveřejnit.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění

v registru smluv.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je tato příloha:

- Příloha č. 1 – změnový list č. 1 ze dne 15. 11. 2022; počet stran 5

V Ústí nad Labem dne: 1. 12. 2022 V Jablonci nad Nisou dne: 1. 12. 2022

**Za zhotovitele:** **Za objednatele:**

Firma: WOOD4YOU s. r. o. Česká republika - Okresní soud v Jablonci n. N. Jméno, příjmení: Jméno, příjmení:

Funkce: jednatel společnosti Funkce: předsedkyně Okresního soudu v

Jablonci nad Nisou

……………………………. ……………………………….

3