„OS Jablonec nad Nisou – Rekonstrukce vestibulu“.

REKAPITULACE - CELKOVÁ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cena bez DPH  | DPH 21%  | Cena včetně DPH  |
|  | **Smlouva o dílo**  | **1 888 000,00 Kč**  | **396 480,00 Kč**  | **2 284 480,00 Kč**  |
|  |  |  |  |  |
|  | Vícepráce celkem dle odst. 6, § 222  | 88 000,00 Kč  | 18 480,00 Kč  | 106 480,00 Kč  |
|  | Méněpráce celkem dle odst. 6, § 222  | 36 234,00 Kč  | 7 609,14 Kč  | 43 843,14 Kč  |
|  | **Vícepráce/méněpráce celkem**  | **51 766,00 Kč**  | **10 870,86 Kč**  | **62 636,86 Kč**  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Cena díla dle dodatku č.1**  | 1 939 766,00 Kč  | 407 350,86 Kč  | 2 347 116,86 Kč  |

Dne : 15.11.2022

Za zhotovitele : WOOD4YOU s. r. o. Za objednatele : Česká republika - Okresní soud v Jablonci nad Nisou

 - jednatel společnosti - referent investičního útvaru KS Ústí nad Labem - na základě Plné moci

Stránka 1 z 5

Objekt: 1 Vstupní vestibul - stavební část

Vícepráce VP 1 Dodávka a uložení nových žulových kamenných stupňů

Místo: Jablonec nad Nisou Datum:

Zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA - OKRESNÍ SOUD V JABLONCI NAD NISOU Projektant:
Zhotovitel: WOOD4YOU s. r. o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |

Stránka 2 z 5

Objekt: 1 Vstupní vestibul - stavební část

Vícepráce VP 2 Dodávka a osazení nové skelné výplně v nadsvětlíku

Místo: Jablonec nad Nisou Datum:

Zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA - OKRESNÍ SOUD V JABLONCI NAD NISOU Projektant:
Zhotovitel: WOOD4YOU s. r. o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |

Stránka 3 z 5

Objekt: Méněpráce MP 1 - odpočet původně navrženého kamenného stupně

Místo: Jablonec nad Nisou Datum:

Zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA - OKRESNÍ SOUD V JABLONCI NAD NISOU Projektant:
Zhotovitel: WOOD4YOU s. r. o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Stránka 4 z 5

**Komentář k navýšení investičních nákladů na zakázce „OS Jablonec nad Nisou – Rekonstrukce vestibulu“**

Dne 15. 11. 2022 v Ústí nad Labem

**Vícepráce VP 1 Dodávka a uložení nových žulových kamenných stupňů**

Po zahájení prací na demontáži stávajícího podlahového souvrství a obnažení degradovaných stávajících žulových stupňů bylo zjištěno, že stupně jsou větších rozměrů, než předpokládala projektová dokumentace. Zároveň byl finální tvar a způsob kotvení nových žulových stupňů upřesněn a odsouhlasen zástupcem NPÚ, AD a TDS. Z tohoto důvodu bylo restaurátorem provedeno ocenění nových stupňů, jejich požadovaného tvaru a skutečných délek.

**Vícepráce VP 2 Dodávka a osazení nové skelné výplně v nadsvětlíku**

Po provedené demontáži nadsvětlíku pro navrženou repasi stávajících dvoukřídlých dveří bylo za účasti zástupce NPÚ, AD a TDS rozhodnuto o vhodnosti doplnění střední skelné výplně formou nového zasklení se symbolem vah, jakožto symbolu práva a spravedlnosti.

**Méněpráce MP 1 Odpočet původně navržených stupňů**

Jsou odečteny původně navržené žulové stupně, které nebudou prováděny.

Za zhotovitele:

WOOD4YOU s. r. o.,

 jednatel společnosti Funkce: jednatel společnosti

Za objednatele:

Česká republika – Okresní soud v Jablonci nad Nisou –

– referent investičního útvaru Krajského soudu v Ústí nad Labem – na základě

plné moci

Stránka 5 z 5