DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

**č. zhotovitele 5/22 č. objednatele SML2022-010.01-Ko**

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

**Název zakázky: „Přerov, Č. Drahlovského – oprava kanalizace“**

**I. Smluvní strany**

* 1. **OBJEDNATEL**:

**Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.**

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupený : Michalem Záchou, DiS., předsedou představenstva společnosti

IČO : 47674521

DIČ : CZ47674521

Bankovní účet : xxxxxxxxxx

Telefon : 581 299 111

E-mail : [sekretariat@vakpr.cz](mailto:sekretariat@vakpr.cz)

Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675

(dále jen objednatel)

* 1. **ZHOTOVITEL:**

**MYFA Olomouc s.r.o.**

Tovární 1059/41, 772 00 Olomouc

Statutární zástupce : Jan Frýba, jednatel společnosti

IČ : 25376772

DIČ : CZ25376772

Bankovní účet : xxxxxxxxxx

Telefon : xxxxxxxxxx

E-mail : xxxxxxxxxx

Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č.16241

(dále jen zhotovitel)

Předmětem dodatku č. 1 je upřesnění ceny díla z důvodu změny rozsahu předmětu díla, a to změny technologie úpravy podkladních vrstev na základě požadavku správce komunikace.

Kabelového vedení nacházející se přímo v trase kanalizace a stísněný prostor z důvodu výskytu ostatních inženýrských sítí si vyžádalo částečně ruční výkopy, provádění výkopu po spádu stoky a ve dvou případech osazení šachet Tegra DN 600 mm na místo prefabrikovaných šachet DN 1000 mm a dále ověřování funkčnosti a napojení stávajících kanalizačních přípojek.

**V. Cena za dílo**

Cena za dílo se v čl. V odst. 5.1. původní Smlouvy o dílo č. SML2022-010-Ko mění v důsledku změn rozsahu prací a způsobu provádění takto:

**5.1.** Původní cena díla 3 512 319,54 Kč

Cena víceprací 147 751,08 Kč

Cena méněprácí 202 695,59 Kč

**Nová cena díla 3 457 357,04 Kč**

Ostatní ustanovení dodatku Smlouvy o dílo č. SML2022-010-Ko se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML2022-010-Ko je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

**Přílohy:**

Položkový rozpočet více a méněprací

V Olomouci dne: 30.11.2022 V Přerově dne: 30.11.2022

Za zhotovitele: Za objednatele:

………………….…………… ………………………….

Jan Frýba Michal Zácha, DiS.

Jednatel společnosti Předseda představenstva