**Dodatek č.1 k Objednávce 29ZA-003281**

**„Technická pomoc objednateli“**

OBJEDNATEL:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR** příspěvková organizace

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ:65993390

DIČ: CZ65993390

Kontaktní osoba xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí SSÚD 7

**(dále jen „Objednatel“)**

a

DODAVATEL:

**FORVIA CZ, s.r.o.**

se sídlem: Kolínská 1, 290 01 Poděbrady – Kluk IČO: 02992485

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen **„Dodavatel“)**

(Objednatel a Dodavatel společně dále jen **„Smluvní strany“)**

**Preambule**

1. Smluvní strany uzavřely dne **17.03.2022 Smlouvu** **č. 29ZA-003281,** (dále jen **„Smlouva“),** na základě, které se Dodavatel zavázal poskytnout Objednateli služby uvedené v Příloze I. Smlouvy a Objednatel se zavázal služby od Dodavatele převzít a zaplatit za ně dodavateli cenu uvedenou ve Smlouvě.

**Článek I.**

**Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č.** **1 ke Smlouvě** (dále jen

**„Dodatek“),** kterým se mění Smlouva z důvodu posunu doby realizace níže uvedených akcí:

Lokální oprava AB - most D2-058..1 (Zakázka je nyní ve schvalovacím procesu.)

Impregnace CBK - km 23,000 - 24,300 P; km 28,400 - 42,700 P; km 24,300-18,400 L (Z důvodu změny v podmínkách Zadávací dokumentace, byla zakázka provozním úsekem posunuta k realizaci na rok 2023.)

Oprava mostů (Projekty jsou nyní odsouhlasovány specialisty ŘSD.)

Sanace betonových konstrukcí (Projekty jsou nyní odsouhlasovány specialisty ŘSD.)

**Lhůta pro dodání či termín dodání dle Smlouvy se mění na termín: do 31.12.2023.**

**Článek II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Objednávky nedotčená tímto Dodatkem se nemění.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti elektronickým podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění tohoto Dodatku v Registru smluv zajistí Objednatel.

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA*

*Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*