Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice

Oceněný soupis prací změn závazku
k dodatku č. 1

Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice

| Změnový list č. l Přehled ZBV |  | cena ZBV |
| --- | --- | --- |
| SO 01.1 | Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,460 - 3,570 |  |
| ZL 1.1 | Úprava základové spáry vícepráce | 43 190,83 Kč |
| SO 01.2.a | Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,570 - 3,758 |  |
| ZL 1.2 | Úprava základové spáry vícepráce | 47 005,37 Kč |
| ZL 1.2.2 | Změna provedení u RD č.p. 56 vícepráce | 75 468,97 Kč |
| ZL 1.2.3 | Změna provedení u RD č.p.56 - méněpráce | -36 647,56 Kč |
| S0.01.2.b | Záporové pažení |  |
| ZL 1.2.b | Změna pažení u RD č.p. 56 - vícepráce | 317 929,18 Kč |
| ZL 1.2.b2 | Změna pažení u RD č.p. 56 méněpráce | -313 142,89 Kč |
| $0.01.3.0 | Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,758 - 3,831 |  |
| ZL 1.3 | Úprava základové spáry vícepráce | 28 819,00 Kč |
| ZL 1.3.1 | Zaústění potrubí u RD č.p. 46 vícepráce | 14 148,97 Kč |
| ZL 1.3.2 | Bourání u mostu - méněpráce | -14 586,00 Kč |
| ZL 1.3.3 | Úpravy u mostu - vícepráce | 111828,58 Kč |
| SO.01.3.b | Záporové pažení |  |
| ZL 1.3b | Neprovedené pažení méněpráce | -7 683,72 Kč |
| SO.01.3.C | Dočasný brod pro stavební mechanizaci |  |
| ZL 1.3.C | Neprovedené práce méněpráce | -158 530,96 Kč |
| S0.02.1 | Sjezd č. 1 |  |
| ZLÍ | Odpočet tvarovek | -780,00 Kč |
| SO.02.3 | Sjezd č. 3 |  |
| ZL l 02.3 | Úprava základové spáry | 7 067,20 Kč |
| SOD |  | 32 450 400,00 Kč |
| Změnový list č. 1 vícepráce |  | 645 458,10 Kč |
| Změnový list č. 1 méněpráce |  | -531371,13 Kč |
| DODATEK Č. 1 |  | 114 086,97 Kč |
| Celková cena dle dodatku č. 1 |  | 32 564 486,97 Kč |

5ľl

Datum: 25.10.2022

Čas: 7:55:34

Změna stavby č. ZL 1.1 Úprava základové spáry_vícepráce

Stavba: 3 03 16 032 - Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice

Rozpočet: [S0.01]/[S0.01.1.] - Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,460 - 3,570

Objednatel: Povodí Ohře, statní podnik

Zhotovitel dokumentace: NDCON s.r.o.

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Změna stavby celkem:

| Celková cena: | 43 190,83 Kč |
| --- | --- |
| DPH: | 9 070,07 Kč |
| Cena s DPH: | 52 260,90 Kč |

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

5.1

Datum: 25.10.2022

Čas: 7:55:34

Položky změny stavby č. ZL 1.1

Rozpočet: [S0.01]/[S0.01.1.] - Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,460 - 3,570

| PČ | Značka |  | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO.01.1. |  | Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,460 - 3,570 |  |  |  | 43 190,83 |
|  |  | 1 Zemní práce |  |  |  |  | 2 968,40 |
| 6 | 124353101 |  | Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3 Úprava základové spáry dle zápisu geotechnika 06.5.2021 41*2*0,2 = 16,400000 (AI | M3 | 16,400000 | 148,00 | 2 427,20 |
| 8 | 162351123 |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těží Úprava základové spáry 41*2*0,2 = 16,400000 [A] | M3 | 16,400000 | 33,00 | 541,20 |
|  |  | 2 Zakládání |  |  |  |  | 8 329,20 |
| 17 | 213141111 |  | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m Úprava základové spáry dle zápisu geotechnika 06.05.2021 2*66*2 = 264,000000 ÍAl | M2 | 264,000000 | 12,00 | 3 168,00 |
| 18 | 69311068 |  | irtJ geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 Úprava základové spáry 264*1,15 = 303,600000 [A] | M2 | 303,600000 | 17,00 | 5 161,20 |
|  |  | 4 Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 13 708,00 |
| 32 34 | 457531111 457532113 |  | Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm úprava základové spáry (12*2*0,2)+(4*2*0,2)+(2*2*0,2) = 7,200000 [A] Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce 63-125 mm Úprava základové spáry (15*2*0,2)+(8*2*0,2) = 9,200000 [A] | M3 M3 | 7.200000 9.200000 | 920,00 770,00 | - 624,00 - 084,00 |
|  |  | 997 Přesun sutě |  |  |  |  | 11 152,00 |
| 47 | R997322 |  | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku na zvolenou skládku dle možností zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost, uložení na skládku, poplatku za skládk Úprava základové spáry 16,40 = 16,400000 [A] | M3 | 16,400000 | 680,00 | 11 152,00 |
|  |  | 998 Přesun hmot |  |  |  |  | 7 033,23 |
| 48 | 998332011 |  | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m Úprava základové spáry | T | 37,017000 | 190,00 | 7 033,23 |

5.1

Datum: 25.10.2022

Čas: 7:55:34

Změna stavby č. ZL 1.2 Úprava základové spáry_vícepráce

Stavba: 3 03 16 032 - Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice

Rozpočet: [S0.01]/[S0.01.2.a] - Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,570 - 3,758

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace: NDCON s.r.o.

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Změna stavby celkem:

| Celková cena: | 47 005,37 Kč |
| --- | --- |
| DPH: | 6 740,61 Kč |
| Cena s DPH: | 53 745,98 Kč |

Vypracoval zadání:	Vypracoval nabídku:

Datum zadání:	Datum vypracování nabídky:

Šľí

Datum: 25.10.2022

Čas: 7:55:34

Položky změny stavby č. ZL 1.2

Rozpočet: [S0.01]/[S0.01.2.a] - Pobrežní zdi a koryto ř. km 3,570 - 3,758

| PČ | Značka |  | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO. 01.2. a | Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,570 - 3,758 |  |  |  | 47 005,37 |
|  |  | 1 Zemní práce |  |  |  |  | 3 993,12 |
| 8 | 124353102 |  | Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3 | M3 | 22,560000 | 144,00 | 3 248,64 |
|  |  |  | Úprava základové spáry dle zápisu geotechnika 06.05.2021 - délka (LB+PB do km 3,590)*šíře*mocnost ((38)*2*0,2)+(4*2*0,4)+(8*2,6*0,2) = 22,560000 [A] |  |  |  |  |
| 9 | 162351123 |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži | M3 | 22,560000 | 33,00 | 744,48 |
|  |  |  | úprava základové spáry - viz pol. 8 (38*2*0,2)+(4*2*0,4)+(8*2,6*0,2) = 22,560000 [A] |  |  |  |  |
|  |  | 2 Zakládání |  |  |  |  | 820,30 |
| 19 | 213141111 |  | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m Úprava základové spáry dle zpápisu geotechnika 06.05.2021 13*2 = 26,000000 [A] | M2 | 26,000000 | 12,00 | 312,00 |
| 20 | 69311068 |  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážni PP 300g/m2 26*1,15 = 29,900000 [A] | M2 | 29,900000 | 17,00 | 508,30 |
|  |  | 4 Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 17 483,20 |
| 35 | 457531111 |  | Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm Úprava základové spáry dle zápisu geotechnika 06.05.2021 - délka(LB+PB) *šíře*mocnost (7*2*0,2) = 2,800000 [A] | M3 | 2,800000 | 920,00 | 2 576,00 |
| 63 | 457531113 |  | Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce 63 až 125 mm | m3 | 19,360000 | 770,00 | 14 907,20 |
|  |  |  | nadlepšení poměrů základové spáry (30*2*0,2)+(4*2*0,4)+(8*2,6*0,2) = 19,360000 [A] |  |  |  |  |
|  |  | 997 Přesun sutě |  |  |  |  | 15 340,80 |
| 57 | R997322 |  | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku na zvolenou skládku dle možností zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost, uložení na skládku, poplatku za skládk | M3 | 22,560000 | 680,00 | 15 340,80 |
|  |  |  | Úprava základové spáry (LB + PB do km 3,590 (38*2*0,2)+(4*2*0,4)+(8*2,6*0,2) = 22,560000 [A] |  |  |  |  |
|  |  | 998 Přesun hmot |  |  |  |  | 9 367,95 |
| 58 | 998332011 |  | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m | T | 49,305000 | 190,00 | 9 367,95 |
|  |  |  | Úprava základové spáry (LB + PB do km 3,590 |  |  |  |  |

Šď

Datum: 25.10.2022

Čas: 7:55:34

Změna stavby č. ZL 1.2.2 Změna provedení u RD č.p. 56_vícepráce

Stavba: 3 03 16 032 - Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice

Rozpočet: [S0.01]/[S0.01.2.a] - Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,570 - 3,758

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace: NDCON s.r.o.

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Změna stavby celkem:

| Celková cena: | 75 468,97 Kč |
| --- | --- |
| DPH: | 14 175,83 Kč |
| Cena s DPH: | 89 644,80 Kč |

Vypracoval zadání:

Datum zadáni:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

5.1 I

Datum: 25.10.2022

Čas: 7:55:34

Položky změny stavby č. ZL 1.2.2

Rozpočet: [S0.01]/[S0.01.2.a] - Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,570 - 3,758

| PČ | Značka | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO.01.2.a | Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,570 - 3,758 |  |  |  | 75 468,97 |
|  | 1 Zemní práce |  |  |  |  | 7 965,00 |
| 62 | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 90,000000 | 88,50 | 7 965,00 |
|  | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 58 800,00 |
| 21 | 321321116 | Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr změna u RD 56 (4+8*2)*0,6*1 = 12,000000 [A] | M3 | 12,000000 | 4 900,00 | 58 800,00 |
|  | 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  | 7 928,20 |
| 48 46 | 13021013 985331113 | tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 12mm "Poznámka k položce: Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 12 mm (9-2)*4*0,25 | T M | 0,007000 7,000000 | 32 600,00 1 100,00 | 228,20 7 700,00 |
|  | 998 Přesun hmot |  |  |  |  | 775,77 |
| 58 | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m Úprava základové spáry (LB + PB do km 3,590 | T | 4,083000 | 190,00 | 775,77 |

Šľí

Datum: 25.10.2022

Čas: 7:55:34

Změna stavby č. ZL 1.2.3 Změna provedení u RD č.p.56 - méněpráce

Stavba: 3 03 16 032 - Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice

Rozpočet: [S0.01]/[S0.01.2.a] - Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,570 - 3,758

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace: NDCON s.r.o.

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Změna stavby celkem:

| Celková cena: | -36 647,56 Kč |
| --- | --- |
| DPH: | -7 695,99 Kč |
| Cena s DPH: | -44 343,55 Kč |

Vypracoval zadání:	Vypracoval nabídku:

Datum zadání:	Datum vypracování nabídky:

5.1

Datum: 25.10.2022

Čas: 7:55:34

Položky změny stavby č. ZL 1.2.3

Rozpočet: [S0.01]/[S0.01.2.a] - Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,570 - 3,758

| PČ | Značka | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO.01.2.a | Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,570 - 3,758 |  |  |  | -36 647,56 |
|  | 1 Zemní práce |  |  |  |  | -25 725,60 |
| 11 | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | M3 | -12,000000 | 90,00 | -1 080,00 |
| 16 | R104 | Provedení odvodnění základové spáry 100% = 340,8m, 20m/3,408 | SOUBOR | -0,058680 | 420 000,00 | -24 645,60 |
|  | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | -10 910,56 |
| 22 | 321351010 | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných | M2 | -7,372000 | 1 150,00 | -8 477,80 |
| 23 | 321352010 | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných | M2 | -7,372000 | 330,00 | -2 432,76 |
|  | 998 Přesun hmot |  |  |  |  | -11,40 |
| 58 | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m | T | -0,060000 | 190,00 | -11,40 |
|  |  | Úprava základové spáry (LB + PB do km 3,590 |  |  |  |  |

5?1

Datum: 25.10.2022

Čas: 7:55:34

Změna stavby č. ZL 1.2.b Změna pažení u RD č.p. 56 - vícepráce

Stavba: 3 03 16 032 - Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice

Rozpočet: [S0.01]/[S0.01.2.b] - Záporové pažení

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace: NDCON s.r.o.

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Změna stavby celkem:

| Celková cena: | 317 929,18 Kč |
| --- | --- |
| DPH: | 25 609,35 Kč |
| Cena s DPH: | 343 538,53 Kč |

Vypracoval zadáni:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

5.1

Datum: 25.10.2022

Čas: 7:55:34

Položky změny stavby č. ZL 1.2.b

Rozpočet: [S0.01]/[S0.01.2.b] - Záporové pažení

| PČ | Značka |  | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO.01.2.b | Záporové pažení |  |  |  | 317 929,18 |
|  |  | 1 Zemní práce |  |  |  |  | 286 296,30 |
| 2 | 13010976 |  | ocel profilová HE-B 160 jakost 11 375 Dopočítán materiál ponechaných zápor (85% z ceny 18*6*43,7/1000 = 4,719600 FA1 | T | 4,719600 | 23 500,00 | 110 910,60 |
| 24 | 13010980 |  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 200 "Poznámka k položce: pro vzepření pažení 4*8,2*63/1000 = 2,066400 [A] | t | 2,066400 | 65 300,00 | 134 935,92 |
| 3 | 151712111 |  | Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převázky zdvojená | M | 0,000000 | 2 390,00 | 0,00 |
|  |  |  | převázka pro rozpěry |  |  |  |  |
| 8 | 151712121 |  | Odstranění ocelové převázky pro ukotvení záporového pažení jakékoliv délky převázky zdvojené | M | 0,000000 | 1 100,00 | 0,00 |
| 23 | 153116112 |  | Montáž ocelových kleštin nebo převázek hradícícch stěn z terénu "Poznámka k položce: | t | 2,583000 | 13 200,00 | 34 095,60 |
| 25 | 153116113 |  | Demontáž ocelových kleštin nebo převázek hradících stěn z terénu 5*8,2*63/1000 = 2,583000 [A] | t | 2,583000 | 2 460,00 | 6 354,18 |
|  |  | 998 Přesun hmot |  |  |  |  | 31 632,88 |
| 26 | 992114151 |  | Vodorovné přemístěni mostních dílců vzdálenosti přesunu do 5 000 m do 51 "Poznámka k položce: | ks | 4,000000 | 4 250,00 | 17 000,00 |
| 27 | 992114191 |  | Příplatek k vodorovnému přemístění dílců z ŽB hmotnosti do 51ZKD 5000 m "Poznámka k položce: | ks | 20,000000 | 179,71 | 3 594,20 |
| 22 | 998003111 |  | Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly, zápory, štětové nebo tabulové stěny ocelové nebo dřevěné, zřizované z terénu | T | 6,814000 | 1 620,00 | 11 038,68 |

5.1

Datum: 25.10.2022

Čas: 7:55:35

Změna stavby č. ZL 1.2.b2 Změna pažení u RD č.p. 56_méněpráce

Stavba: 3 03 16 032 - Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice

Rozpočet: [S0.01]/[S0.01.2.b] - Záporové pažení

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace: NDCON s.r.o.

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Změna stavby celkem:

| Celková cena: | -313 142,89 Kč |
| --- | --- |
| DPH: | -65 760,02 Kč |
| Cena s DPH: | -378 902,91 Kč |

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

5.1

Datum: 25.10.2022

Čas: 7:55:35

Položky změny stavby č. ZL 1.2.b2

Rozpočet: [S0.01]/[S0.01.2.b] - Záporové pažení

| PČ | Značka |  |  | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO.01.2.b Záporové pažení |  |  |  |  |  | -313 142,89 |
|  |  |  | 1 Zemní práce |  |  |  |  | -157 625,00 |
| 9 | 151711131 |  |  | Vytaženi ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 8 m Neprovedené práce, zápory ponechány 18 ks zápor po 6 m | M | -108,000000 | 210,00 | -22 680,00 |
| 10 | 151721112 |  |  | Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním paženi, hloubky výkopu přes 4 do 10 m | M2 | -59,000000 | 1 050,00 | -61 950,00 |
| 5 | 153821112 |  |  | Osazení kotev kabelových z popouštěných pramenců nebo drátů pro nosnost přes 0,16 do 0,31 MN | M | -71,500000 | 540,00 | -38 610,00 |
|  |  |  |  | Odpočet neprovedených prací počeťdélka kotev |  |  |  |  |
| 7 | 153822112 |  |  | Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy přes 0,16 do 0,31 MN Neprovedené práce - 6,5 kotev | KUS | -6,500000 | 2 650,00 | -17 225,00 |
| 6 | R101 |  |  | pramencová kotva 1670/1860 11,0 m Neprovedené práce - 6,5 kotev | M | -6,500000 | 2 640,00 | -17 160,00 |
|  |  |  | 2 Zakládání |  |  |  |  | -145 033,25 |
| 19 | 224312114 |  |  | Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 93 do 156 mm úklonu přes 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. Ill a IV | M | -16,250000 | 1 260,00 | -20 475,00 |
|  |  |  |  | -6,5*5*0,5 |  |  |  |  |
| 20 | 224312116 |  |  | Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 93 do 156 mm úklonu přes 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. V a VI | M | -16,250000 | 1 310,00 | -21 287,50 |
|  |  |  |  | -6,5*5*0,5 |  |  |  |  |
| 21 | 227111113 |  |  | Odpažení maloprofilových vrtů průměru přes 93 do 156 mm -6,5*5 | M | -32,500000 | 180,00 | -5 850,00 |
| 18 | 227111115 |  |  | Odpažení maloprofilových vrtů průměru přes 195 do 245 mm | M | 0,000000 | 210,00 | 0,00 |
| 13 | 281601111 |  |  | Injektování s jednoduchým obturátorem nebo bez obturátoru vzestupné, tlakem do 0,60 MPa | HOD | -35,750000 | 650,00 | -23 237,50 |
|  |  |  |  | Neprovedené práce - počet kotev 6,5 ‘délka kotev 11 * dobu na 1 bm 0,5 |  |  |  |  |
| 14 | 282602113 |  |  | Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem přes 2,0 do 4,5 MPa | HOD | -29,250000 | 1 230,00 | -35 977,50 |
|  |  |  |  | počet kotev * délka kořene * doba na bm v hod Injektážní trubky z PVC závitové s osazením upravených trubek do předem |  |  |  |  |
| 16 | 282791121 |  |  | připraveného injekčního vrtu, vnitřního průměru přes 25 do 50 mm, hladké manžetové | M | -26,000000 | 450,00 | -11 700,00 |
|  |  |  |  | neprovedené množství 6,5*4 Injektážní trubky z PVC závitové s osazením upravených trubek do předem |  |  |  |  |
| 17 | 282791211 |  |  | připraveného injekčního vrtu, vnitřního průměru přes 25 do 50 mm, hladké délky do 300 mm | M | -22,750000 | 405,00 | -9 213,75 |
|  |  |  |  | -6,5*3,5 |  |  |  |  |

5.1

Datum: 25.10.2022

Čas: 7:55:35

Položky změny stavby č. ZL 1.2.b2

Rozpočet: [S0.01]/[S0.01.2. b] - Záporové pažení

| PČ | Značka | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 58522150 | cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa kořen | T | -6,288000 | 2 750,00 | -17 292,00 |
| 998 Přesun hmot -10 484,64 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 998003111 | Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly, zápory, štětové nebo tabulové stěny ocelové nebo dřevěné, zřizované z terénu | T | -6,472000 | 1 620,00 | -10 484,64 |

5ľlI

Datum: 25.10.2022

Čas: 7:55:35

Změna stavby č. ZL 1.3.1 Zaústení potrubí u RD č.p. 46_vícepráce

Stavba: 3 03 16 032 - Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice Rozpočet: [S0.01]/[S0.01.3.a] - Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,758 - 3,831

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace: NDCON s.r.o.

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Změna stavby celkem:

| Celková cena: | 14 148,97 Kč |
| --- | --- |
| DPH: | 162,91 Kč |
| Cena s DPH: | 14 311,88 Kč |

Vypracoval zadání:	Vypracoval nabídku:

Datum zadání:	Datum vypracování nabídky:

5.1

Datum: 25.10.2022

Čas: 7:55:35

Položky změny stavby č. ZL 1.3.1

Rozpočet: [S0.01]/[S0.01.3.a] - Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,758 - 3,831

| PČ | Značka |  | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO.01.3.a | Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,758 - 3,831 |  |  |  | 14 148,97 |
|  |  | 1 Zemní práce |  |  |  |  | 1 984,00 |
| 67 | 175111101 |  | Obsypáni potrubí ručně sypaninou | m3 | 2,000000 | 554,00 | 1 108,00 |
| 68 | 58331200 |  | štěrkopísek netříděný 'Přepočtené koeficientem množství 2*2 | t | 4,000000 | 219,00 | 876,00 |
|  |  | 8 Trubní vedení |  |  |  |  | 11 389,20 |
| 62 | 28611368 |  | koleno kanalizace PVC KG 200x87° | ks | 2,000000 | 355,00 | 710,00 |
| 63 | 28611530 |  | přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 200 | ks | 1,000000 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 60 | 28617004 |  | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN10 4*1,015 ’Přepočtené koeficientem množství | m | 4,060000 | 1 920,00 | 7 795,20 |
| 59 | 871350310 |  | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN10DN 200 | m | 4,000000 | 167,00 | 668,00 |
|  |  |  | "Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| 61 | 877355211 |  | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200 | ks | 3,000000 | 272,00 | 816,00 |
|  |  | 998 Přesun hmot |  |  |  |  | 775,77 |
| 58 | 998332011 |  | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m | T | 4,083000 | 190,00 | 775,77 |

Šľl

Datum: 25.10.2022

Čas: 7:55:35

Změna stavby č. ZL 1.3.2 Bourání u mostu - méněpráce

Stavba: 3 03 16 032 - Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice

Rozpočet: [S0.01]/[S0.01.3.a] - Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,758 - 3,831

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace: NDCON s.r.o.

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Změna stavby celkem:

| Celková cena: | -14 586,00 Kč |
| --- | --- |
| DPH: | -3 063,06 Kč |
| Cena s DPH: | -17 649,06 Kč |

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Šľi

Datum: 25.10.2022

Čas: 7:55:35

Položky změny stavby č. ZL 1.3.2

Rozpočet: [S0.01]/[S0.01.3.a] - Pobrežní zdi a koryto ř. km 3,758 - 3,831

| PČ | Značka | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO.01.3.a | Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,758 - 3,831 |  |  |  | -14 586,00 |
|  | 1 Zemní práce |  |  |  |  | -14 586,00 |
| 6 | 120901121 | Bourání konstrukci v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prost | M3 | -3,740000 | 3 900,00 | -14 586,00 |

5J

Datum: 25.10.2022

čas: 7:55:35

Změna stavby č. ZL 1.3.3 Úpravy u mostu - vícepráce

Stavba: 3 03 16 032 - Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice

Rozpočet: [S0.01]/[S0.01.3.a] - Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,758 - 3,831

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace: NDCON s.r.o.

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Změna stavby celkem:

| Celková cena: | 111 828,58 Kč |
| --- | --- |
| DPH: | 3 006,55 Kč |
| Cena s DPH: | 114 835,13 Kč |

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

54

Datum: 25.10.2022

Čas: 7:55:35

Položky změny stavby č. ZL 1.3.3

Rozpočet: [S0.01]/[S0.01.3.a] - Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,758 - 3,831

| PČ | Značka | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO.01.3.a | Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,758 - 3,831 |  |  |  | 111 828,58 |
|  | 1 Zemní práce |  |  |  |  | 31 859,10 |
|  | 114203101 | Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo | M3 | 37,050000 | 230,00 | 8 521,50 |
|  |  | Dlažba pod mostem |  |  |  |  |
| 64 | 129911121 | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného | m3 | 3,740000 | 6 240,00 | 23 337,60 |
|  | 4 Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 74 174,10 |
| 65 | 451317112 | Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. přes 100 do 150 mm | m2 | 37,050000 | 622,00 | 23 045,10 |
| 66 | 465513227 | Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm | m2 | 37,050000 | 1 380,00 | 51 129,00 |
|  | 998 Přesun hmot |  |  |  |  | 5 795,38 |
| 58 | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m | T | 30,502000 | 190,00 | 5 795,38 |

5J

Datum: 25.10.2022

Čas: 7:55:35

Změna stavby č. ZL 1.3b Neprovedené paženíjméněpráce

Stavba: 3 03 16 032 - Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice

Rozpočet: [S0.01]/[S0.01.3.b] - Záporové pažení

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace: NDCON s.r.o.

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Změna stavby celkem:

| Celková cena: | -7 683,72 Kč |
| --- | --- |
| DPH: | -1 613,58 Kč |
| Cena s DPH: | -9 297,30 Kč |

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

5.1	~

Datum: 25.10.2022

Čas: 7:55:35

Položky změny stavby č. ZL 1.3b

Rozpočet: [S0.01]/[S0.01.3.b] - Záporové pažení

| PČ | Značka | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO.01.3.b Záporové pažení |  |  |  |  | -7 683,72 |
|  | 1 Zemní práce |  |  |  |  | -7 350,00 |
| 10 | 151721112 | Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m | M2 | -7,000000 | 1 050,00 | -7 350,00 |
|  | 998 Přesun hmot |  |  |  |  | -333,72 |
| 22 | - 998003111 | Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly, zápory, štětové nebo tabulové stěny ocelové nebo dřevěné, zřizované z terénu | T | -0,206000 | 1 620,00 | -333,72 |

5.1

Datum: 25.10.2022

Čas: 7:55:35

Změna stavby č. ZL 1.3.c Neprovedené práce_méněpráce

Stavba: 3 03 16 032 - Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice

Rozpočet: [S0.01]/[S0.01.3.c] - Dočasný brod pro stavební mechanizaci

Objednatel: Povodí Ohře, statní podnik

Zhotovitel dokumentace: NDCON s.r.o.

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

58 530,96 Kč

Změna stavby celkem:

Celková cena:

DPH:

-33 291,50 Kč

Cena s DPH:

-191 822,46 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

5.1

Datum: 25.10.2022

Čas: 7:55:35

Položky změny stavby č. ZL 1.3.C

Rozpočet: [S0.01]/[S0.01.3.c] - Dočasný brod pro stavební mechanizaci

| PČ | Značka |  | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO.01.3.C Dočasný brod pro stavební mechanizaci |  |  |  |  |  | -158 530,96 |
|  |  | 1 Zemní práce |  |  |  |  | -18 938,56 |
| 10 | 113106292R |  | Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár st | M2 | -160,000000 | 79,00 | -12 640,00 |
| 11 | 151101301 |  | Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení přiložném, hloubky do 4 m | M3 | -116,640000 | 45,00 | -5 248,80 |
| 12 | 151101311 |  | Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení príložného, hloubky do 4 m | M3 | -116,640000 | 9,00 | -1 049,76 |
| 4 | 162351123 |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těží | M3 | 0,000000 | 33,00 | 0,00 |
| 5 | 167151102 |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | M3 | 0,000000 | 140,00 | 0,00 |
| 6 | 174101101 |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | M3 | 0,000000 | 90,00 | 0,00 |
|  |  | 5 Komunikace pozemní |  |  |  |  | -130 419,39 |
| 15 | 584121111R |  | Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem ze štérkodrti tl. 50 mm | M2 | -160,000000 | 150,00 | -24 000,00 |
| 16 | 593813350R |  | panel silniční 300 x 99 x 21,5 cm, 20t | KUS | -53,333000 | 1 830,00 | -97 599,39 |
| 17 | R9 |  | úprava mezer vznilkých mezi panely vlivem směrového zakřivení brodu | SOUBOR | -0,700000 | 12 600,00 | -8 820,00 |
|  |  | 998 Přesun hmot |  |  |  |  | -9 173,01 |
| 19 | 998332011 |  | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m | T | -48,279000 | 190,00 | -9 173,01 |

5.1

Datum: 25.10.2022

Čas: 7:55:35

Změna stavby č. ZL 1.3 Úprava základové spáry_vícepráce

Stavba: 3 03 16 032 - Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice

Rozpočet: [S0.01]/[S0.01.3.a] - Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,758 - 3,831

Objednatel: Povodí Ohře, statní podnik

Zhotovitel dokumentace: NDCON s.r.o.

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Změna stavby celkem:

Celková cena:

28 819,00 Kč

DPH:

788,19 Kč

Cena s DPH:

32 607,19 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

5.1

Datum: 25.10.2022

čas: 7:55:35

Položky změny stavby č. ZL 1.3

Rozpočet: [S0.01]/[S0.01.3.a] - Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,758 - 3,831

| PČ | Značka | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO.01.3.a Pobřežní zdi a koryto ř. km 3,758 - 3,831 28 819,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1 Zemní práce 2 534,00 |  |  |  |  |  |  |
| 9 11 | 124353101 162351123 | Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3 35*2*0,2 = 14,000000 [A] Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těží Úprava poměrů základové spáry 35*2*0,2 = 14,000000 [A] | M3 M3 | 14,000000 14,000000 | 148,00 33,00 | 2 072,00 462,00 |
| 4 Vodorovné konstrukce 10 780,00 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 457532113 | Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce 63-125 mm Úprava poměrů základové spáry 35*2*0,2 = 14,000000 [A] | m3 | 14,000000 | 770,00 | 10 780,00 |
| 997 Přesun sutě 9 520,00 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | R997322 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku na zvolenou skládku dle možností zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost, uložení na skládku, poplatku za skládk Úprava poměrů základové spáry 35*2*0,2 = 14,000000 [A] | M3 | 14,000000 | 680,00 | 9 520,00 |
| 998 Přesun hmot 5 985,00 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m | T | 31,500000 | 190,00 | 5 985,00 |

'	5?1

Datum: 25.10.2022

Čas: 7:55:35

Změna stavby č. ZL 1 Odpočet tvarovek

Stavba: 3 03 16 032 - Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice

Rozpočet: [S0.02]/[S0.02.1] - Sjezd č. 1

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace: NDCON s.r.o.

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Změna stavby celkem:

| Celková cena: | -780,00 Kč |
| --- | --- |
| DPH: | -163,80 Kč |
| Cena s DPH: | -943,80 Kč |

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

5.1

Datum: 25.10.2022

Čas: 7:55:35

Položky změny stavby č. ZL 1

Rozpočet: [S0.02]/[S0.02.1] - Sjezd č. 1

| PČ | Značka | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO.02.1 Sjezd č. 1 |  |  |  |  | -780,00 |
|  | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | -780,00 |
| 17 | 28613290 | tvarovka T-kus drenážního systému komunikací, letišť a sportovišť DN 100 | KUS | -6,000000 | 130,00 | -780,00 |

Šľi

Datum: 25.10.2022

Čas: 7:55:35

Změna stavby č. ZL 102.3 Úprava základové spáry

Stavba: 3 03 16 032 - Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice

Rozpočet: [S0.02]/[S0.02.3] - Sjezd č. 3

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace: NDCON s.r.o.

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Změna stavby celkem:

| Celková cena: | 7 067,20 Kč |
| --- | --- |
| DPH: | 1 484,12 Kč |
| Cena s DPH: | 8 551,32 Kč |

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

5ľl

Datum: 25.10.2022

Čas: 7:55:35

Položky změny stavby č. ZL 1_02.3

Rozpočet: [SO 2]/[SO. 2.3] - Sjezd č. 3

| PČ | Značka | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO.02.3 Sjezd č. 3 7 067,20 |  |  |  |  |  |  |
| 1 Zemní práce 579,20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 4 | 124353101 162351123 | Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3 Úprava základové spáry 8*4*0,1 = 3,200000 [A] Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži Úprava základové spáry 8*4*0,1 = 3,200000 [A] | M3 M3 | 3,200000 3,200000 | 148,00 33,00 | 473.60 105.60 |
| 4 Vodorovné konstrukce 2 944,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 457531111 | Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm Úprava základové spáry 8*4*0,1 = 3,200000 [A] | M3 | 3,200000 | 920,00 | 2 944,00 |
| 997 Přesun sutě 2 176,00 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | R997322 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku na zvolenou skládku dle možností zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost, uložení na skládku, poplatku za skládk | M3 | 3,200000 | 680,00 | 2 176,00 |
| 998 Přesun hmot 1 368,00 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m úprava základové spáry 3,2*2,25 = 7,200000 [A] | T | 7,200000 | 190,00 | 1 368,00 |