DODATEK č. 3

ke smlouvě č. MUZNJ/01031/2021 na zhotovení projektové dokumentace,

výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru

a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby

„Stavební úpravy zámku Nová Horka – využití 2. NP“

Smluvní strany:

- Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace

se sídlem:	28. října 51/12, 741 11 Nový Jičín

zastoupena:	Mgr. Alešem Knápkem, ředitelem

IČO:	00096296

DIČ:	CZ00096296

bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 	836801/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

- ATRIS, s.r.o.

se sídlem:	Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

zastoupena:	Barborou Kyškovou, jednatelkou

IČO:	28608909

DIČ:	CZ28608909

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.

číslo účtu:	2200639369/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 34492

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely mezi sebou dne 21.12.2021 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby „Stavební úpravy zámku v Novém Jičíně – využití 2. a 3. NP ve východním křídle zámku“ (dále jen „Smlouva“).

K uvedené Smlouvě č. MUZNJ/01031/2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.3.2022 a dodatku č. 2 ze dne 13.4.2022 uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek      č. 3 tohoto znění:

I.

- Smluvní strany konstatují, že s ohledem na nutnost propojení a koordinace zpracovávané projektové dokumentace s projektovou dokumentací schodišťové haly ve 2. nadzemním podlaží zámku Nová Horka zpracovanou již dříve firmou PROJECT WORK s.r.o., je nezbytné zpracovávanou projektovou dokumentaci doplnit o zaměření a průzkumy části chodby a schodiště ve 2. nadzemním podlaží, následně zkoordinovat všechny části projektové dokumentace a adekvátně rozšířit i rozsah autorského dozoru.

- Smluvní strany se proto dohodly na rozšíření rozsahu díla (vícepracích) tak, že projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude doplněna o:

- zaměření a průzkumy schodišťové haly,

- projektovou dokumentaci schodišťové haly včetně zapracování výsledků zaměření a průzkumů do DPS,

- koordinaci všech částí projektových dokumentací.

- V návaznosti na doplnění DPS bude adekvátně rozšířen i rozsah autorského dozoru.

- Adekvátně k rozšíření rozsahu díla se zvyšuje i sjednaná cena za dílo podle čl. VII. odst. 1 Smlouvy, konkrétně pak ve 3. části (Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)) se cena zvyšuje o 438.000,- Kč bez DPH, tedy cena za tuto část díla nově činí částku 828.000,- Kč bez DPH a po připočtení DPH 21 % v částce 173.880,- Kč činí upravená cena částku 1.001.880,- Kč včetně DPH,

tedy cena části B díla sjednaná v článku VII. odst. 1 SoD po provedené úpravě činí částku 1.628.000,- Kč bez DPH a po připočtení DPH 21 % v částce 341.880,- Kč činí cena části B díla částku 1.969.880,- Kč včetně DPH.

- Adekvátně k rozšíření rozsahu autorského dozoru vyplývajícímu z rozšíření rozsahu projektové dokumentace se zvyšuje i sjednaná výše odměny zhotovitele za výkon autorského dozoru podle čl. XIII. odst. 1 písm. c) Smlouvy o 10.000,- Kč bez DPH, tedy odměna za výkon autorského dozoru nově činí částku 95.000,- Kč bez DPH a po připočtení DPH 21 % v částce 19.950,- Kč činí upravená odměna částku 114.950,- Kč včetně DPH.

- Celková cena díla činí po provedených úpravách částku 1.768.000,- Kč bez DPH a po připočtení DPH 21 % v částce 371.280,- Kč činí celková cena díla částku 2.139.280,- Kč včetně DPH.

- S ohledem na rozšíření předmětu díla se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro provedení (dokončení a předání objednateli) DPS podle ust.  článku IV. odst. 1 písm. c) Smlouvy do 28.2.2023.

II.

- Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží po podpisu smlouvy dvě vyhotovení a zhotovitel zbývající jedno vyhotovení.

- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.

V Novém Jičíně dne 7. 12. 2022			V Ostravě dne 26. 11. 2022

-----------------------------				-------------------------------

za objednatele						za zhotovitele

Mgr. Aleš Knápek					        Barbora Kyšková

ředitel						   jednatelka