III/41015 Bahnův mlýn - propustek ev.č. 41015-7P

Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-02-2022

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 2

**III/41015 Bahnův mlýn - propustek ev. č. 41015-7P ze dne 24. 3. 2022**

**Článek I.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Smluvní strany** |
| **Objednatel:** | **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace** |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |
| **zastoupený:** | **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace** |

Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech

|  |  |
| --- | --- |
| smluvních: | , ředitel organizace |
| IČO: | 00090450 |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen „Objednatel“) **a**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.** |
| se sídlem: | Popice 11, 669 02 Znojmo |
| **zastoupený:** | **Janem Jebáček, jednatelem společnosti** |

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 75747

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 29366186 |
| DIČ: | CZ29366186 |

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“) se dohodly na následujících ustanoveních:

**Článek II.**

Změna smluvních podmínek

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu předání a převzetí ověřeného geometrického plánu. Důvodem k prodloužení termínu je probíhající komplexní pozemková úprava v k.ú. Police u Jemnice, která je ve fázi rozpracovanosti. V terénu proběhlo zjišťování průběhu hranic pozemků, které byly nově trvale stabilizovány. Nejsou k dispozici výsledky, na něž by se dalo navázat. Zároveň probíhá v k.ú. Kostníky obnova operátu novým mapováním, kde si mají vlastníci pozemků trvale označit nesporné hranice pozemků.

III/41015 Bahnův mlýn - propustek ev.č. 41015-7P

Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-02-2022

Číslo smlouvy zhotovitele:

**2.2.** Lhůta plnění dle stávající smlouvy článku IV., odstavce 4.1. **se mění tak, že původní ujednání, které zní:**

1. zahájení realizace stavby: dnem předání a převzetí staveniště
2. uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): **do 3 měsíců** od předání a převzetí staveniště
3. dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: **do 1 měsíce** od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b) (vyjma geometrického plánu)
4. předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: **do 3 měsíců** od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b)

se ruší a nahrazuje ujednáním:

1. zahájení realizace stavby: dnem předání a převzetí staveniště
2. uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): **do 3 měsíců** od předání a převzetí staveniště
3. dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: **do 1 měsíce** od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b) (vyjma geometrického plánu)
4. předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: **do 2 měsíců** od dokončení komplexní úpravy a nového mapování

Článek III.

Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
5. Dodatek č. 2 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
6. Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

III/41015 Bahnův mlýn - propustek ev.č. 41015-7P

Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-02-2022

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Ve Znojmě V Jihlavě

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace

Jan Jebáček, jednatel společnosti Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace