Smlouva o dílo – Dodatek č. 1

č. zhotovitele **4003/20/0** č. objednatele **SML2022-016-INV487**

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

na stavební práce pod názvem:

**„Věžový vodojem Opatovice“**

 **I. Smluvní strany**

* 1. **OBJEDNATEL**:

**Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.**

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupena: Michalem Záchou, předsedou představenstva

IČ: 47674521

DIČ: CZ47674521

Bankovní účet : KB Přerov č. ú. 2307831 / 0100

Telefon: 581 299 111

E-mail: sekretariat@vakpr.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675

(dále jen **objednatel**)

* 1. **ZHOTOVITEL:**

**KUNST, spol. s r.o.**

Palackého 1906, 753 01 Hranice

Zastoupena: Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel společnosti

IČ: 19010591

DIČ: CZ19010591

Bankovní účet : KB, a.s., pobočka Hranice

Telefon: 581 699 999

Fax: 581 699 921

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č. 690

(dále jen **zhotovitel**)

**1.3.** Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.

Tímto **Dodatkem č. 1** se v souladu s ujednáním v článku IV. odst. 4.2, Smlouvy o dílo, mění předpokládaný termín ukončení a předání stavby.

Předmětem **Dodatku č. 1** je změna předpokládaného ukončení a předání díla „**Demolice a stavba věžového vodojemu Opatovice**“ z důvodů:

* Posunu zahájení prací ze strany investora, který upřednostnil zachování akumulace VDJ v průběhu jarních a letních špiček,
* Většímu rozsahu přeložek oproti předpokladu dle PD, tj. větší časová náročnost přípravy a přepojení potrubí, provedení nezbytných provizorních opatření pro zajištění spotřebišť,
* Skutečnému průběhu provádění přeložek prováděných až na základě zjištění při odkrytí potrubí, nezbytných pro uvolnění staveniště k provedení výkopů a založení patky VDJ a s tímto i souvisejících technologických pauz při přepojování,
* Nemožnost využití sousedních pozemků nutných pro pomoc při realizaci díla, které byly v PD předjednány s vlastníkem pozemku, ale s nesouhlasem hospodařícího subjektu a vyjednání nových pozemků, bez kterých by nebyla možná demontáž a výroba VDJ,
* Časové náročnosti přípravy jediné možné demolice, projednání se stavebním úřadem, a s tímto následné změny technologie pokládky VDJ,

**IV. Lhůta a místo plnění:**

**4.2. Původní termín realizace stavby**

Předpokládaný termín zahájení stavby: 03 / 2022

Předpokládaný termín ukončení a předání stavby: 11 / 2022

**Termín realizace stavby dle Dodatku č. 2**

**Předpokládaný termín ukončení a předání stavby: 02 / 2023**

Dále se **Dodatkem č. 1** mění **text** položky:

Bourací práce VDJ

Díl96, Bourání konstrukcí

**Položka č. 22**, 969971184T00, Demontáž konstrukce věžového vodojemu pomocí jeřábu

Na text:

**Demontáž konstrukce věžového vodojemu pomocí montážních mechanismů umožňujících kontrolované směrové položení volným pádem**

 **XXI. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1:**

Obě smluvní strany se dohodly na tomto **Dodatku č. 1** ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele č. zhotovitele 4003/20/0, č. objednatele SML2022-016-INV487 ze dne 30. 03. 2022

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento **Dodatek č. 1** před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tento **Dodatek č. 1** je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento **Dodatek č. 1**, Smlouvy o dílo, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. zhotovitele 4003/20/0, č. objednatele SML2022-016-INV487, které nebyly tímto **Dodatkem č. 1** dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.

Hranice, dne: Přerov, dne:

Za zhotovitele: Za objednatele:

Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D. Michal Zácha

jednatel společnosti předseda představenstva