Spisový znak.podznak – **56.7**, skartační znak/skart. lhůta – **S/10**

Spisová značka: S-SMOL/076488/2022/OMZOH Č. j.: SMOL/309572/2022OMZOH/Ger

## DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ č. OMZOH/NVY/000735/2022/Mar

**Obnova zeleně na Masarykově třídě**

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

**Smluvní strany**

**1. Objednatel: statutární město Olomouc**

 se sídlem Horní náměstí, 779 11 Olomouc

zastoupené primátorem města Olomouce Mgr. Miroslavem Žbánkem, MPA.

IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308

- zástupce ve věcech smluvních:

**Ing. Otakar Štěpán Bačák, náměstek primátora**

tel.: xxxxxxx, e-mail: xxxxxxx

- zástupce ve věcech technických:

Ing. Jitka Štěpánková, vedoucí oddělení městské zeleně, odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MMOl
tel.: xxxxxx, e-mail: xxxxxxx

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,

č.ú.: 27-1801731369/0800

**a**

|  |  |
| --- | --- |
| **2*.* Zhotovitel:** | ZAHRADA Olomouc s.r.o. |
|  | Železniční 469/4, 779 00 Olomouc |
| Zastoupená Ing. Radkem Pavlačkou, jednatelem |
|  |
| IČ: | 48395013 | DIČ: | CZ48395013 |
| Obchodní rejstřík:  | KS v Ostravě, oddíl C, vložka 6396 |
|  |  |
|  |
| -ve věcech smluvních: Ing. Radek Pavlačka, jednatel |
| tel.:  | xxxxxxx | e-mail: | xxxxxxxxx |  |
| - ve věcech technických: technik zajišťující kontrolu jakosti Ing. Pavel Stiskálektel.: xxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxtechnik - zahradník Ing. Alice Buiglová |
| tel.: | xxxxxxxx | e-mail: | xxxxxxx |  |
| technik - zahradník-arborista Ing. Ivo Peřina |
| tel.: | **xxxxxxx** | e-mail: | xxxxxxx  |  |
| Bankovní spojení:  |
| ČSOB, č.ú.: 233033006/0300 |

Výše uvedená smlouva č. OMZOH/NVY/000735/2022/Mar ze dne 20. 6. 2022 (dále jen *„smlouva“)* se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

**Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o provedení výsadeb v jiné lokalitě z důvodu nemožnosti výsadby 9 ks akátu (Robinia pseudoacacia Besoniana) na Masarykově třídě v jiné lokalitě a to z důvodu existence sítí. Dále dohoda o neprovedené některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývající ze „Změnového listu“.

2. Tyto stromy se umísťuji: 3ks akátů (Robinia pseudoacacia Besoniana 16-18 ) ku Olomouc Lazce p.č 282/1, 3ks akátů (Robinia pseudoacacia Besoniana 16-18 ) ku Olomouc Lazce p.č 274 a 3ks akátů (Robinia pseudoacacia Besoniana 16-18 ) p.č. 310/5 Olomouc Nové Sady. Pro provedení dodatečných prací se posouvá termín plnění, vyplývajících ze „Změnového listu“, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily a to na 12. 12. 2022.

**Znění dodatku**

1. Příloha č. 2 **Položkový rozpočet** smlouvy se upravuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy následovně

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vegetační úpravy**  | **Cena****bez DPH** | **Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH** | **Cena bez DPH včetně dodatku** |
| **Výsadba stromů** | 511.282,71 | **- 35.042,50** | 476.240,21 |
| **Příprava stanoviště** | 15.730,00 | **59.213,10** | 74.943,10 |
|  |  |  |  |
| **Cena výsadby dřevin a přípravy stanoviště celkem včetně 21% DPH** | 637.685,38 | 24.170,6 | **551.174,31** |

Cena za provedení díla a to: výsadba keřů, výsadba trvalek, regenerace stávajících trávníků po stavebních činnostech, zpevněné plochy a mobiliář, zajištění výsadeb po dobu pěti let se nemění.

1. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 2 smlouvy se mění změnovým rozpočtem v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem.
2. Dochází ke změně lhůty plnění v čl. IV. část A), odst. 1 smlouvy z lhůty do 30. 11. 2022 na lhůtu plnění do 12. 12. 2022 v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list včetně změnového rozpočtu.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový rozpočet, který byl součástí Změnového listu.

**Závěrečná ustanovení**

* 1. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
	2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
	3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

|  |
| --- |
|   |
| V Olomouci dne:**Objednatel:**Ing. Otakar Štěpán Bačáknáměstek primátorastatutární město Olomouc  | V Olomouci dne:**Zhotovitel:** *ZAHRADA Olomouc s.r.o.**Železniční 469/4, 779 00 Olomouc**Ing. Radek Pavlačka, jednatel* |

Příloha:

**Změnový rozpočet**

1. Na základě reálné situace inženýrských sítí v terénu nebyly chráničky a protikořenové clony využity v plánovaném rozsahu – změna 1, 2, 3.
2. Vícekmeny byly umístěny bez kotvení vzhledem k místním podmínkám a husté síti inženýrských sítí – změna 4,5,6,7.
3. Na základě reálné situace inženýrských sítí v terénu bylo zapotřebí provést úpravu trasy - změna 8,9.
4. Změna umístění výsadby stromů z důvodů nepředvídatelného výskytu inženýrských sítí – změna 10.
5. Vzhledem k nutnosti prověření náhradních lokalit pro umístění stromů došlo k posunutí termínu plnění zakázky – změna 11.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.** | **Typ změny** | **Vícepráce** | **Méněpráce** | **Odst.****4** | **Odst. 5** | **Odst.** **6** | **Odst.** **9** | **Celkem** | **% z ceny zakázky** |
| 1 | de minimis §222 odst.4 |  | **- 23.224,5** | -1,06% |  |  |  | **- 23.224,5** | -1,06% |
| 2 | de minimis §222 odst.4 |  | **- 11.818,-** | - 0,54% |  |  |  | **- 11.818** | - 0,54% |
| 3 | de minimis §222, odst.4 | **59.213,10** |  | 2,71% |  |  |  | **59.213,10** | 2,71% |
| 4 | bez dopadu do ceny díla |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | bez dopadu do ceny díla |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Celkem** |  | **59.213, 10** | **- 35.042,50** | 1,11% |  |  |  | **24.170,60** | 1,11% |

Cena celkem po zapracování změn bez DPH: 2.187.170,27 Kč

Cena celkem po zapracování změn s DPH: **2.646 476,03 Kč**