Dodatek č.1

Smlouvě o dílo č. objednatele SML2022-006-Kp

č. zhotovitele 224025

Uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník v platném znění.

**I. Smluvní strany**

* 1. **OBJEDNATEL**:

**Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.**

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupený : Michalem Záchou, DiS., předsedou představenstva společnosti

IČO : 47674521

DIČ : CZ47674521

Bankovní účet : xxxxxxxxxxxxx

Telefon : 581 299 111

E-mail : [sekretariat@vakpr.cz](mailto:sekretariat@vakpr.cz)

Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675

(dále jen objednatel)

* 1. **ZHOTOVITEL:**

**Montáže inženýrských sítí spol. s r.o.**

Sokolská 199, 798 48 Protivanov

Statutární zástupce : Miloslav Vybíhal, jednatel společnosti

IČ : 43389554

DIČ : CZ43389554

Bankovní účet : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon : 582 399 214

E-mail : mispro@volny.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložce č.3129.

(dále jen zhotovitel)

V souladu s ustanovením článku **XX. Změna a doplnění smlouvy, odstoupení od smlouvy,** odstavec 20.1.se smluvní strany dohodli na změně smlouvy zakázky: **„Kojetín,Padlých hrdinů – oprava rozvodného řadu DN 150“**

Změna článků takto

**IV. Lhůty a místo plnění**

Z důvodu vysoké hladiny spodní vody v trase vodovodu a současně výskytu stávajících inženýrských sítí došlo k ztížení vykopávek, tato musela být prováděna ručně, tímto došlo k posunutí termínu dokončení díla.

**4.1.Termín realizace stavby**

Původní termín

Termín zahájení díla : **25.04.2022**

Termín dokončení a předání díla: **31.10.2022**

Nový termín

Termín zahájení díla : **25.04.2022**

Termín dokončení a předání díla: **17.11.2022**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

V Přerově dne V Protivanově dne

Za objednatele Za zhotovitele

………………………………………………… ……………………………………………………

Michal Zácha, DiS Miloslav Vybíhal

Předseda představenstva Jednatel společnosti