**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

**Smluvní strany**

**Městská část Praha - Štěrboholy**se sídlem Ústřední 527/14, 102 00 Praha 10 - Štěrboholy   
IČ: 000231371,

DIČ: CZ000231371,  
zastoupená: Františkem Ševítem, starostou

(dále jen „**objednatel**“)

a

**ENVOS s.r.o.**se sídlem Týnská ulička 607/5, 110 00 Praha 1

IČ: 27098001

zastoupená: Michalem Vokáčem, jednatelem

(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně dále též „**smluvní strany**“)

uzavírají Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 10. 2022,

ev. č. smlouvy S-0031/2022 (dále jen „Smlouva“).

**I.**

**Preambule**

1. Po uzavření Smlouvy k veřejné zakázce s názvem „Fotbalové hřiště s umělým povrchem ve sportovním areálu Štěrboholy“ vznikla mezi smluvními stranami

* potřeba změny předmětu plnění, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které vznikly až po ukončení zadávacího řízení, v částech A-D dle Změnového listu č. 1;
* potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, a změna v osobě zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná, v částech E, F, G dle Změnového listu č. 1.

1. Veškeré změny jsou v souladu a v rozsahu zákonných limitů dle § 222 odst. 4, 5 a 6 ZZVZ, bez vlivu na změnu režimu veřejné zakázky.

**II.**

**Změna rozsahu plnění**

1. V důsledku výše uvedených skutečností, blíže specifikovaných v příloze – Změnový list č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku, dochází ke změně celkové ceny za realizaci předmětu Smlouvy:

* navýšení ceny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ o **118.936,8 Kč bez DPH**
* navýšení ceny v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ o **25.300,- Kč bez DPH**
* navýšení ceny v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ o **91.653,92 Kč bez DPH.**

**Nová celková cena předmětu Smlouvy činí 5.459.848,27Kč bez DPH.**

**III.**

**Společná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčená a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
3. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti dodatku smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k účinnosti tohoto ddodatku, tedy že nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Příslušné uveřejnění zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany zhotovitele.

Příloha – Změnový list. č. 1

v Praze dne 9.12.2022 v Praze dne 9.12.2022

za zhotovitele za objednatele

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

František Ševít Michal Vokáč

starosta jednatel