Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. zhotovitele: SOD 00200659 č. objednatele: SML 2022-015.1-INV 436,465

uzavřené mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

**Název zakázky: „HRANICE – kanalizace Zborovská ulice“**

**„HRANICE – kanalizace Plynárenská ulice“**

**Smluvní strany**

* 1. **OBJEDNATEL**:

**Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.**

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupený : Michalem Záchou, DiS., předsedou představenstva společnosti

IČO : 47674521

DIČ : CZ47674521

Bankovní účet : xxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon : 581 299 111

E-mail : [sekretariat@vakpr.cz](mailto:sekretariat@vakpr.cz)

Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675

(dále jen objednatel)

* 1. **ZHOTOVITEL:**

**OHLA ŽS, a.s.**

Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

Statutární zástupce : Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel Divize Morava

a Ing. Jiří Calábek, MBA, ředitel oblasti Olomouc

IČ : 46342796

DIČ : CZ46342796

Bankovní účet : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon : xxxxxxxxxxx

E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložce č. 695

(dále jen zhotovitel)

**1.3.** Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.

**Preambule**

Smluvní strany uzavřely dne 21.3.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „HRANICE – kanalizace Zborovská ulice“ a „HRANICE – kanalizace Plynárenská ulice“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Účelem tohoto dodatku č. 1 je:

a) změna ceny díla v souvislosti s požadovaným provedením vzniklých víceprací (ZL č. 02 a ZL č. 03), které jsou vyčísleny v čl. 5, odst. 5.1.a 5.2. tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo a položkové rozpočty jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1

b) změna termínu dokončení díla v souvislosti s dohodou, že bude efektivnější z hlediska dosedání zásypových vrstev v komunikacích dokončit finální asfaltové kryty až v termínu do 30.10.2022

**Předmět dodatku**

* 1. ***Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla v závislosti na provedených vícepracích***

***a do čl. 5 v SOD se doplňuje následující ustanovení:***

Celková cena díla dle Smlouvy o dílo uzavřené dne 21.3.2022 a tohoto dodatku č. 1,

jehož předmětem jsou odsouhlasené změnové listy ZL č. 02 a ZL č. 03 tedy činí

**4.134.861.87 Kč** bez DPH a je podepřena následující kalkulací:

Hranice – kanalizace Zborovská ulice - dle SoD 2.358.711,59 Kč bez DPH

**Navýšení ceny dle Dodatku č. 1 - ZL č. 03 24.261,80 Kč bez DPH**

**Hranice – kanalizace Zborovská ulice – vč. Dod. č. 1 2.382.973,39 Kč bez DPH**

Hranice – kanalizace Plynárenská ulice 1.700.000,00 Kč bez DPH

**Navýšení ceny dle Dodatku č. 1 - ZL č. 02 51.888,48 Kč bez DPH**

**Hranice – kanalizace Plynárenská ulice – vč. Dod. č. 1 1.751.888,48 Kč bez DPH**

**CENA CELKEM (Zborovská + Plynárenská) – vč. Dod. č. 1 4.134.861,87 Kč bez DPH**

* 1. ***Smluvní strany mění ustanovení odst. 4.1, které nově zní:***

**4.1.1. Hranice – kanalizace Zborovská ulice**

Termín zahájení stavby: 2.5.2022

Termín ukončení mimo asf. povrchy: 30.6.2022

Termín ukončení a předání stavby: 30.10.2022

**4.1.2. Hranice – kanalizace Plynárenská ulice**

Termín zahájení stavby: 2.5.2022

Termín ukončení mimo asf. povrchy: 30.6.2022

Termín ukončení a předání stavby: 30.10.2022

**Závěrečné ustanovení**

* 1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.
  2. Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že jejich projevy vůle byly učiněny svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují podpisy zástupců smluvních stran.
  3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.
  4. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo, nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
  5. Obsah změnových listů s oceněním prací považují smluvní strany za důvěrný pro účely uveřejnění smlouvy v Registru smluv.

Seznam příloh:

1. Změnový list č. 02 - rozpočet
2. Změnový list č. 03 - rozpočet

V Olomouci, dne 29.06.2022 V Přerově dne 19.07.2022

Za zhotovitele: Za objednatele:

………………….…………… ……………………..…….

Ing. Jaromír Pelinka, MBA Michal Zácha, DiS.

ředitel Divize Morava předseda představenstva

……………………………….

Ing. Jiří Calábek, MBA

ředitel oblasti Olomouc