II/345 Chotěboř - Ždírec nad Doubravou

|  | DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo II/345 Chotěboř - Ždírec nad Doubravou, ze dne 12. 5. 2022 Článek 1 Smluvní strany |
| --- | --- |
| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |

Číslo smlouvy objednatele: N-ST-1-2020-1-48

Číslo smlouvy zhotovitele: 9 - 0502A22

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

| smluvních: | Ing. Radovan Necid |
| --- | --- |
| IČO: | 00090450 |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen „Objednatel“) a

| Zhotovitel: | PORR a.s. |
| --- | --- |
| se sídlem: | Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 |
| pobočka: | PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava |
| zastoupený: | Ing. Václavem Šafářem, prokuristou PORR a.s. pro pobočku PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava a Janem Munzarem, prokuristou PORR a.s. |

zapsán u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

| smluvních: | prokuristé PORR a.s. |
| --- | --- |
| IČO: | 43005560 |
| DIČ: | CZ43005560 |

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, spočívající v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je uvedeno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

II/345 Chotěboř - Ždírec nad Doubravou

Číslo smlouvy objednatele: N-ST-1-2020-1-48

Číslo smlouvy zhotovitele: 9 - 0502A22

- Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy o dílo v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce (dále méněpráce a vícepráce) v souladu se schválenými ZBV 1 až 4.

- Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy o dílo je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

| Původní cena díla bez DPH | 20 998 000,00 Kč |
| --- | --- |
| Méněpráce dle ZBV 1 | - 530 884,33 Kč |
| Méněpráce dle ZBV 2 | - 707 535,38 Kč |
| Vícepráce dle ZBV 2 | + 853 238,94 Kč |
| Méněpráce dle ZBV 3 | - 15 277,93 Kč |
| Vícepráce dle ZBV 3 | + 18 570,24 Kč |
| Vícepráce dle ZBV 4 | + 430 233,86 Kč |
| Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH | 21 046 345,40 Kč |
| 21% DPH | 4 419 732,53 Kč |
| Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH | 25 466 077,93 Kč |

- Smluvní strany se dále vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, spočívající v prodloužení termínu odevzdání geometrického plánu z důvodu nepředvídatelných okolností v souvislosti s pozemky 158/3 a 160/1, které vyvstaly při zahájení projednávání geometrického plánu.

- Z výše uvedeného důvodu se mění smluvní ujednání odstavce 4.1.smlouvy takto:

- Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:

- zahájení realizace stavby: dnem předání a převzetí staveniště,

- uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 3 měsíců od předání a převzetí staveniště,

- dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b) (vyjma geometrického plánu),

- předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 3 měsíců od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b).

se ruší a nahrazuje ujednáním:

- Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:

- zahájení realizace stavby: dnem předání a převzetí staveniště,

- uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 3 měsíců od předání a převzetí staveniště,

- dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b) (vyjma geometrického plánu),

- předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 31. 3. 2023.

II/345 Chotěboř - Ždírec nad Doubravou

DOPRAVNÍ

Číslo smlouvy objednatele: N-ST-1-2020-1-48

Číslo smlouvy zhotovitele: 9 - 0502A22

Článek 3

Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.

- Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

- Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).

- Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

ZBV 1 - Rozpis ocenění změn položek

ZBV 2 - Rozpis ocenění změn položek

ZBV 3 - Rozpis ocenění změn položek

ZBV 4 - Rozpis ocenění změn položek

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Brně dne: viz podpis

Ing. Václav Šafář	Jan Munzar

prokurista PORR a.s. pro pobočku prokurista PORR a.s.

V Jihlavě dne: viz podpis

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

3.13.1

Datum:

Čas:

| Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - ZBV 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo a název stavby: HB 2022 - II/345 Chotěboř |  |  | Ždírec nad Doubravou |  |  |  |  |  | Změna soupisu prací (SO/PS) |  |  |  |  |
| Číslo a název varianty: IV - Importovaná varianta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 101.1 - Oprava silnice, km 24,001 - 24,120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Oprava silnice, km 24,001 - 24,120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | č. | 1 |  |  |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | méněpráce ve změně v Kč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl cen celkem v Kč | rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 014102.3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 68,000 | 68,000 | 0,000 | 150,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | 113725. | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM | M3 | 53,120 | 47,400 | -5,720 | 1 753,87 | 93 165,57 | -10 032,14 | 0,00 | 83 133,44 | -10 032,14 | -10,77 |
| 86 | 113763. | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOV É VOZOVCE | M | 65,700 | 65,700 | 0,000 | 111,73 | 7 340,66 | 0,00 | 0,00 | 7 340,66 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 12922. | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM | M2 | 120,000 | 120,000 | 0,000 | 51,96 | 6 235,20 | 0,00 | 0,00 | 6 235,20 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | 12931. | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M | M | 88,000 | 88,000 | 0,000 | 115,63 | 10 175,44 | 0,00 | 0,00 | 10 175,44 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | 56360. | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU | M3 | 1,300 | 1,300 | 0,000 | 1 038,02 | 1 349,43 | 0,00 | 0,00 | 1 349,43 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | 56960. | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU | M3 | 12,000 | 12,000 | 0,000 | 1 038,02 | 12 456,24 | 0,00 | 0,00 | 12 456,24 | 0,00 | 0,00 |
| 259 | 572223. | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 1 062,400 | 925,000 | -137,400 | 24,69 | 26 230,66 | -3 392,41 | 0,00 | 22 838,25 | -3 392,41 | -12,93 |
| 269 | 574A04. | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S | M3 | 46,550 | 45,400 | -1,150 | 6 859,57 | 319 312,98 | -7 888,51 | 0,00 | 311 424,48 | -7 888,51 | -2,47 |
| 281 | 574C06. | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S | M3 | 6,570 | 0,850 | -5,720 | 6 093,06 | 40 031,40 | -34 852,30 | 0,00 | 5 179,10 | -34 852,30 | -87,06 |
| 319 | 58910. | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | M | 38,000 | 38,000 | 0,000 | 113,03 | 4 295,14 | 0,00 | 0,00 | 4 295,14 | 0,00 | 0,00 |
| 387 | 931316. | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 | M | 65,700 | 65,700 | 0,000 | 131,22 | 8 621,15 | 0,00 | 0,00 | 8 621,15 | 0,00 | 0,00 |
| 485 | 919111. | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 4 143,500 | 38,000 | -4 105,500 | 115,63 | 479 112,91 | -474 718,97 | 0,00 | 4 393,94 | -474 718,97 | -99,08 |
|  |  | Celkem |  |  |  |  |  | 1 018 526,78 | -530 884,33 | 0,00 | 487 642,47 | -530 884,33 | -52,12 |
|  |  | Všechny změny celkem |  |  |  |  |  | 1 018 526,78 | -530 884,33 | 0,00 | 487 642,47 | -530 884,33 | -52,12 |

3.13.1

Datum:

Čas:

| Rozpis ocenění změn položek - ZBV 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo a název stavby: HB 2022 - II/345 Chotěboř |  |  | Ždírec nad Doubravou |  |  |  |  |  | Změna soupisu prací (SO/PS) |  |  |  |  |  |
| Číslo a název varianty: IV - Importovaná varianta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 102.1 - Oprava silnice, km 24,120 - 25,405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: SO 102.1 - Oprava silnice, km 24,120 - 25,405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | č. | 2 |  |  |  |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | méněpráce ve změně v Kč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl cen celkem v Kč |  | rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| 9 | 014102. | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 1,200 | 1,200 | 0,000 | 389,75 | 467,70 | 0,00 | 0,00 | 467,70 |  | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 014102.2 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 523,877 | 523,877 | 0,000 | 259,83 | 136 118,96 | 0,00 | 0,00 | 136 118,96 |  | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 014102.3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 3 885,620 | 3 539,150 | -346,470 | 150,00 | 582 843,00 | -51 970,50 | 0,00 | 530 872,50 |  | -51 970,50 | -8,92 |
| 66 | 113321. | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM | M3 | 111,965 | 111,965 | 0,000 | 300,10 | 33 600,70 | 0,00 | 0,00 | 33 600,70 |  | 0,00 | 0,00 |
| 68 | 113328. | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM | M3 | 221,040 | 221,040 | 0,000 | 400,00 | 88 416,00 | 0,00 | 0,00 | 88 416,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 69 | 113335. | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM | M3 | 282,825 | 282,825 | 0,000 | 450,00 | 127 271,25 | 0,00 | 0,00 | 127 271,25 |  | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 113338. | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM | M3 | 17,086 | 17,086 | 0,000 | 935,39 | 15 982,07 | 0,00 | 0,00 | 15 982,07 |  | 0,00 | 0,00 |
| 76 | 11352. | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH | M | 5,000 | 5,000 | 0,000 | 113,03 | 565,15 | 0,00 | 0,00 | 565,15 |  | 0,00 | 0,00 |
| 82 | 113725. | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM | M3 | 716,360 | 716,360 | 0,000 | 1 422,00 | 1 018 663,92 | 0,00 | 0,00 | 1 018 663,92 |  | 0,00 | 0,00 |
| 91 | 122738. | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 1 016,200 | 1 016,200 | 0,000 | 489,78 | 497 714,44 | 0,00 | 0,00 | 497 714,44 |  | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 123738. | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 407,500 | 267,500 | -140,000 | 483,28 | 196 936,60 | -67 659,20 | 0,00 | 129 277,40 |  | -67 659,20 | -34,36 |
| 106 | 12924. | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM | M2 | 1 060,000 | 1 060,000 | 0,000 | 98,74 | 104 664,40 | 0,00 | 0,00 | 104 664,40 |  | 0,00 | 0,00 |
| 107 | 12931. | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M | M | 532,000 | 532,000 | 0,000 | 115,63 | 61 515,16 | 0,00 | 0,00 | 61 515,16 |  | 0,00 | 0,00 |
| 111 | 12980. | ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ | KUS | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 562,53 | 1 125,06 | 0,00 | 0,00 | 1 125,06 |  | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 131738. | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 12,210 | 10,175 | -2,035 | 600,22 | 7 328,69 | -1 221,45 | 0,00 | 6 107,24 |  | -1 221,45 | -16,67 |

- Datum:	Čas:

| Rozpis ocenění změn položek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo a název stavby: HB 2022 - II/345 Chotěboř |  |  | Ždírec nad Doubravou |  |  |  |  |  | Změna soupisu prací (SO/PS) |  |  |  |  |
| Číslo a název varianty: IV - Importovaná varianta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 102.1 - Oprava silnice, km 24,120 - 25,405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: SO 102.1 - Oprava silnice, km 24,120 - 25,405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | č. | 2 |  |  |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | méněpráce ve změně v Kč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl cen celkem v Kč | rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 123 | 132738. | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 214,900 | 183,700 | -31,200 | 613,20 | 131 776,68 | -19 131,84 | 0,00 | 112 644,84 | -19 131,84 | -14,52 |
| 127 | 171103. | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS | M3 | 223,930 | 223,930 | 0,000 | 93,54 | 20 946,41 | 0,00 | 0,00 | 20 946,41 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | 17120. | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 1 650,810 | 1 477,575 | -173,235 | 20,79 | 34 320,34 | -3 601,56 | 0,00 | 30 718,78 | -3 601,56 | -10,49 |
| 129 | 17180. | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 1 401,600 | 1 401,600 | 0,000 | 702,85 | 985 114,56 | 0,00 | 0,00 | 985 114,56 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | 17411. | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 170,860 | 170,860 | 0,000 | 141,61 | 24 195,48 | 0,00 | 0,00 | 24 195,48 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | 17481.2 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 165,438 | 137,315 | -28,123 | 811,98 | 134 332,35 | -22 835,31 | 0,00 | 111 497,03 | -22 835,31 | -17,00 |
| 141 | 18110. | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 1 219,750 | 1 218,417 | -1,333 | 16,89 | 20 601,58 | -22,51 | 0,00 | 20 579,06 | -22,51 | -0,11 |
| 145 | 18222. | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M | M2 | 821,300 | 821,300 | 0,000 | 41,57 | 34 141,44 | 0,00 | 0,00 | 34 141,44 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | 18241. | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 | 659,600 | 659,600 | 0,000 | 18,19 | 11 998,12 | 0,00 | 0,00 | 11 998,12 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | 18245. | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) | M2 | 337,000 | 337,000 | 0,000 | 172,78 | 58 226,86 | 0,00 | 0,00 | 58 226,86 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | 28995. | KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY | M2 | 2 121,000 | 2 121,000 | 0,000 | 409,23 | 867 976,83 | 0,00 | 0,00 | 867 976,83 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | 28997.1 | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN | M2 | 3 057,000 | 3 057,000 | 0,000 | 93,54 | 285 951,78 | 0,00 | 0,00 | 285 951,78 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | 45131. | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET | M3 | 15,000 | 15,000 | 0,000 | 3 169,95 | 47 549,25 | 0,00 | 0,00 | 47 549,25 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | 451312. | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 | M3 | 0,864 | 0,720 | -0,144 | 3 169,95 | 2 738,84 | -456,47 | 0,00 | 2 282,36 | -456,47 | -16,67 |
| 217 | 465512. | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 15,000 | 15,000 | 0,000 | 6 209,99 | 93 149,85 | 0,00 | 0,00 | 93 149,85 | 0,00 | 0,00 |

- Datum:	Čas:

| Rozpis ocenění změn položek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo a název stavby: HB 2022 - II/345 Chotěboř |  |  | Ždírec nad Doubravou |  |  |  |  |  | Změna soupisu prací (SO/PS) |  |  |  |  |
| Číslo a název varianty: IV - Importovaná varianta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 102.1 - Oprava silnice, km 24,120 - 25,405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: SO 102.1 - Oprava silnice, km 24,120 - 25,405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | č. | 2 |  |  |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | méněpráce ve změně v Kč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl cen celkem v Kč | rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 227 | 56330.1 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 | 1,200 | 1,200 | 0,000 | 919,80 | 1 103,76 | 0,00 | 0,00 | 1 103,76 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | 56330.3 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 | 508,540 | 368,540 | -140,000 | 919,80 | 467 755,09 | -128 772,00 | 0,00 | 338 983,09 | -128 772,00 | -27,53 |
| 234 | 56360. | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU | M3 | 7,260 | 7,260 | 0,000 | 1 038,02 | 7 536,03 | 0,00 | 0,00 | 7 536,03 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | 567504. | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ | M3 | 1 879,460 | 1 878,542 | -0,918 | 2 559,34 | 4 810 177,16 | -2 349,47 | 0,00 | 4 807 827,68 | -2 349,47 | -0,05 |
| 248 | 56960. | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU | M3 | 106,000 | 106,000 | 0,000 | 1 038,02 | 110 030,12 | 0,00 | 0,00 | 110 030,12 | 0,00 | 0,00 |
| 254 | 572123. | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 8 799,290 | 0,000 | -8 799,290 | 22,09 | 194 376,32 | -194 376,32 | 0,00 | 0,00 | -194 376,32 | -100,00 |
| 257 | 572213. | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 8 543,000 | 8 538,829 | -4,171 | 14,29 | 122 079,47 | -59,60 | 0,00 | 122 019,87 | -59,60 | -0,05 |
| 259 | 572223. | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 823,000 | 823,000 | 0,000 | 24,69 | 20 319,87 | 0,00 | 0,00 | 20 319,87 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | 574A04. | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S | M3 | 374,640 | 374,473 | -0,167 | 6 859,57 | 2 569 869,30 | -1 145,55 | 0,00 | 2 568 723,76 | -1 145,55 | -0,04 |
| 281 | 574C06. | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S | M3 | 527,957 | 527,700 | -0,257 | 6 093,06 | 3 216 873,68 | -1 565,92 | 0,00 | 3 215 307,76 | -1 565,92 | -0,05 |
| 308 | 58222. | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC | M2 | 8,000 | 8,000 | 0,000 | 1 390,10 | 11 120,80 | 0,00 | 0,00 | 11 120,80 | 0,00 | 0,00 |
| 319 | 58910. | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | M | 953,500 | 182,300 | -771,200 | 113,03 | 107 774,11 | -87 168,74 | 0,00 | 20 605,37 | -87 168,74 | -80,88 |
| 347 | 87434. | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM | M | 34,500 | 8,500 | -26,000 | 587,22 | 20 259,09 | -15 267,72 | 0,00 | 4 991,37 | -15 267,72 | -75,36 |
| 357 | 89712. | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ | KUS | 6,000 | 5,000 | -1,000 | 10 614,14 | 63 684,84 | -10 614,14 | 0,00 | 53 070,70 | -10 614,14 | -16,67 |
| 364 | 89921. | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | KUS | 3,000 | 4,000 | 1,000 | 2 156,61 | 6 469,83 | 0,00 | 2 156,61 | 8 626,44 | 2 156,61 | 33,33 |
| 365 | 89922. | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ | KUS | 2,000 | 7,000 | 5,000 | 2 156,61 | 4 313,22 | 0,00 | 10 783,05 | 15 096,27 | 10 783,05 | 250,00 |

- Datum:	Čas:

| Rozpis ocenění změn položek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo a název stavby: HB 2022 - II/345 Chotěboř |  |  | Ždírec nad Doubravou |  |  |  |  |  | Změna soupisu prací (SO/PS) |  |  |  |  |
| Číslo a název varianty: IV - Importovaná varianta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 102.1 - Oprava silnice, km 24,120 - 25,405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: SO 102.1 - Oprava silnice, km 24,120 - 25,405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | č. | 2 |  |  |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | méněpráce ve změně v Kč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl cen celkem v Kč | rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 366 | 89923. | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ | KUS | 10,000 | 30,000 | 20,000 | 1 083,50 | 10 835,00 | 0,00 | 21 670,00 | 32 505,00 | 21 670,00 | 200,00 |
| 367 | 899522. | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) | M3 | 5,175 | 2,125 | -3,050 | 3 053,03 | 15 799,43 | -9 311,74 | 0,00 | 6 487,69 | -9 311,74 | -58,94 |
| 396 | 935211. | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM | M | 13,200 | 13,200 | 0,000 | 496,28 | 6 550,90 | 0,00 | 0,00 | 6 550,90 | 0,00 | 0,00 |
| 417 | 9112A3. | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M | 4,000 | 0,000 | -4,000 | 207,87 | 831,48 | -831,48 | 0,00 | 0,00 | -831,48 | -100,00 |
| 419 | 9113A1. | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 280,000 | 280,000 | 0,000 | 1 057,52 | 296 105,60 | 0,00 | 0,00 | 296 105,60 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | 9113A3. | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M | 56,000 | 56,000 | 0,000 | 235,14 | 13 167,84 | 0,00 | 0,00 | 13 167,84 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | 91267. | ODRAZKY NA SVODIDLA | KUS | 14,000 | 14,000 | 0,000 | 298,81 | 4 183,34 | 0,00 | 0,00 | 4 183,34 | 0,00 | 0,00 |
| 455 | 917224. | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 178,500 | 244,000 | 65,500 | 444,32 | 79 311,12 | 0,00 | 29 102,96 | 108 414,08 | 29 102,96 | 36,69 |
| 458 | 91781. | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH | M | 208,000 | 208,000 | 0,000 | 437,82 | 91 066,56 | 0,00 | 0,00 | 91 066,56 | 0,00 | 0,00 |
| 485 | 919111. | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 953,500 | 182,300 | -771,200 | 115,63 | 110 253,21 | -89 173,86 | 0,00 | 21 079,35 | -89 173,86 | -80,88 |
| 501 | 96687. | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH | KUS | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 2 130,62 | 6 391,86 | 0,00 | 0,00 | 6 391,86 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Nové položky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 002 | 587205. | PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC | M2 | 0,000 | 33,600 | 33,600 | 451,00 | 0,00 | 0,00 | 15 153,60 | 15 153,60 | 15 153,60 | 100,00 |
| 1 003 | 573431102. | Jednoduch ý n átěr s předdrcením z asfaltu v množství 1,3 kg/m2 s posypem | M2 | 0,000 | 8 794,994 | 8 794,994 | 46,40 | 0,00 | 0,00 | 408 087,72 | 408 087,72 | 408 087,72 | 100,00 |

| Rozpis ocenění změn položek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo a název stavby: HB 2022 - II/345 Chotěboř |  |  | Ždírec nad Doubravou |  |  |  |  |  | Změna soupisu prací (SO/PS) |  |  |  |  |
| Číslo a název varianty: IV - Importovaná varianta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 102.1 - Oprava silnice, km 24,120 - 25,405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: SO 102.1 - Oprava silnice, km 24,120 - 25,405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | č. | 2 |  |  |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | méněpráce ve změně v Kč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl cen celkem v Kč | rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 004 | 935161. | MIKROŠTĚRBINOVÉ ŽLABY S PŘERUŠOVANOU ŠTĚRBINOU BEZ VNITŘNÍHO SPÁDU | M | 0,000 | 8,000 | 8,000 | 2 220,00 | 0,00 | 0,00 | 17 760,00 | 17 760,00 | 17 760,00 | 100,00 |
| 1 001 | 56220. | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL VÁPNEM | M3 | 0,000 | 360,000 | 360,000 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 327 600,00 | 327 600,00 | 327 600,00 | 100,00 |
| 1 000 | 212626. | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ II | M | 0,000 | 45,000 | 45,000 | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 20 925,00 | 20 925,00 | 20 925,00 | 100,00 |
|  |  | Celkem |  |  |  |  |  | 17 994 472,50 | -707 535,38 | 853 238,94 | 18 140 176,03 | 145 703,56 | 0,81 |
|  |  | Všechny změny celkem |  |  |  |  |  | 17 994 472,50 | -707 535,38 | 1 294 557,26 | 18 581 494,35 | 145 703,56 | 0,81 |

3.13.1

Datum:

Čas:

| Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - ZBV 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo a název stavby: HB 2022 - II/345 Chotěboř |  |  | Ždírec nad Doubravou |  |  |  |  |  | Změna soupisu prací (SO/PS) |  |  |  |  |
| Číslo a název varianty: IV - Importovaná varianta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 113 - Oprava propustku, km 24,930 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: SO 113 - Oprava propustku, km 24,930 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | č. | 3 |  |  |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | méněpráce ve změně v Kč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl cen celkem v Kč | rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9 | 014102. | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 144,202 | 144,202 | 0,000 | 389,75 | 56 202,73 | 0,00 | 0,00 | 56 202,73 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 014102.2 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 48,400 | 48,400 | 0,000 | 259,83 | 12 575,77 | 0,00 | 0,00 | 12 575,77 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 014102.3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 352,632 | 363,514 | 10,882 | 150,00 | 52 894,80 | 0,00 | 1 632,30 | 54 527,10 | 1 632,30 | 3,09 |
| 66 | 113321. | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM | M3 | 16,500 | 16,500 | 0,000 | 300,10 | 4 951,65 | 0,00 | 0,00 | 4 951,65 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | 113328. | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM | M3 | 22,000 | 22,000 | 0,000 | 587,22 | 12 918,84 | 0,00 | 0,00 | 12 918,84 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | 113335. | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM | M3 | 5,500 | 5,500 | 0,000 | 734,02 | 4 037,11 | 0,00 | 0,00 | 4 037,11 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | 122738. | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 5,780 | 5,780 | 0,000 | 489,78 | 2 830,93 | 0,00 | 0,00 | 2 830,93 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 123738. | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 145,320 | 157,480 | 12,160 | 483,28 | 70 230,25 | 0,00 | 5 876,68 | 76 106,93 | 5 876,68 | 8,37 |
| 120 | 131738. | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 14,400 | 18,401 | 4,001 | 600,22 | 8 643,17 | 0,00 | 2 401,48 | 11 044,65 | 2 401,48 | 27,78 |
| 123 | 132738. | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 21,536 | 10,816 | -10,720 | 613,20 | 13 205,88 | -6 573,50 | 0,00 | 6 632,37 | -6 573,50 | -49,78 |
| 127 | 171103. | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS | M3 | 22,000 | 22,000 | 0,000 | 93,54 | 2 057,88 | 0,00 | 0,00 | 2 057,88 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | 17120. | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 176,316 | 181,757 | 5,441 | 20,79 | 3 665,61 | 0,00 | 113,12 | 3 778,73 | 113,12 | 3,09 |
| 129 | 17180. | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 183,796 | 195,956 | 12,160 | 702,85 | 129 181,02 | 0,00 | 8 546,66 | 137 727,67 | 8 546,66 | 6,62 |
| 132 | 17380. | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 18,000 | 18,000 | 0,000 | 919,80 | 16 556,40 | 0,00 | 0,00 | 16 556,40 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | 17481.1 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 21,536 | 10,816 | -10,720 | 811,98 | 17 486,80 | -8 704,43 | 0,00 | 8 782,38 | -8 704,43 | -49,78 |

3.13.1

Datum:

Čas:

3.13.1

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Číslo a název stavby: Číslo a název varianty: Číslo a název SO/PS: Číslo a název rozpočtu:

HB 2022 - II/345 Chotěboř - Ždírec nad Doubravou

IV - Importovaná varianta

SO 113 - Oprava propustku, km 24,930

SO 113 - Oprava propustku, km 24,930

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. 3

| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | méněpráce ve změně v Kč | vícepráce ve změně v Kč |  | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl cen celkem v Kč |  | rozdíl cen celkem v % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 |
| 136 | 17481.2 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 4,230 | 4,230 | 0,000 | 811,98 | 3 434,68 | 0,00 |  | 0,00 | 3 434,68 |  | 0,00 | 0,00 |
| 138 | 17581. | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 0,850 | 0,850 | 0,000 | 974,37 | 828,21 | 0,00 |  | 0,00 | 828,21 |  | 0,00 | 0,00 |
| 141 | 18110. | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 110,000 | 110,000 | 0,000 | 16,89 | 1 857,90 | 0,00 |  | 0,00 | 1 857,90 |  | 0,00 | 0,00 |
| 143 | 18214. | ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M | M2 | 110,000 | 110,000 | 0,000 | 27,28 | 3 000,80 | 0,00 |  | 0,00 | 3 000,80 |  | 0,00 | 0,00 |
| 169 | 272315. | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) | M3 | 1,088 | 1,088 | 0,000 | 4 676,98 | 5 088,55 | 0,00 |  | 0,00 | 5 088,55 |  | 0,00 | 0,00 |
| 176 | 28997.1 | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN | M2 | 171,750 | 171,750 | 0,000 | 93,54 | 16 065,50 | 0,00 |  | 0,00 | 16 065,50 |  | 0,00 | 0,00 |
| 178 | 311212. | ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z KAMENE A LOM V Ý ROBK Ů NA MC | M3 | 0,637 | 0,637 | 0,000 | 3 871,50 | 2 466,15 | 0,00 |  | 0,00 | 2 466,15 |  | 0,00 | 0,00 |
| 201 | 45131. | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET | M3 | 2,040 | 2,040 | 0,000 | 3 169,95 | 6 466,70 | 0,00 |  | 0,00 | 6 466,70 |  | 0,00 | 0,00 |
| 203 | 451312. | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 | M3 | 1,750 | 1,750 | 0,000 | 3 169,95 | 5 547,41 | 0,00 |  | 0,00 | 5 547,41 |  | 0,00 | 0,00 |
| 208 | 45152. | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 20,132 | 20,132 | 0,000 | 1 054,92 | 21 237,65 | 0,00 |  | 0,00 | 21 237,65 |  | 0,00 | 0,00 |
| 217 | 465512. | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 2,040 | 2,040 | 0,000 | 6 209,99 | 12 668,38 | 0,00 |  | 0,00 | 12 668,38 |  | 0,00 | 0,00 |
| 229 | 56330.3 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 | 22,000 | 22,000 | 0,000 | 919,80 | 20 235,60 | 0,00 |  | 0,00 | 20 235,60 |  | 0,00 | 0,00 |
| 382 | 9182F. | VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM | KUS | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 48 848,45 | 48 848,45 | 0,00 |  | 0,00 | 48 848,45 |  | 0,00 | 0,00 |
| 416 | 9112A1. | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 11,500 | 11,500 | 0,000 | 2 078,66 | 23 904,59 | 0,00 |  | 0,00 | 23 904,59 |  | 0,00 | 0,00 |

| Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo a název stavby: HB 2022 - II/345 Chotěboř |  |  | Ždírec nad Doubravou |  |  |  |  |  | Změna soupisu prací (SO/PS) |  |  |  |  |  |
| Číslo a název varianty: IV - Importovaná varianta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 113 - Oprava propustku, km 24,930 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: SO 113 - Oprava propustku, km 24,930 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | č. | 3 |  |  |  |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | méněpráce ve změně v Kč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl cen celkem v Kč |  | rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| 465 | 91816.R | ČELA ŽB PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM | KUS | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 46 380,04 | 46 380,04 | 0,00 | 0,00 | 46 380,04 |  | 0,00 | 0,00 |
| 478 | 91836. | PROPUSTY Z TRUB DN 800MM | M | 16,750 | 16,750 | 0,000 | 8 145,74 | 136 441,15 | 0,00 | 0,00 | 136 441,15 |  | 0,00 | 0,00 |
| 481 | 918371.1 | PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM | M | 18,000 | 18,000 | 0,000 | 10 886,97 | 195 965,46 | 0,00 | 0,00 | 195 965,46 |  | 0,00 | 0,00 |
| 491 | 966138. | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 60,084 | 60,084 | 0,000 | 3 754,57 | 225 589,58 | 0,00 | 0,00 | 225 589,58 |  | 0,00 | 0,00 |
| 497 | 966358. | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM | M | 8,800 | 8,800 | 0,000 | 2 754,22 | 24 237,14 | 0,00 | 0,00 | 24 237,14 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Celkem |  |  |  |  |  | 1 207 702,78 | -15 277,93 | 18 570,24 | 1 210 995,08 |  | 3 292,31 | 0,27 |
|  |  | Všechny změny celkem |  |  |  |  |  | 1 207 702,78 | -15 277,93 | 18 570,24 | 1 210 995,08 |  | 3 292,31 | 0,27 |

3.13.1

Datum:

Čas:

3.13.1

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění změn položek - ZBV 4

Číslo a název stavby: Číslo a název varianty: Číslo a název SO/PS: Číslo a název rozpočtu:

HB 2022 - II/345 Chotěboř - Ždírec nad Doubravou

IV - Importovaná varianta

SO 102.1 - Oprava silnice, km 24,120 - 25,405

SO 102.1 - Oprava silnice, km 24,120 - 25,405

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. 4

| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | méněpráce ve změně v Kč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl cen celkem v Kč | rozdíl cen celkem v % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 82 | 113725. | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM | M3 | 0,000 | 39,620 | 39,620 | 1 422,00 | 0,00 | 0,00 | 56 339,64 | 56 339,64 | 56 339,64 | 100,00 |
| 106 | 12924. | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM | M2 | 0,000 | 32,000 | 32,000 | 98,74 | 0,00 | 0,00 | 3 159,68 | 3 159,68 | 3 159,68 | 100,00 |
| 248 | 56960. | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU | M3 | 0,000 | 3,200 | 3,200 | 1 038,02 | 0,00 | 0,00 | 3 321,66 | 3 321,66 | 3 321,66 | 100,00 |
| 254 | 572123. | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 0,000 | 82,000 | 82,000 | 22,09 | 0,00 | 0,00 | 1 811,38 | 1 811,38 | 1 811,38 | 100,00 |
| 259 | 572223. | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 0,000 | 823,500 | 823,500 | 24,69 | 0,00 | 0,00 | 20 332,22 | 20 332,22 | 20 332,22 | 100,00 |
| 269 | 574A04. | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S | M3 | 0,000 | 39,620 | 39,620 | 6 859,57 | 0,00 | 0,00 | 271 776,16 | 271 776,16 | 271 776,16 | 100,00 |
| 281 | 574C06. | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S | M3 | 0,000 | 4,920 | 4,920 | 6 093,06 | 0,00 | 0,00 | 29 977,86 | 29 977,86 | 29 977,86 | 100,00 |
| 319 | 58910. | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | M | 0,000 | 74,400 | 74,400 | 113,03 | 0,00 | 0,00 | 8 409,43 | 8 409,43 | 8 409,43 | 100,00 |
| 364 | 89921. | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | KUS | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 2 156,61 | 0,00 | 0,00 | 2 156,61 | 2 156,61 | 2 156,61 | 100,00 |
| 365 | 89922. | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ | KUS | 0,000 | 5,000 | 5,000 | 2 156,61 | 0,00 | 0,00 | 10 783,05 | 10 783,05 | 10 783,05 | 100,00 |
| 485 | 919111. | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 0,000 | 74,400 | 74,400 | 115,63 | 0,00 | 0,00 | 8 602,87 | 8 602,87 | 8 602,87 | 100,00 |
|  |  | Nové položky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 446 | 915221. | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA | M2 | 0,000 | 29,000 | 29,000 | 467,70 | 0,00 | 0,00 | 13 563,30 | 13 563,30 | 13 563,30 | 100,00 |
|  |  | Celkem |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 430 233,86 | 430 233,86 | 430 233,86 | 100,00 |
|  |  | Celkem ve změně |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 430 233,86 | 430 233,86 | 430 233,86 | 100,00 |
|  |  | Všechny změny celkem |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 430 233,86 | 430 233,86 | 430 233,86 | 100,00 |