Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

Č. objednatele: 28/2019-537100

Č. zhotovitele:

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3. |
| Zastoupený: | Ing. Jiří Veselý, ředitel |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiří Veselý, ředitel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jana Zajícová, Pobočka Kolín |
| Adresa: | Karlovo náměstí 45, Kolín, 280 30 |
| Telefon: | +420 724 191 849 |
| E-mail : | kolin.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | AGROPLAN, spol. s r. o.. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4 |
| Zastoupený: | Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXX, XXXXX |
| Telefon: | XXXXX / XXXXX |
| E-mail : | XXXXX |
| ID DS: | pp5jxk5 |
| Bankovní spojení: | ČSOB Praha 4 |
| Číslo účtu: | 31405/0300 |
| IČO: | 48110141 |
| DIČ: | CZ48110141 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C16154 |  |

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo (č. objednatele: 28/2019 –537100 uzavřené dne 16.8.2019) ve znění Dodatku č. 1 až 3 mezi objednatelem ČR - Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem AGROPLAN, spol. s r.o. z . Předmětem dodatku č. 4 je posun smluvního termínu fakturačního celku 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků pozemkové úpravy k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona důvodu časových  komplikací vzniklých při projednávání návrhu pozemkové úpravy , jejichž vyřešení záleží na projednání v zastupitelstvu  Města Kouřim , což přináší delší časovou prodlevu.

Tímto dodatkem se  upravuje dílčí fakturační celek takto :

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

- Původní termín plnění : 10.1.2023, nový termín plnění : 30.4.2023

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

| V Praze dne 12. 12. 2022 | V Praze dne 12. 12. 2022 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Jiří Veselý ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. Praha | Ing. Petr Kubů, jednatel AGROPLAN, spol.s r.o. |

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Bošice u Kouřimi ve znění dodatku č. 4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 13 | 500 | 6 500 | 30.10.2020 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 28 | 1 000 | 28 000 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 448 | 600 | 268 800 | 30.10.2020 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 5 | 700 | 3 500 |  |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 169 | 2 000 | 338 000 | 30.1.2021 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 25 | 3 000 | 75 000 | 30.1.2021 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 453 | 300 | 135 900 | 28.2.2021 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 453 | 300 | 135 900 | 1.5.2021 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 991 600 | 1.5.2021 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 443 | 400 | 177 200 | 1.5.2022 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 40 | 1 000 | 40 000 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 60 | 500 | 30 000 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10 | 3 000 | 30 000 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 443 | 650 | 287 950 | 30.4.2023 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 4 000 | 8 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 573 150 |  |
|  | Mapové dílo | ha | 443 | 400 | 177 200 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 177 200 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 991 600 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 573 150 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 177 200 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 741 950 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 365 810 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 107 760 Kč |  |
| V Praze dne 12.12.2022 |  | V Praze dne 12.12.2022 |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  | Ing. Petr Kubů, jednatel |  |  |  |  |