**DODATEK č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. 217/2022 ze dne 06. 10. 2022**

VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY KARLOVARSKÁ – II. ETAPA

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**SMLUVNÍ STRANY**

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL** | Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 |
| se sídlem: | Karlovarská 99, 323 00, Plzeň |
| IČO: | 69457930 |
| DIČ: | CZ69457930 |
| statutární zástupce: | Ing. Irena Nováková, ředitelka školy |
| bankovní spojení: |  |

dále jen „objednatel“

|  |  |
| --- | --- |
| **ZHOTOVITEL** |  RYTA s.r.o. |
| se sídlem: |  Bezručova 1159, 337 01 Rokycany |
| IČO: |  26354870 |
| DIČ: |  CZ26354870 |
| zapsaný ve veřejném rejstříku: | Spisová značka: C 14940 uvedená u Krajského soudu v Plzni |
| zastoupený: | Eduardem Rytířem - jednatelem |
| bankovní spojení: |  |

dále jen „zhotovitel“

**PŘEDMĚT ZMĚNY**

* 1. Článek 5, TERMÍNY PLNĚNÍ, odstavec „Dokončení stavebních prací“ se mění a nově zní:

**Dokončení stavebních prací: nejpozději do 30. 04. 2023.**

* 1. Článek 6, CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavec 6. 1. se mění a nově zní:
	2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem cena za dílo bez DPH činí 4.550.768,32 Kč

Více a méně práce neoddělitelně související s dílem bez DPH činí 28.115,86 Kč

**CELKEM cena za dílo bez DPH činí 4.578.884,18 Kč**

*(slovy: čtyři milióny pět set sedmdesát osm tisíc osm set osmdesát čtyři korun českých a osmnáct haléřů)*

Celkem za DPH 21% 961.565,68 Kč

**CELKEM cena za dílo včetně 21% DPH činí 5.540.449,86 Kč**

*(slovy: pět miliónů pět set čtyřicet tisíc čtyři sta čtyřicet korun českých a osmdesát šest haléřů)*

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Dodatkem č. 1 se mění pouze dílčí a konkrétně specifikované znění smlouvy a další ustanovení smlouvy nejsou touto změnou dotčena.

Veškerá vyhotovení této smlouvy, která budou podepsána oběma smluvními stranami, mají právní účinky originálu.

Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran a po jejím přečtení na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| v Plzni 6. 12. 2022**Ing. Irena Nováková** ředitelka školyStřední průmyslová škola dopravní,Plzeň, Karlovarská 99za objednatele | v Rokycanech 6. 12. 2022**Eduard Rytíř**jednatelRYTA s.r.o.Rokycany, Bezručova 1159za zhotovitele |

**Příloha:** rozpočtové kalkulace více a méně prací ze dne 28. 11. 2022:

1. Příl. č. 3\_RYTA\_střechy\_2. et.\_více a méně práce
2. Příl. č. 3a\_RYTA\_střechy\_2. et.\_oprava spar 2-28
3. Příl. č. 3b\_RYTA\_střechy\_2. et.\_osmiúhelník
4. Příl. č. 3c\_RYTA\_střechy\_2. et.\_PAVILON 1-14