**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

**č. 571-2015-505101**

**uzavřená**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

**mezi smluvními stranami**

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad Jihočeský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.

ředitelkou Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihočeský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

Tel.: +420 727 966 733

E-mail: e.schmidtmajerova@spucr.cz

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Šebesta,

vedoucí Pobočky Prachatice

Tel.: +420 724 322 338

E-mail: f.sebesta@spucr.cz

Adresa: Vodňanská 329, 383 01 Prachatice

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen **„objednatel“**

Zhotovitel: sdružení firem

GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz

reprezentant sdružení: GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.

sídlo: Budovcova 2530, 397 01 Písek

zastoupený: jednateli Ing. Janem Plavcem, Petrem Michalcem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Plavec, Petr Michalec

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Plavec

Tel.: ……………..

E-mail: …………………

ID DS: u2u8efa

Bankovní spojení: …………….

Číslo účtu: ………………..

IČ: 26042452

DIČ: CZ26042452

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853

člen sdružení: Ing. Josef Honz

sídlo: Zahorčice 2, 387 42 Lnáře

Bankovní spojení: …………….

Číslo účtu: ……………………

IČ: 48223981

DIČ: CZ7312190138

Není zapsán v obchodním rejstříku.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Josef Honz

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Jan Plavec

dále jen **„zhotovitel“**.

**Seznam osob, s jejichž pomocí zhotovitel realizuje dílo – subdodavatelé**

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma nebo název: | GEOŠRAFO s.r.o. |
| sídlo/místo podnikání: | Zemědělská 1091/3, 500 03 Hradec Králové |
| IČ/DIČ: | 64793036 / CZ64793036 |
| Část plnění: | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků |
| Procentní podíl a poměrná finanční částka: | 7,6%; 213 400,- Kč |

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma nebo název: | Ing. Aleš Friedrich |
| sídlo/místo podnikání: | Záhřebská 31, 120 00 Praha 2 |
| IČ/DIČ: | 48562955 / CZ6406221371 |
| Část plnění: | rozsah prací souvisejících s odborností autorizovaného projektanta územních systémů ekologické stability |
| Procentní podíl a poměrná finanční částka: | 1%; 28 222,- Kč |

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo(dále jen „dodatek“).

# Předmětem dodatku je úprava termínů ukončení dílčích částí 3.1.6. a 3.2.1.; 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3. Položkového výkazu činností, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo, v souladu se stanoviskem Státního pozemkového úřadu – Odboru metodiky a řízení pozemkových úprav.

# Předložení definitivního návrhu plánu společných zařízení dotčeným orgánům státní správy (§ 9 odst. 10 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů) a zastupitelstvu obce (§ 9 odst. 11 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů) ke schválení je, vzhledem k obsahu platných právních norem, možné až po vyložení soupisu nároků.

Dílčí část 3.1.6. **Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků** – termín ukončení je nyní stanoven na **22 měsíců** od podepsání smlouvy.

Dílčí část 3.2.1. **Vypracování plánu společných zařízení** – termín ukončení je nyní stanoven  
na **25 měsíců** od podepsání smlouvy.

Dílčí část 3.2.1.1. **Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků** – termín ukončení je nyní stanoven na **25 měsíců** od podepsání smlouvy.

Dílčí část 3.2.1.2. **Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty** – termín ukončení je nyní stanoven na **25 měsíců** od podepsání smlouvy.

Dílčí část 3.2.1.3. **Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami** – termín ukončení je nyní stanoven na **25 měsíců** od podepsání smlouvy.

Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo a její přílohy zůstávají beze změn. Tento dodatek smlouvy  
o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích dne 15. 7. 2015

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

…………………………… ………………………………

**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.** **Ing. Jan Plavec** – reprezentant sdružení

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj jednatel GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.

v z. Mgr. Ing. Miroslavem Šimkem

zástupcem ředitelky a vedoucím oddělení restitucí

**V technických záležitostech:**

……………………………

**Ing. František Šebesta**

vedoucí Pobočky Prachatice