Název projektu: „**NZM Čáslav – oprava střechy haly C v části objektu označeném C6**“

**ZMĚNOVÝ LIST č.1**

# NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM, s. p. o., pobočka Čáslav

**Ze dne:** **Čas: Místo:** NZM pobočka Čáslav

## 1.

## OSOBY ZÚČASTNĚNÉ:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Účast** | **FIRMA** | **FUNKCE** | **JMÉNO / PODPIS** | **E-MAIL** | **TELEFON** |
| **Za objednatele:** | | | | | |
|  | **Národní zemědělské muzeum, s.p.o.** |  |  |  |  |
|  | **Národní zemědělské muzeum, s.p.o.** |  |  |  |  |
|  | **Národní zemědělské muzeum, s.p.o.** |  |  |  |  |
|  | **Národní zemědělské muzeum, s.p.o.** |  |  |  |  |
|  | **Národní zemědělské muzeum, s.p.o.** |  |  |  |  |
|  | **Národní zemědělské muzeum, s.p.o.** |  |  |  |  |
| **Za zhotovitele:** | | | | | |
|  | **WP real, s.r.o.** | zhotovitel |  |  |  |
|  | **WP real, s.r.o.** | zhotovitel |  |  |  |

 Přítomen jednání Nepřítomen jednání

## 2.

## SMLUVNÍ VZTAH:

|  |
| --- |
| **SMLOUVA:**  SOD č. SML421/007/2022, č.j.: …………., datum uveřejnění ………. |
| **CENA DÍLA dle SOD v Kč:**  bez DPH: 191 068,81 Kč  vč. DPH: 231 193,26 Kč |

## 3.

## PŘEDMĚT DÍLA:

|  |
| --- |
| NZM Čáslav - oprava střechy haly C v části objektu C6 |
| Termín zahájení díla:  ze smlouvy: |
| Termín dokončení díla:  ze smlouvy: |

## 4.

## PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:

|  |
| --- |
| Předmětem změnového listu je:   * Záměna původních vrutů za nové, s větší podložkou pro zakrytí původních otvorů * Doplnění trámů jiné délky (4,2m) než bylo PD uvažováno (3,6m) * Demontáž a zpětná montáž bleskosvodu vč.nového ukotvení bez perforace střešních plechů (nebylo součástí PD) * Odříznutí ocelové trubky u okapové hrany s trasou nefunkčního el.vedení * Demontáž a zpětná montáž oakpu na jedné straně střechy z důvodu výměny poškozeného střešního trámu, na který byl okap nakotven * Soupis a ocenění více a méně prací viz Příloha č. 1 tohoto Změnového listu |

## 5.

## FINANČNÍ VYROVNÁNÍ:

|  |
| --- |
| Konečná cena méně prací a víceprací …….. 43 674,25,- Kč bez DPH + 9 171,59 DPH  Celkem vyrovnání + 52 845,84 Kč vč.DPH |

## 6.

## ZÁVĚREM:

|  |
| --- |
| Celková cena díla daná SOD **se mění ZMĚNOVÝM LISTEM č. 1**  Celková cena díla = SOD+Dodatek č.1 = 234 743,06 Kč bez DPH…284 039,- Kč vč. DPH |

## 7.

## SEZNAM PŘÍLOH:

|  |
| --- |
| Příloha č. 1 - Soupis a ocenění více a méně prací |

**ZA ZHOTOVITELE:**

Jméno, funkce: Zhotovitel datum: podpis:

**ZA OBJEDNATELE:**

Jméno, funkce: xxx datum: podpis:

Jméno, funkce: xxx datum: podpis:

Jméno, funkce: xxx datum: podpis: