Název projektu: „**NZM Čáslav – oprava střechy haly C v části objektu označeném C6**“

**ZMĚNOVÝ LIST č.1**

# NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM, s. p. o., pobočka Čáslav

**Ze dne:** **Čas: Místo:** NZM pobočka Čáslav

##  1.

## OSOBY ZÚČASTNĚNÉ:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Účast** | **FIRMA** | **FUNKCE** | **JMÉNO / PODPIS** | **E-MAIL** | **TELEFON** |
| **Za objednatele:**  |
|  | **Národní zemědělské muzeum, s.p.o.** |  |  |  |  |
|  | **Národní zemědělské muzeum, s.p.o.** |  |  |  |  |
|  | **Národní zemědělské muzeum, s.p.o.** |  |  |  |  |
|  | **Národní zemědělské muzeum, s.p.o.** |  |  |  |  |
|  | **Národní zemědělské muzeum, s.p.o.** |  |  |  |  |
|  | **Národní zemědělské muzeum, s.p.o.** |  |  |  |  |
| **Za zhotovitele:** |
|  | **WP real, s.r.o.** | zhotovitel |  |  |  |
|  | **WP real, s.r.o.** | zhotovitel |  |  |  |

 Přítomen jednání Nepřítomen jednání

##  2.

## SMLUVNÍ VZTAH:

|  |
| --- |
|  **SMLOUVA:** SOD č. SML421/007/2022, č.j.: …………., datum uveřejnění ………. |
| **CENA DÍLA dle SOD v Kč:** bez DPH: 191 068,81 Kč vč. DPH: 231 193,26 Kč |

##  3.

## PŘEDMĚT DÍLA:

|  |
| --- |
| NZM Čáslav - oprava střechy haly C v části objektu C6 |
|  Termín zahájení díla:  ze smlouvy: |
|  Termín dokončení díla: ze smlouvy:  |

##  4.

##  PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:

|  |
| --- |
|  Předmětem změnového listu je: * Záměna původních vrutů za nové, s větší podložkou pro zakrytí původních otvorů
* Doplnění trámů jiné délky (4,2m) než bylo PD uvažováno (3,6m)
* Demontáž a zpětná montáž bleskosvodu vč.nového ukotvení bez perforace střešních plechů (nebylo součástí PD)
* Odříznutí ocelové trubky u okapové hrany s trasou nefunkčního el.vedení
* Demontáž a zpětná montáž oakpu na jedné straně střechy z důvodu výměny poškozeného střešního trámu, na který byl okap nakotven
* Soupis a ocenění více a méně prací viz Příloha č. 1 tohoto Změnového listu

  |

##  5.

##  FINANČNÍ VYROVNÁNÍ:

|  |
| --- |
|  Konečná cena méně prací a víceprací …….. 43 674,25,- Kč bez DPH + 9 171,59 DPH  Celkem vyrovnání + 52 845,84 Kč vč.DPH  |

##  6.

##  ZÁVĚREM:

|  |
| --- |
|  Celková cena díla daná SOD **se mění ZMĚNOVÝM LISTEM č. 1** Celková cena díla = SOD+Dodatek č.1 = 234 743,06 Kč bez DPH…284 039,- Kč vč. DPH  |

##  7.

##  SEZNAM PŘÍLOH:

|  |
| --- |
|  Příloha č. 1 - Soupis a ocenění více a méně prací |

**ZA ZHOTOVITELE:**

Jméno, funkce: Zhotovitel datum: podpis:

**ZA OBJEDNATELE:**

Jméno, funkce: xxx datum: podpis:

Jméno, funkce: xxx datum: podpis:

Jméno, funkce: xxx datum: podpis: