DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) mezi

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |
| **Sídlo:** | Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 |
| **Zastoupen:** | Ing. Jiří Veselý, ředitel |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Jiří Veselý, ředitel |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Jitka Svobodová, Pobočka Kutná Hora |
| **Adresa:** | Benešova 97, 284 01 Kutná Hora |
| **Telefon:** | +420 725 949 837 |
| **E-mail :** | khora.pk@spucr.cz |
| **ID DS:** | z49per3 |
| **Bankovní spojení:** | Česká národní banka |
| **Číslo účtu:** | 3723001/0710 |
| **IČO:** | 01312774 |
| **DIČ:** | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „**objednatel**“)

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel (reprezentant):** | GEOŠRAFO s. r. o. |
| **Sídlo:** | Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové |
| **Zastoupen:** | Jiřím Foltánem, jednatelem |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Jiří Foltán, jednatel |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | XXXXX |
| **Telefon:** | XXXXX |
| **E-mail :** | XXXXX |
| **ID DS:** | Sfm77qh |
| **Bankovní spojení:** | ČSOB a. s. Hradec Králové |
| **Číslo účtu:** | 177139243/0300 |
| **IČO:** | 64793036 |
| **DIČ:** | CZ64793036 |
| **Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:**  | U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769 |
| **Zhotovitel (podal nabídku společně) :** | GEODES – geodetické práce s. r. o. |
| **Sídlo :** | Pod Vyšehradem 143, 561 64 Jablonné nad Orlicí |
| **IČO :** | 28855051 |
| **Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:** | XXXXX |
| **Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce:** | XXXXX |

(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně dále jako „**smluvní strany**“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo včetně dodatků č. 1, 2, 3 a 4 uzavřená na zhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Zdeslavice u Chlístovic.

Důvodem uzavření dodatku je vyrovnání počtu měrných jednotek jednotlivých etap.

Smluvní strany se v souladu s ustanoveními § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dohodly na těchto změnách:

**A:** Snížení počtu MJ u těchto etap:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ po změně** |   | **Cena za MJ bezDPH v Kč** | **Snížení ceny bezDPH v Kč** |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 212 | o 3 MJ méně | **1 000**  | 3000 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. |  100 bm | 67 | o 3 MJ méně | **3 000**  | 9000 |
|   | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona |  100 bm | 5 | o 2 MJ méně | **3 000**  | 6000 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu  | ha | 222 | o 3 MJ méně | **500**  | 1500 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 222 | o 3 MJ méně | **700**  | 2100 |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 222 | o 3 MJ méně | **1 000**  | 3000 |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 32 | o 18 MJ méně | **1 000**  | 18000 |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 13 | o 2 MJ méně | **4 000**  | 8000 |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 222 | o 3 MJ méně | **800**  | 2400 |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 222 | o 3 MJ méně | **200**  | 600 |
| **CELKOVÉ SNÍŽENÍ CENY v Kč bez DPH** |  |  |  |  | **53600** |

**B :** V souvislosti se snížením počtu měrných jednotek se mění celková cena – snižuje se o 53 600,- Kč (bez DPH), celková cena za dílo tedy činí 1 419 400,- Kč (bez DPH).

Výše uvedené změny jsou provedeny v přiloženém Položkovém výkazu činností (příloha č. 1), který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne 12. 12. 2022 |  |
| Za objednatele:  | Za zhotovitele: |
|  |  |  |
| Ing. Jiří Veselýředitel Krajského pozemkového úřadupro Středočeský kraj a hl. m. Praha | Jiří Foltánjednatel GEOŠRAFO s. r. o. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - dodatku č. 5 - KoPÚ Zdeslavice u Chlístovic** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bezDPH v Kč** | **Cena bez DPHcelkem v Kč**  | **Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo** |
| **3.4.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole  |  bod | 5  | **1 000**  | 5 000  | 30. 11. 2018 |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 5  | **4 000**  | 20 000  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 212 | **1 000**  | 212 000  | 30. 11. 2018 |
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 10 | **1 000**  | 10 000  |
| Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů  | 100 bm | 6 | **2 500**  | 15 000  | 30. 11. 2018 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. |  100 bm | 67 | **3 000**  | 201 000  | 30. 1. 2019 |
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona |  100 bm | 5 | **3 000**  | 15 000  | 30. 1. 2019 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu  | ha | 222 | **500**  | 111 000  | 28. 2. 2019 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 222 | **700**  | 155 400  | 29. 3. 2019 |
| **Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč** |  |  |  | 744 400  | **29.3.2019** |
| **3.5.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 222 | **1 000**  | 222 000  | 30.10.2020 |
|   | Vypracování plánu společných zařízení - doplnění vodohospodářských opatření | ha | 9 | **1 000**  | 9 000  | 30. 11. 2021 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 15 | **500**  | 7 500  | 30. 10. 2020 |
|   | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty - pro doplnění vodohospodářských opatření  | ha  | 9 | **500**  | 4 500  | 30. 11. 2021 |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 32 | **1 000**  | 32 000  | 30. 10. 2020 |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 13 | **4 000**  | 52 000  | 30. 11. 2021 |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 222 | **800**  | 177 600  | 31. 7. 2022 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | **15 000**  | 30 000  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
|  **Návrhové práce celkem** (3.5.1.-3.5.3.) **bez DPH v Kč** |  |  |  | 534 600  |  |
| **3.6.** | **Mapové dílo** | ha | 222 | **200** | 44 400  | **do 3 měsíců od výzvy objednatele** |
| **Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč** |  |  |  | 44 400  |  |
| **3.7.** | **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM** | 100 bm | 80 | **1200** | 96000 | **do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí** |
|  **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč**  |   |  | 96000 |   |
|  |  |  |  |  |  |   |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |   |   |   | 744 400 Kč |   |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |   |   |   | 534 600 Kč |   |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |   |   |   | 44 400 Kč |   |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč |   |   |   | 96 000 Kč |   |
| **Celková cena bez DPH v Kč** |  |  |  | **1 419 400 Kč** |  |
| DPH 21% v Kč |   |   |   | 298 074 Kč |   |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** |  |  |  | **1 717 474 Kč** |  |
| V Praze dne 12.12.2022  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Za objednatele:** | **Za zhotovitele:** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ………………………………………… | ……………………………………………………………………. |
| Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | Jiří Foltán, jednatel GEOŠRAFO s. r. o. |