**Městská část Praha 19, IČ 00231304, se sídlem Semilská 43/1, 197 04, Praha 9 – Kbely, zastoupena starostou Pavlem Žďárským**

dále také jen „**objednatel**“ na straně jedné

a

**Lukáš Vebr, IČ 69530009, DIČ 7607301042, se sídlem Sovenická 811/12, 197 00, Praha 9 – Kbely**

dále také jen „**zhotovitel**“ na straně druhé

uzavřeli na základě usnesení č. 99/22/OMIBNH ze 4. mimořádného zasedání RMČ ze dne 5.12.2022, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. 22/2022 ze dne 20.9.2022**

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.9.2022 smlouvu o dílo č. 22/2022, jejímž předmětem je provedení díla „Oprava bytu č. 22 o velikosti 1+1 v č. p. 697 Radvanická, Praha 9 – Kbely“.
2. Smluvní strany konstatují, že v průběhu oprav předmětného bytu byly zjištěny vícenáklady, když realizace opravy bytu je průběžně kontrolována technikem p. Ing. Zdeňkem Potůčkem a potřebné vícenáklady byly tímto technikem schváleny. Rozsah víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.
3. Ve vazbě na skutečnosti uvedené v odst. 2 tohoto dodatku č. 1 bude navýšena cena díla (ve vazbě na předmětné vícepráce), a to o částku 19.800 Kč bez DPH, tj. o částku 22.770 Kč vč. DPH a dále bylo dohodnuto prodloužení termínu dokončení díla.

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. předmětné smlouvy o dílo, který se ke dni účinnosti tohoto dodatku č. 1 mění takto:

*„Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat Objednateli v termínu do dne 9.12.2022.“*.

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo, který se ke dni účinnosti tohoto dodatku č. 1 mění takto:

*„Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:*

*Cena bez DPH 335.020 Kč*

*15 % DPH 50.253 Kč*

*Cena včetně 15 % DPH 385.273 Kč (slovy: Tři sta osmdesát pět tisíc dvě stě sedmdesát tři koruny české).“*.

1. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo č. 22/2022 ze dne 20.9.2022 zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 1 podepsaném vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 odpovídá jejich svobodné a pravé vůli, že jej neuzavřely v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, že si dodatek č. 1 po jeho sepsání řádně přečetly a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.
4. Ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, je s ohledem na výši hodnoty předmětu plnění povinná registrace tohoto dodatku č. 1 a dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění dle tohoto zákona.

Příloha: rozsah víceprací

V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Městská část Praha 19 Lukáš Vebr

Pavel Žďárský, starosta