**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

Smluvní strany:

1. **Technická univerzita v Liberci**

Se sídlem v: Studentská 1402/2, 460 01 Liberec

IČ: 46747885

DIČ: CZ46747885

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Účet číslo: XXXXXXXXXXXXXX

Zastoupena: doc. Ing. Vladimírem Bajzíkem, Ph.D. děkanem FT

Osoba zodpovědná za smluvní vztah: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Interní číslo smlouvy: S/FT/4290/2022/49

(dále jako „**zhotovitel**“)

1. **SaYu, s.r.o.**

Se sídlem v: Červená Skála 338, Řež, 250 68 Husinec

Zapsaná: v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C 315779

IČ: 08320497

DIČ: CZ08320497

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX

Účet číslo: XXXXXXXXXXXXXXX

Zastoupená: Janou Mohlovou, jednatelkou

(dále jako „**objednatel**“),

(dále také společně jako „**smluvní strany**“)

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 7. 2022 smlouvu dílo č. S/FT/4290/2022/16, jejímž předmětem je měření termofyziologických vlastností textilních materiálů dodaných objednatelem, příprava závěrečné zprávy, vyhodnocení a nalezení nejlepší savé textilní vrstvy a sledování směrového šíření vlhkosti kalhotkách, v kvalitě a rozsahu stanoveném touto smlouvou.
2. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně termínu plnění a s tím souvisejícím termínu druhé platby.

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany sjednávají změnu čl. II. odst. 2 smlouvy o dílo následovně:

*„Platba ceny za dílo bude objednatelem provedena bezhotovostně na účet zhotovitele ve dvou platbách. První platba ve výši 100.000 Kč (slovy jednostotisíc korun českých) bez DPH bude provedena na základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem se splatností 30. 8. 2022. Zálohová faktura bude vystavena nejméně třicet (30) kalendářních dnů před splatností. Druhá platba ve výši 300.000 Kč (slovy třistatisíc korun českých) bez DPH bude provedena na základě vyúčtovací faktury vystavené zhotovitelem po předání díla se splatností třicet (30) kalendářních dnů ode dne vystavení vyúčtovací faktury.“*

1. Smluvní strany sjednávají změnu čl. III. smlouvy o dílo následovně:

*„Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 1. 2. 2023.“*

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 1 originále.
3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| Razítko a podpis objednatele  Jana Mohlová  V Husinci  dne 5.12.2022 | Razítko a podpis zhotovitele  doc. Ing. Vladimír Bajzík  V Liberci dne 12.12.2022 |