**Dodatek č. 1 k Objednávce 29ZA003262**

**„Projektová dokumentace pro akce SSÚD 7 Podivín na rok 2022“**

OBJEDNATEL:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR** příspěvková organizace

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ:65993390

DIČ: CZ65993390

Kontaktní osoba xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vedoucí SSÚD 7

**(dále jen „Objednatel“)**

a

DODAVATEL:

**IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.**  **se** sídlem Vodní 970/1, 602 00 Brno

IČO: 27689328

Kontaktní osoba xxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen **„Dodavatel“)**

(Objednatel a Dodavatel společně dále jen **„Smluvní strany“)**

**I.**

**Preambule** 1. Smluvní strany uzavřely dne 23.3.2022 Smlouvu č. 29ZA-003262, (dále jen „Smlouva“), na základě, které se Dodavatel zavázal poskytnout Objednateli služby uvedené v Příloze I. Smlouvy a Objednatel se zavázal služby od Dodavatele převzít a zaplatit za ně dodavateli cenu uvedenou ve Smlouvě.

**II.**

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“), kterým se mění Smlouva následovně:

**Lhůta pro dodání či termín dodání dle Smlouvy se mění na termín: do 31.12.2023.**

1. Termín plnění sjednaný smluvními stranami se prodlužuje z důvodu posunu realizace zakázky na prohlídku kanalizace, která bude podkladem k projektové dokumentaci na opravu kanalizace. Termín dokončení je nutné posunout do 31.12.2023.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají dále v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti elektronickým podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění tohoto Dodatku v Registru smluv zajistí Objednatel.

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA*

*Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*