**Dodatek č. 3**

**ke smlouvě o dílo č. UPR/000004/2020/DIL**

*uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudimi č. R/496/2021 ze dne 20.12.2021*

**1. Smluvní strany**

* 1. **Objednatel:**

Název: **Město Chrudim**

 Adresa: **Resselovo náměstí 77**

**537 16 Chrudim I**

 Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným, MBA**,starostou města Chrudim

IČO 00270 211

DIČ CZ00 270 211

Bank. Spojení: ČSOB Chrudim

Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140

b) technických Ing. Hana Luptáková telefon: 469 657 470

 Zdeněk Karas telefon: 469 657 124

 *(dále jen objednatel)*

**1.2 Zhotovitel: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s. r. o.**

Sídlo společnosti Píšťovy 820, 537 01 Chrudim

Doručovací adresa Píšťovy 820, 537 01 Chrudim

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil, Ing. Jiří Vala, jednatelé společnosti telefon: 469 682 303-5

b) technických Ing. Josef Drahokoupiltelefon: 469 682 303-5

E-mail: ekomonitor@ekomonitor.cz

IČ 15053695

DIČ CZ15053695

Bankovní spojení: ČSOB Chrudim

Číslo účtu: 272199033/0300

 *(dále jen zhotovitel)*

**Název předmětu smlouvy:**

 **Separační dvůr Chrudim – průzkumný hydrogeologický vrt a vrtaná studna**

**1. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo č. UPR/000004/2020/DIL ze dne 20.1.2020, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 12. 2020 a Dodatku č. 2 ze dne 6. 1. 2022 (dále jen „Smlouva“), na akci „Separační dvůr Chrudim – průzkumný hydrogeologický vrt a vrtaná studna“

1.1.

Cena za zhotovení díla je stanovena na základě dohody smluvních stran v souladu s ust. § 2 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách za zpracování, obstarání a dodání předmětu smlouvy v platném znění, a na základě ustanovení článku 3 odst. 3.7 a 3.8 smlouvy o dílo č. UPR/000004/2020/DIL týkající se postupu při změně díla, se článek 3 odst. 3.1 mění následujícím způsobem:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dokončená a předaná ucelená část díla** | **Cena bez DPH** | **DPH** | **Cena** **včetně DPH** |
| Projektové a inženýrské činnosti, GF průzkum, projektová dokumentace vrtu, zajištění souhlasu s vrtnými pracemi | 89.000,00 Kč | 18.690,00 Kč | 107.690,00 Kč |
| vlastní realizace průzkumného vrtu do hloubky kolektoru B včetně veškerých souvisejících prací | 376.600,00 Kč | 79.086,00 Kč | 455.686,00 Kč |
| dlouhodobá čerpací zkouška v kolektoru B, 0,5 l/s, délka trvání 14 dní | 76.660,00 Kč | 16.098,60 Kč | 92.758,60 Kč |
| průzkumný hydrogeologický vrt do hloubky kolektoru A (navýšení ceny za hloubku mezi kolektorem B a A) | 345.800,00 Kč | 72.618,00 Kč | 418.418,00 Kč |
| dlouhodobá čerpací zkouška v kolektoru A, 0,5 l/s, délka trvání 7 dní | 34.980,00 Kč | 7.345,80 Kč | 42.325,80 Kč |
| stavebním úřadem povolená a zhotovitelem zrealizovaná vrtaná studna vybudovaná z dokončeného průzkumného vrtu do hloubky kolektoru B | 55.000,00 Kč | 11.550,00 Kč | 66.550,00 Kč |
| stavebním úřadem povolená a zhotovitelem zrealizovaná vrtaná studna vybudovaná z dokončeného průzkumného vrtu do hloubky kolektoru A (navýšení ceny za hloubku mezi kolektorem B a A) | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| **Méněpráce**  |  |  |  |
| dlouhodobá čerpací zkouška v kolektoru B, 0,5 l/s, délka trvání 14 dní | -76.660,00 Kč | -16.098,60 Kč | -92.758,60 Kč |
| průzkumný hydrogeologický vrt do hloubky kolektoru A (navýšení ceny za hloubku mezi kolektorem B a A) | -154.280,00 Kč | -32.398,80 Kč | -186.678,80 Kč |
| **CELKEM** | **747.100,00 Kč** | **156.891,00Kč** | **903.991,00 Kč** |

**2. Závěrečná ustanovení dodatku č. 3:**

2.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. UPR/000004/2020/DIL zůstávají bez změny.

2.2. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění tohoto dodatku zajistí Objednatel.

2.3. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

2.4. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Chrudim na svém zasedání konaném dne 5.12.2022 usnesením č. R/470/2022.

2.5. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, prohlašují, že nebyl uzavřen v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

Změna závazku ze smlouvy č.1

Zjišťovací protokol č. 2 včetně soupisu prací

V Chrudimi dne ……………… V Chrudimi dne ……………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

.......................................... .........................................................................

Ing. František Pilný, MBA Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil

 starosta města jednatel společnosti