Změna závazku ze smlouvy č.1

(dle odst.5, §222 zákona č.134/2016 Sb.)

Zpracovatel změnového listu:		Zhotovitel

Číslo změny závazku ze smlouvy:		ZZS č.1

Název změny závazku ze smlouvy:	Změny závazku ze smlouvy č. 1 (změny ke dni 25.11.2022)

1. Změna hloubky průzkumného vrtu HGT-1

Datum:						6.12.2022

Název smlouvy:				UPR/00004/2020/DIL

Smluvní strany:

Objednatel:					Město Chrudim

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

Zhotovitel:					Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o.

Píšťovy 820, Chrudim III, 537 01 Chrudim

Obsah:

- Zařazení Změny závazku ze smlouvy

- Předmět změny

  - Popis navrženého řešení

  - Skutečnost na stavbě

  - Nově navržené řešení

- Odůvodnění změny

- Finanční plnění dle Změny závazku ze smlouvy

- Podklady k návrhu změny

5.1.1 Aktualizovaný výkaz výměr včetně více a méněprací – příloha č.1

- Závěr

- Stanovisko zhotovitele a zúčastněných stran

- Zařazení změny závazku ze smlouvy

Z hlediska Zákona č.134/2016 Sb., §222 se předkládá Změna závazku ze smlouvy č.1 dle odst. 5.

2. Předmět změny:

2.1 Popis navrženého řešení v rámci projektu PDPS (původní technické řešení):

2.1.1. Hydrogeologický průzkum měl být zaměřen na exploataci kolektoru B – předpokládaná hloubka vrtu 85 m. V případě, že nebude zjištěna dostatečná vydatnost v kolektoru B, měly vrtné práce pokračovat do kolektoru A – předpokládaná hloubka vrtu 150 m. Po odvrtání etáže 0-85 m měla být provedena dlouhodobá čerpací zkouška v délce trvání 14 dní.

2.2 Skutečnost na stavbě (zjištění skutečného stavu):

2.2.1 V kolektoru B do hloubky 85 m nebyl zjištěn výskyt podzemní vody v požadovaném množství 0,5 l/s a práce pokračovaly do kolektoru A. Vynechána byla také dlouhodobá čerpací zkouška.

Vrtné práce pokračovaly do kolektoru A. vrt byl vyvrtán do hloubky 124 m, nicméně vzhledem k nestabilnímu geologickému podloží (nesoudržné písky), byl vrt vystrojen pouze do hloubky 121 m.

2.3 Nově navržené řešení, provedení a odůvodnění:

2.3.1 Méněpráce vznikly nedovrtáním vrtu do hloubky 150 m a vynecháním dlouhodobé čerpací zkoušky na kolektoru B.

3. Finanční plnění dle Změny závazku ze smlouvy

Finanční rekapitulace dle Změny závazku ze smlouvy č. 1:

Nerealizované práce dle ZZS č. 1											-230 940 Kč

Celkem Změny závazků ZZS č. 1 ze smlouvy: 									230 940 Kč

Vyhodnocení podílu Změny závazku ze smlouvy č. 1 v %: 	 					20,852 %

Celkem doposud provedené Změny závazků ze smlouvy z ceny díla: 			 	230 940 Kč

4. Podklady k návrhu změny

4.1.1 Aktualizovaný výkaz výměr včetně víceprací – příloha č. 1

5. Závěr

Hydrogeologický průzkum byl už ve fázi projektu koncipován jako variantní – vrtání do kolektoru B nebo A v závislosti na množství podzemní vody.

7. Stanovisko zhotovitele stavby:

Tato změna nebude mít vliv na kvalitu dodávaného díla a jeho užitné vlastnosti.

Tato změna nemá vliv na postup a průběh provádění prací z hlediska harmonogramu prací.

Stanovisko TDS: 							souhlasím					nesouhlasím

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Stanovisko objednatele: 					souhlasím					nesouhlasím

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Za zhotovitele:													Za objednatele:

…………………………………………………………								……………………………………………

Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil							Ing. František Pilný, MBA

jednatelé společnosti												starosta města

Za TDS:

…………………………………………………………

Ing. Jiří Hlavatý

ŽP PROJEKT s.r.o

| Separační dvůr Chrudim - průzkumný hydrogeologický vrt a vrtaná studna |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Změna závazku ze smlouvy č. 1 |  |  |  |  |  |
|  | cena bez DPH dle SoD | fakturace prosinec 2021 | fakturace listopad 2022 | zbývá k fakturaci | neprovedené práce |
| Projektové a inženýrské činnosti, GF průzkum, projektová dokumentace vrtu, zajištění souhlasu s vrtnými pracemi | 89 000,00 Kč | 89 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| vlastní realizace průzkumného vrtu do hloubky kolektoru B včetně veškerých souvisejících prací | 376 600,00 Kč | 0,00 Kč | 376 600,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| dlouhodobá čerpací zkouška v kolektoru B, 0,5 l/s, délka trvání 14 dní | 76 660,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 76 660,00 Kč |
| průzkumný hydrogeologický vrt do hloubky kolektoru A (navýšení ceny za hloubku mezi kolektorem B a A) | 345 800,00 Kč | 0,00 Kč | 191 520,00 Kč | 0,00 Kč | 154 280,00 Kč |
| dlouhodobá čerpací zkouška v kolektoru A, 0,5 l/s, délka trvání 7 dní | 34 980,00 Kč | 0,00 Kč | 34 980,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| stavebním úřadem povolená a zhotovitelem zrealizovaná vrtaná studna vybudovaná z dokončeného průzkumného vrtu do hloubky kolektoru B | 55 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 55 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| stavebním úřadem povolená a zhotovitelem zrealizovaná vrtaná studna vybudovaná z dokončeného průzkuného vrtu do hloubky kolektoru A(navýšení ceny za hloubku mezi kolektorem B a A) | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Cena celkem | 978 040,00 Kč | 89 000,00 Kč | 603 100,00 Kč | 55 000,00 Kč | 230 940,00 Kč |