Smlouva o dílo – dodatek č. 1

č. zhotovitele 202204			       		č. objednatele SML2022-011.01-Ko

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Název zakázky:       „Přerov – oprava kanalizace - ulice Macharova “

I. Smluvní strany

  - OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupený          	: Michalem Záchou, DiS., předsedou představenstva společnosti

IČO			: 47674521

DIČ			: CZ47674521

Bankovní  účet	: xxxxxxxxxx

Telefon		: xxxxxxxxx

E-mail                         : sxxxxxxxxxx

Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675

(dále jen objednatel)

  - ZHOTOVITEL:

SKD-stavební Lipník nad Bečvou s.r.o.

Mánesova 1558, 751 31 Lipník nad Bečvou

Zastoupen		: Ing. Bohumilem Solařem, Radkem Špunarem

IČ			: 47669349

DIČ			: CZ47669349

Bankovní účet		: xxxxxxxxxxxxx

Telefon		: xxxxxxxxxxxx

E-mail 		: xxxxxxxxxxxx

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č. 5097	 (dále jen zhotovitel)

Předmětem dodatku č. 1 je upřesnění ceny díla z důvodu změny rozsahu předmětu díla, jak na straně méněprací, tak na straně víceprací.

Z důvodu výskytu velkého množství inženýrských sítí nebylo možné osazení revizních šachtiček na domovních přípojkách, přípojky byly propojeny spojkami na úrovni komunikace a chodníku a s tím související další tvarovky, které nebyly součástí projektové dokumentace.

Poslední úsek stávajícího potrubí kanalizace v ulici Macharova nebyl mezi šachtami v přímé trase, nýbrž kladen do oblouku, což si vyžádalo zalití potrubí popílkocementovou směsí a dopropojení části kanalizačních přípojek.

V. Cena za dílo

Cena za dílo se v čl. V odst. 5.1. původní Smlouvy o dílo č. SML2022-011-Ko mění v důsledku změn rozsahu prací a způsobu provádění takto:

5.1. 	Původní cena díla		3 733 562,96 Kč

Cena víceprací		   493 521,50 Kč

Cena méněprácí		   166 082,25 Kč

Nová cena díla		4 061 002,21 Kč

IV. Lhůta a místo plnění

Z důvodu prací, které nebyly součástí původního rozpočtu a velkého množství inženýrských sítí a ověřování funkčnosti a vedení domovních přípojek a s tím souvisejících úprav, se termín ukončení a předání stavby z původního termínu 11/2022 posouvá na nový termín 30.12.2022.

Ostatní ustanovení dodatku smlouvy o dílo č. SML2022-011-Ko se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 k SOD č. SML2022-011.01-Ko je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Příloha:  položkové rozpočty víceprací a méněprací

V Lipníku n/B, dne: 09.12.2022                                      V Přerově , dne 09.12.2022

………………………..……….                                           ……………………………….

Radek Špunar				                          Michal Zácha, DiS.

Jednatel společnosti                                                      Předseda představenstva

Za zhotovitele:    					                  Za objednatele: