Smlouva o dílo – dodatek č. 1

č. zhotovitele **202204** č. objednatele **SML2022-011.01-Ko**

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

**Název zakázky: „Přerov – oprava kanalizace - ulice Macharova “**

 **I. Smluvní strany**

* 1. **OBJEDNATEL**:

**Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.**

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupený : Michalem Záchou, DiS., předsedou představenstva společnosti

IČO : 47674521

DIČ : CZ47674521

Bankovní účet : xxxxxxxxxx

Telefon : xxxxxxxxx

E-mail : sxxxxxxxxxx

Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675

(dále jen objednatel)

* 1. **ZHOTOVITEL:**

**SKD-stavební Lipník nad Bečvou s.r.o.**

Mánesova 1558, 751 31 Lipník nad Bečvou

Zastoupen : Ing. Bohumilem Solařem, Radkem Špunarem

IČ : 47669349

DIČ : CZ47669349

Bankovní účet : xxxxxxxxxxxxx

Telefon : xxxxxxxxxxxx

E-mail : xxxxxxxxxxxx

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č. 5097 (dále jen zhotovitel)

Předmětem dodatku č. 1 je upřesnění ceny díla z důvodu změny rozsahu předmětu díla, jak na straně méněprací, tak na straně víceprací.

Z důvodu výskytu velkého množství inženýrských sítí nebylo možné osazení revizních šachtiček na domovních přípojkách, přípojky byly propojeny spojkami na úrovni komunikace a chodníku a s tím související další tvarovky, které nebyly součástí projektové dokumentace.

Poslední úsek stávajícího potrubí kanalizace v ulici Macharova nebyl mezi šachtami v přímé trase, nýbrž kladen do oblouku, což si vyžádalo zalití potrubí popílkocementovou směsí a dopropojení části kanalizačních přípojek.

**V. Cena za dílo**

Cena za dílo se v čl. V odst. 5.1. původní Smlouvy o dílo č. SML2022-011-Ko mění v důsledku změn rozsahu prací a způsobu provádění takto:

**5.1.** Původní cena díla 3 733 562,96 Kč

 Cena víceprací 493 521,50 Kč

Cena méněprácí 166 082,25 Kč

 **Nová cena díla 4 061 002,21 Kč**

**IV. Lhůta a místo plnění**

Z důvodu prací, které nebyly součástí původního rozpočtu a velkého množství inženýrských sítí a ověřování funkčnosti a vedení domovních přípojek a s tím souvisejících úprav, se **termín ukončení a předání stavby z původního termínu 11/2022 posouvá na nový termín 30.12.2022.**

Ostatní ustanovení dodatku smlouvy o dílo č. SML2022-011-Ko se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 k SOD č. SML2022-011.01-Ko je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Příloha: položkové rozpočty víceprací a méněprací

V Lipníku n/B, dne: 09.12.2022 V Přerově , dne 09.12.2022

………………………..………. ……………………………….

 Radek Špunar Michal Zácha, DiS.

 Jednatel společnosti Předseda představenstva

 Za zhotovitele: Za objednatele: