Smlouva o dílo – dodatek č.2

č. zhotovitele ……………………. č. objednatele SML2022-021.02-Ko

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

**Název zakázky: „Přerov, Jižní čtvrť II. – oprava kanalizačních stok“**

**I. Smluvní strany**

* 1. **OBJEDNATEL**:

**Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.**

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupený : Michalem Záchou, DiS., předsedou představenstva společnosti

IČO : 47674521

DIČ : CZ47674521

Bankovní účet : xxxxxxxxxxxx

Telefon : xxxxxxxxxxxx

E-mail : [sxxxxxxxxxxx](mailto:sekretariat@vakpr.cz)

Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675

(dále jen objednatel)

* 1. **ZHOTOVITEL:**

**OHLA ŽS, a.s.**

Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

Statutární zástupce : Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel Divize Morava na základě zmocnění

Ing. Jiří Calábek, MBA, manažer výrobní Divize Morava

IČ : 46342796

DIČ : CZ46342796

Bankovní účet : xxxxxxxxx

Telefon : xxxxxxxxx

E-mail : xxxxxxxxxxxxx

Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Brno, v oddíle B, vložce č. 695

(dále jen zhotovitel)

**1.3.** Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.

**Preambule**

Smluvní strany uzavřely dne 19.8.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Přerov, Jižní čtvrť II. – oprava kanalizačních stok (dále jen „Smlouva o dílo“).

Účelem tohoto dodatku č. 2 je:

Změna rozsahu a ceny díla v souvislosti s požadovaným provedením vzniklých méněprací a víceprací (ZL č. 01), které jsou vyčísleny v tomto dodatku č. 2 smlouvy o dílo a v položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2.

**Předmět dodatku**

***Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla v závislosti na provedených vícepracích a do čl. 5 v SOD se doplňuje následující ustanovení:***

V. Cena za dílo

Celková cena díla dle Smlouvy o dílo uzavřené dne 19.8.2022 ve znění dodatku č. 1 a tohoto dodatku č. 2, jehož předmětem je objednatelem odsouhlasený změnový list ZL č. 01 tedy činí **9 412 326,61 Kč bez DPH** je podepřena následující kalkulací:

Původní cena díla 10 091 379,26 Kč bez DPH

Méněpráce dle dodatku č.2 -2 273 884,10 Kč bez DPH

(z toho komunikace a zpevněné plochy 1 721 992,99 Kč bez DPH)

Vícepráce dle dodatku č.2 1 594 831,45 Kč bez DPH

**Úprava ceny dle Doatku č. 2 – ZL č. 01 - 679 052,65 Kč bez DPH**

**Nová celková cena díla (včetně dodatků č. 1 a č. 2) 9 412 326,61 Kč bez DPH**

**Závěrečné ustanovení**

* 1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčena.
  2. Smluvní strany konstatují, že ke dni podpisu tohoto dodatku je dílo řádně dokončeno a předáno a zároveň prohlašují, že shora uvedená dohoda o změně rozsahu a ceně díla byla mezi nimi učiněna již v průběhu provádění díla a tento dodatek tak deklaruje jejich společnou vůli o obsahu všech dohod učiněných mezi nimi od uzavření smlouvy o dílo, potažmo dodatku č. 1, do uzavření tohoto dodatku, které se týkají změny podmínek uzavřené smlouvy o dílo.
  3. Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že jejich projevy vůle byly učiněny svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují podpisy zástupců smluvních stran.
  4. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.
  5. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo, nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
  6. Obsah změnových listů s oceněním prací považují smluvní strany za důvěrný pro účely uveřejnění smlouvy v Registru smluv.

Seznam příloh:

1. Změnový list č. 01 - rozpočet

V Olomouci, dne 03.12.2022 V Přerově dne 03.12.2022

Za zhotovitele: Za objednatele:

………………….…………… ……………………..…….

Ing. Jaromír Pelinka, MBA Michal Zácha, DiS.

ředitel Divize Morava předseda představenstva OHLA ŽS, a. s. Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.

……………………………….

Ing. Jiří Calábek, MBA

ředitel oblasti Olomouc

OHLA ŽS, a. s