

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 3005H1220004

**Národní památkový ústav**

**státní příspěvková organizace**

IČO: 75032333

DIČ: CZ75032333

Se sídlem: Valdštejnské nám. 3/162, 11800 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy

v Českých Budějovicích

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích

nám. Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

Bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710

Datová schránka: 2cy8h6t

###### Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, investiční referent

(dále jen „ objednatel“)

**a**

**TRIBASE Networks, s.r.o.**

IČO: 49613774

DIČ: CZ49613774

Se sídlem: Slunečná 1162, 383 01 Prachatice

Zastoupený: XXXXXXXXXX, jednatelem společnosti

Telef. spojení, mail: XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4827

Bankovní spojení: ČSOB Prachatice, č. účtu: 212369213/0300

Datová schránka: bba8awz

Doručovací adresa: Slunečná 1162, 383 01 Prachatice

###### Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXX nebo XXXXXXXXX

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXX

(dále jen „ zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel spolu dále jako „účastníci“ nebo též „smluvní strany“)

Jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

**dodatek č. 1 smlouvy o dílo**

**Článek I.**

Tímto dodatkem se mění níže uvedené ustanovení smlouvy o dílo ev. číslo objednatele 3005H1220004

ze dne 2. 2. 2022 (dále jen „smlouva“):

**NKP SHZ Jindřichův Hradec – oprava a doplnění hromosvodu a uzemnění**

**Článe**k **II.**

Provedení díla – lhůty plnění, předání staveniště a díla

**1. Provedení díla:**

Dodatkem č. 1 se mění čl. III. smlouvy o dílo provedení díla – Lhůty plnění předání staveniště a díla. Termín provedení díla se mění na základě změny rozsahu díla, které budou mít vliv na dokončení díla.

Termín plnění dle SoD:

1. dokončení a předání předmětu díla: do 31. 11. 2022**.**

**Termín plnění dle dodatku č. 1**:

1. **dokončení a předání předmětu díla: do 28. 2. 2023.**

**Článe**k **II.**

### Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek smlouvy o dílo byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po dvou totožných vyhotoveních.

2. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek smlouvy č. 1 uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.

4. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Ostatní články smlouvy o dílo ev. č. 3005H1220004 ze dne 2. 2. 2022 s č. j.: NPÚ – 430/9461/2022 zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne 30. 11. 2022 V Prachaticích dne 30. 11. 2022

Za objednatele: Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. XXXXXXXXXXXXX

ředitel NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích jednatel společnosti