Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1260/2017/S, HS 781

(dále jen „*dodatek*“)

1. OBJEDNATEL: **Městská část Praha-Satalice**

se sídlem: K Radonicům 81/3, Praha 9, 190 15

zastoupená: Mgr. Miladou Voborskou, starostkou MČ

IČ: 00240711, DIČ: CZ00240711

Bankovní spojení: XXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

*(dále jako „****Objednatel****“)*

2. ZHOTOVITEL: **XEDOS s.r.o.**

se sídlem: Kutnohorská 309/84, Dolní Měcholupy, 109 00 Praha

zastoupená: XXXXXXX, manažerem stavby

IČ: 27121852, DIČ: CZ27121852

*(dále jen „****Zhotovitel****“)*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

**I.**

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 21.4.2017 uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo“ (dále jen „**smlouva**“). V souladu s ujednání článku XIII. odst. 2 smlouvy smluvní strany sjednávají tento dodatek, jehož předmětem je odsouhlasení méněprací a víceprací nutných ke zdárnému zhotovení díla. V důsledku přijetí dodatku dochází ke změně ujednání o ceně díla, tedy ke změně článku III. odst. 1 smlouvy.

**II.**

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany sjednávají změnu ujednání o ceně díla, článku III odst. 1smlouvy, a to oceněním a odsouhlasením víceprací a méněprací, které provede Zhotovitel v rámci plnění ze smlouvy. Ocenění a odsouhlasení víceprací a méněprací bylo provedeno na základě změnového listu č.01, jež jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku a změnového listu č. 02, jež je přílohou č. 2 tohoto dodatku.
2. Na základě tohoto dodatku dochází k odsouhlasení navýšení v hodnotě **131.960.49 Kč bez DPH**.
3. Smluvní strany sjednávají rovněž změnu ujednání v čase plnění, článku V odst. 1 smlouvy, a to prodloužením termínu do 19.6.2017, z důvodu vykonání víceprací, jež jsou přílohou č. 1, 2.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nedotčeny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.

V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Městská část Praha-Satalice** |  | **XEDOS s.r.o.** |

Příloha č. 1: změnový list č.01

Příloha č. 2: změnový list č. 2