**DODATEK Č. 1**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., obč. zák. (§ 2586 a násl.)

v platném znění

Článek 1

**Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:**

Statutární město Ústí nad Labem

prostřednictvím Městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov

se sídlem: Národního odboje 794/l5, PSČ 400 03, Ústí nad Labem

IČ: 00081531

DIČ: CZ 00081531

bankovní spojení: KB Ústí n.L. 6428-411/0100

zastoupený: místostarostou Mgr. Pavlem Peterkou

**1.2. Zhotovitel:**

Obchodní firma: HIT Stavby s.r.o.

Provozovna a doruč. adresa: Pod Krejcárkem 975/2, 130 00 Praha 3

Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 01416693

DIČ: CZ01416693

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Článek 2

**Předmět dodatku**

* 1. Dne 12. 10. 2022 Objednatel a Zhotovitel uzavřeli smlouvu o provedení díla „Záchytný systém pro hřiště Svádov“. Smlouva byla zveřejněna dne 12. 10. 2022 v Registru smluv pod ID smlouvy 20458317.
	2. V průběhu plnění díla byla zjištěna potřeba tzv. víceprací na základě skutečností, jež nebyly v době podpisu smlouvy Objednateli ani Zhotoviteli známy. Rozsah těchto dodatečných prací a cena za jejich provedení jsou vymezeny v Cenové nabídce č. 1, jež jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1. Celková cena tzv. víceprací činí **63.608,93 Kč bez DPH**.

Článek 3

**Změny Smlouvy o dílo**

3.1 V čl. 6 **Cena** se mění bod 6.1 (celková cena) tak, že se k ní přičítá shora uvedená celková cena víceprací ve výši 63.608,93 Kč a bod 6.1 nově zní:

**Celková cena bez DPH: 560.251,31 Kč**

DPH 21 %: 117.652,78 Kč

**Celková cena včetně DPH: 677 904,09 Kč**

3.2 Vzhledem k předmětným vícepracem je potřeba upravit (prodloužit) i dobu plnění. Na základě výše uvedeného se v čl. 5 v bodě 5.1 smlouvy o dílo mění **termín dokončení díla do
14. 12. 2022.**

3.3 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Článek 4

**Závěrečná ujednání**

4.1 Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

4.2. Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

4.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka č. 1

V Ústí nad Labem dne: …………………… V Ústí nad Labem dne: …………………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| HIT STAVBY s.r.o.xxxxxxxx, jednatel |  | Mgr. Pavel Peterkastarosta |

|  |
| --- |
| **Pro vnitřní potřebu ÚMO Střekov:** |
|   | **Datum**  | **Jméno a příjmení** | **Podpis** |
| Zpracoval/a: |  | Mgr. Tomáš Němeček |  *elektronicky e-mailem* |
| Příkazce operace: | 8. 12. 2022  | Ing. Tereza Vodvářková |   |
| Správce rozpočtu: | 8. 12. 2022  | Ing. Kamil D. Slapnička, MPA |   |
| Typová smlouva: | [x]  ANO / [ ]  NE |
| AK – právně posoudil: | 6. 9. 2022 | AK HK s.r.o. |  *elektronicky e-mailem* |
| Registr smluv: | [ ]  ANO / [ ]  NE | Zveřejněno dne: |  |
| ID smlouvy v registru smluv: |  |
| Odpovídá: | Servis vedení | *podpis* |
| Poznámka: | Schváleno usnesením RMO Střekov č. **45/4R/22** ze dne 7. 12. 2022. |