DODATEK č. 1 k SmlouvĚ o dílo

ze dne 19.12.2016

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa

Sídlo:			Čelakovského 40/13 407 46 Krásná Lípa

Zastoupený:			Mgr. Miluší Havlíčkovou, ředitelkou

IČ:	708 72 741

DIČ:	není plátcem DPH

Bankovní spojení: 		PPF Banka a.s.

číslo účtu: 2001570004/6000

na straně jedné jako „Objednatel“

a

POSTAV Building s.r.o.

Sídlo:	Roháčova 176/12, 130 00 – Praha 3

Zastoupený:	Jiřím Pozděnou, jednatelem

IČ:	03184366

DIČ:	CZ03184366

Bankovní spojení:	GE Money Bank, a.s. 		číslo účtu 214975655/0600

Zapsaný v:	Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze

oddíl C, vložka 228492

na straně druhé jako „Zhotovitel“

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 19.12.2016, Evidenční číslo zhotovitele:

PB-03/16  (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:

Preambule

V průběhu přípravy realizace stavby došlo k nepředvídatelným okolnostem na straně Objednatele, které spočívají v prodloužení doby nezbytné pro získání pravomocného stavebního povolení. Stručná rekapitulace termínů:

- Podání žádosti o stavební povolení: 29.11.2016

- Řízení přerušeno dne: 		19.12. 2016 na 90 dní pro zajištění podkladů od dotčených orgánů státní správy

- Žádost o územní souhlas     	13.12.2016

- překvalifikováno na územní řízení:	20.12.2016

- (venkovní rozvody tepla a elektro pro KGJ

- Řízení přerušeno 			13.1.2017 na 60 dní pro zajištění podkladů správců sítí

- V průběhu zajišťování podkladů od správců sítí požádáno o prodloužení lhůty do 30.4.2017

- Veškeré podklady pro ÚŘ a SP doplněny dne  24.4.2017

- Zahájení společného územního a stavebního řízení  27.4.2017

Vzhledem k tomu, že Objednatel nezajistil pravomocné stavební povolení nezbytné pro realizaci stavby, nebylo možné realizovat stavbu v původně předpokládaných termínech. Z tohoto důvodu došlo dne 31.12.2016 k přerušení stavby.

Článek I. Předmět dodatku

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v PREAMBULI, v souladu s § 82 odstavec (7) Zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním článek 2.1.5. se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

  - Odstavec 2.1.  Článku II.  Doba plnění smlouvy o dílo se mění na následující znění:

„2.1.1.	zahájení provádění díla		dne 21.12.2016

2.1.1a.	Stavební práce a následná montáž, instalace a zprovoznění kogenerační jednotky budou zahájeny nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy Objednatel předá Zhotoviteli pravomocné stavební povolení a příslušnou projektovou dokumentaci potvrzenou stavebním úřadem.

2.1.2.	Objednatel stanovuje termín dodání technologie (kogenerační jednotky)

nejpozději do 31.12.2016

2.1.3.	řádné ukončení a předání celého díla (lhůta pro dokončení stavebních a montážních prací) – (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) včetně úplného a řádného vyklizení staveniště:

nejpozději do 90 kalendářních dnů od zahájení provádění stavebních prací uvedených v článku 2.1.1a.

2.1.4.	odstranění veškerých vad a nedodělků,

nejpozději do 15ti kalendářních dnů od termínu podle odst. 2.1.3. této smlouvy.“

Článek II. Závěrečná ustanovení

II.1.	Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

II.2.	Přílohy tohoto dodatku:

- Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení Č.J.: OSÚ/16944-17/Ra OSÚ/6663-2016

II.3.	Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje

V Krásné Lípě dne   28.4.2017                                                                                V Praze dne 28.4.2017

__________________________	__________________________

za Objednatele	za Zhotovitele

Mgr. Miluše Havlíčková	Jiří Pozděna, jednatel

ředitelka Domova se zvláštním režimem	POSTAV Building s.r.o.

Krásná Lípa