dodatek č. 1 smlouvy o dílo

č. S/ŘVC/142/P/SoD/2022			(evidenční číslo smlouvy objednatele)

č. 	…………………………..			(evidenční číslo smlouvy zhotovitele)

Plavební okruh Veselí nad Moravou – Vnorovy

Provedení inženýrskogeologického průzkumu

uzavřené mezi:

objednatelem

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Sídlo:	nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:	Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ:	67981801

Peněžní ústav:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky:	ndn5skh

Adresa elektronické podatelny:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“)

a

zhotovitelem

SONDEO s.r.o.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Brně, oddíl C, vložka 82787

Sídlo:																Gajdošova 3255/102, 615 00 Brno - Židenice

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:								xxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelka

IČ:																		02870819

DIČ:																	xxxxxxxxxxxx

Peněžní ústav:											xxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:													xxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se smlouva o dílo č. S/ŘVC/142/P/SoD/2022 (evidenční číslo smlouvy objednatele) upravuje takto:

- V čl. VII. „termín plnění“ se vypouští z odstavce 1 původní text:

„do 31. 05. 2023“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„do 30. 06. 2023“.

- V čl. VII. „termín plnění“ se vypouští z odstavce 2 původní text:

„a)	přípravné práce přípravné práce – pol. č. 6 ...............................................	 do 15. 12. 2022,

b)	přípravné práce – pol. č. 7 ……………………………………………............	 do 28. 02. 2023,

c)	terénní práce – pol. č. 1, 2, 8 ……………...................................................	 do 31. 03. 2023,

d)	laboratorní práce a závěrečná zpráva – pol. č. 3, 4, 5, 9 ….……...............	 do 31. 05. 2023“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„a)	přípravné práce – pol. č. 6, 7 …………………………………………...........	 do 31. 03. 2023,

b)	terénní práce – pol. č. 1, 2, 8 ……………...................................................	 do 28. 04. 2023,

c)	laboratorní práce a závěrečná zpráva – pol. č. 3, 4, 5, 9 ….……...............	 do 30. 06. 2023“.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/142/P/SoD/2022 (evidenční číslo smlouvy objednatele) se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel.  Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.

V Praze dne …………………...													V Brně dne …………………...

Za objednatele  .............................................				 Za zhotovitele  .............................................

Ing. Lubomír Fojtů                                                   xxxxxxxxxxxxxxxx

ředitel	                       jednatelka

Uveřejněno v Registru smluv dne ………………………