**Příloha č. 10 ke Spisovému řádu**

**Váš dopis zn./ze dne Naše značka Vyřizuje/linka Rakovník**

xxx 13.12.2022

**Posunutí termínu plnění objednávky OSM-O/0664/2022**

Na základě usnesení Rady města č. 548/22 ze dne 31. 8. 2022 byla objednána instalace naučných panelů u společnosti Lokša PrePress, s.r.o., IČ: 03554139, Sportovní 99, 269 01 Rakovník, s termínem dokončení 30. 11. 2022.

Vzhled a umístění naučných stojanů bylo nutné nechat odsouhlasit Národní památkový úřad v Praze a Odbor školství a památkové péče, kultury MěÚ v Rakovníku. Rozhodnutí č. MURA/48753/2022, bylo vydáno dne 20. 10. 2022. Ihned po vydání rozhodnutí památkové péče, byla provedena objednávka na speciální sklo, na které se bude tisknout schválený text a fotografie. Vzhledem k časové tísni společnost Frajt s.r.o. (poddodavatel), která tyto speciální skla pro společnost Lokša PrePress, s.r.o., dodává, není dodavatel schopen dodržen termín dokončení a požádal o posunutí termínu dokončení.

Rada města dne 7. 12. 2022 přijala usnesení:

**U S N E S E N Í 749/22**

Rada města

* bere na vědomí informaci o instalaci 7 ks naučných panelů k významným historickým památkám v Rakovníku,
* souhlasí se změnou termínu dokončení instalace, a to do 31. 3. 2023.

Z výše uvedených důvodů stanovuji u objednávky OSM-O/0664/2022 nový termín plnění na **31. 3. 2023.**

PaedDr. Luděk Štíbr

starosta